ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

..............................

ບົດບັນທຶກ

ຄວາມເຂົ້າໃຈ

ລະຫວ່າງ

ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ຕາງໜ້າ​ໂດຍ

.......

ແລະ

ອົງການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກສາກົນ ປະຈຳ ສ.ປ.ປ. ລາວ (SCI)

ກ່ຽວ​ກັບ

ໂຄງການ ເລີ່ມຕົ້ນຂອງໄວໝຸ່ມ ຢູ່ ສ ປປ ລາວ.

ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຈົນຮອດ ວັນ​ທີ 31 ​ມີນາ 2019

ສະໜັບສະໜູນ​ທຶນ​ໂດຍ: ອົງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກຮົງກົງ

ສະຫຼຸບຫຍໍ້ໂຄງການ

| ຊື່ໂຄງການ | ໂຄງການ ເລີ່ມຕົ້ນຂອງໄວໝຸ່ມ ຢຸ່ ສ ປປ ລາວ. |
| --- | --- |
| ຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກຂອງຝ່າຍລັດ | ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ |
| ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງອົງການ | ອົງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ​ສາ​ກົນ ປະ​ຈຳ​ລາວ ຫ້ອງການປະຕິບັດງານ: ຖະໜົນເຣນູ ໜ່ວຍທີ: 25 ບ້ານ: ໂພນໄຊ ເມືອງ: ໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ: P.O. Box 7475, ວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ. ລາວ ໂທ (021) 454 201, 454 202 ແຟ໊ກ: (021) 285 245 Email:office.laos@savethechildren.org ຕິດຕໍ່ບຸກຄົນ: ທ່ານ ວິ​ລະ​ສັກ ວິ​ຣະ​ພັນ, ຜູ້ອໍານວຍ​ການ​ຝ່າຍ​ໂຄງ​ການ​ຂອງ​ອົງ​ການ, Tel +856 20 55 694 391. |
| ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ | ເມືອງນໍ້າບາກ, ແຂວງ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ |
| ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ | ເລີ່ມແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຈົນຮອດ ວັນ​ທີ 31 ​ມີນາ 2019 |
| ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຜົນ​ໄດ້ຮັບ ​ແລະກິດຈະກຳຫຼັກ | ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ 1: ຈຳ​ນ​ວນ​ເດັກ​ຍິງ​ອອກ​ໂຮຽ​ຮຽນ​ ແລະ ​ແມ່​ຍິງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທັກ​ສະ​ທີ່​​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ​ທັກ​ສະ, ຄວາມ​ຮູ້ ແລະ​ພືດ​ຕິ​ກຳ​ຜ່ານ​ພື້ນ​ຖາ​ນ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ວົງ​ຈອນ​ການ​ເປັນ​ເ​ພື່ອນ ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຫຼັກ: - ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ພາຍ​ໃນ​​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ສ້າງ​ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃຫ້​ແມ່​ຍິງອາ​ຍຸ​ຍັງ​ນ້ອຍ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ຝື​ກ​ອົບ​ຮົມ​ປື້​ມ​ຄູ່ມື້​ແມ່​ອາ​ຍຸຍັງນ້ອຍ - ການ​ສ້າງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ບົດ​ຮຽ​ນການ​ດຳ​ລົງ​ຊິ​ວິດ​ລະ​ຫວ່າງ​ແມ່​ຍິງອາ​ຍຸ​ຍັງ​ນ້ອຍ - ຝືກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ຝືກ​​ຕົວ​ຈິງ​ໃຫ້ຄູ​ຝື​ກ - ເກັບ​ກຳ, ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​​ເດັກ​ຍິງ​ອອກ​ໂຮງ​ຮຽນ​ ກັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ - ປັບ​ປຸງ​ປື້ມ​ຄູ່ມື້​ສຳ​ລັບ​ເດັກ​ຍິງ​ອອກ​ໂຮງ​ຮຽນ​ອິງ​ໃສ່​ຜົນ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ ສ​ະ​ຖາ​ນະ​ພາບ - ທົດ​ລອງ​​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ປື້ມ​ຄູ່​ມື​ສຳ​ລັບ​ເດັກ​ຍິງ​ອອກ​ໂຮງ​ຮຽນ ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ 2: ສ້າງ​ໃຫ້ຜູ້ບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການບໍລິການສຸຂະພາບ ທີ່​ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການສຶກສາສຸຂະພາບກັບໄວລຸ້ນ ກິດ​ຈະກໍາ​ຫຼັກ: - ​ປັບ​​ປຸງ, ແກ້​ໄຂ ແລະ ແປ​ປື້ມ​ຄູ່​ມື​ - ການຝຶກອົບຮົມທົບທວນກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວໜຸ່ມ ສໍາລັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ປະຊຸມຕິດຕາມ ໂດຍອີງໃສ່ບາດກ້າວສໍາຄັນຂອງວິທີການຂອງ​ປື້ມຄູ່​ມື. ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ 3: ເປິດ​ໂອ​ກາດ​ສ້າງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃຫ້​ໄວ​ໜຸ່ມ​ໄດ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ຜ່ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ທັງ​ພາກ​​ລັດ​ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ. ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຫຼັກ: - ສົນ​ທະ​ນາສະຖານະການຂອງເດັກຍິງໄວລຸ້ນໃນຂັ້ນແຂວງ. - ປະ​ຊຸມ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​​​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານການ​ລິ​ເລີ່ມ​ກັບ​ໄວ​ໜຸ່ມ. - ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ໂຄງ​ການ​ອີງ​ໃສ່​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ກັບ​​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ. - ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບກ່ຽວ​ກັບເດັກຍິງ. - ການ​ຕິດ​ຕາມ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ ແລະ ການ​ຖ​ອດ​ຖ​ອນ​ບົດ​ຮຽນ​ເຕັກ​ນິກ​ການ​ຈັດ​ ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການ​ແບບ​ມີ​ສ່​ວນ​ຮ່ວມ. - ຄັດ​ເລືອກຕົວແບບ ທີ່​ປະ​ສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນການສົນທະນາ, ຜົນກະທົບ (ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ປະເພດເນື້ອຫາທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ພິຈາລະນາອາຍຸ, ວັດທະນະທໍາ) ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່. - ສະໝັບສະໜູນສື່ຂອງລັດໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. |
| ງົບປະມານໂຄງການ | 186,979 ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະລັດ |
| ຜູ້ໃຫ້ທຶນ | ອົງການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ​ຮົງກົງ |
| ພະນັກງານ | ພະ​ນັກ​ງານ​ຄົນ​ລາວຂອງໂຄງການ ລວມ 02 ຄົນ - ພະນັກງານໂຄງການປະຈໍານະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ - ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຄົນລາວ 01 ທ່ານ - ຜູ້​ຊ່ວຍໂຄງການ ຄົນລາວ 01 ທ່ານ - ຊ່ຽວ​ຊານ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຂອງໂຄງການ - ຜູ້ຊ່ຽວຊານໂຄງການ ແລະ ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນໄລຍະຍາວ 01 ທ່ານ ປະຈຳຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. |
| ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນ | ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໂຄງການ - ຈະ​ນຳ​ໃຊ້ລົດໃຫຍ່ທີ່​ມີ​ຢູ່​ຂອງ​ອົງ​ການ ແລະ ໃຊ້​ຮ່ວມ​ກັນ​ກັບ​ໂຄງ​ການ​ອື່ນ. - ຄອມພີວເຕີໂນດ​ບຸກ 02 ເຄື່ອງ ສໍາລັບພະນັກງານອົງການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. - ເຄື່ອງພິມ 01 ໜ່ວຍ ສໍາລັບພະນັກງານອົງການຊ່ວຍເຫລືອເດັກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. |

ສາລະບານ

1. ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ	4

2. ຊື່ຂອງໂຄງການ	4

3. ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ	4

3.1. ຈຸດປະສົງລວມ	4

3.2. ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຫຼັກ	4

4. ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ	4

5. ໄລຍະເວລາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ	4

6. ງົບປະມານທັງ​ໝົດຂອງໂຄງການ	4

7. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ	4

8.1	ຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ	4

8.1.1 ຄະນະຊີ້ນໍາລວມ	4

8.2	ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການລະດັບແຂວງ	4

8.2.1 ຄະນະຊີ້ນໍາລວມ	4

8.2.2 ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ	4

8.3 ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການລະດັບເມືອງ	4

8.3.1 ຄະນະຊີ້ນໍາລວມ	4

8.3.2 ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ	4

9. ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ	4

9.1	ຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການລະດັບສູນກາງ	4

9.1.1 ຄະນະຊີ້ນໍາລວມ	4

9.1.2 ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ	4

9.2	ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການລະດັບ​ແຂວງ	4

9.2.1 ຄະນະຊີ້ນໍາລວມ	4

9.2.2 ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ	4

10. ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ	4

10.1  ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ກົມພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ	4

10.2 ກົມ………………………………………….. (ວິຊາການ?)	4

10.3 ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນແຂວງ	4

10.4 ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນເມືອງ	4

10.5 ອົງການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ​ສາກົນປະຈຳ ສ.ປ.ປ. ລາວ	4

11. ບຸກຄະລາກອນຂອງໂຄງການ	4

12. ອຸປະກອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ	4

13. ການມອບໂອນພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໂຄງການ	4

14. ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການລາຍງານ	4

15. ການສະກັດກັ້ນ​ການ​ສໍ້​ໂກງ	4

16. ການປັບປຸງ, ​ດັດ​ແກ້	4

1​7. ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການໄກ່ເກ່ຍ	4

18. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ	4

19. ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ	4

1. ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ​

ອົງການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ​ສາກົນ (ຫຼື ​ເອີ້ນ​ວ່າ SCI) ແມ່ນອົງກອນທີ່ຖືເອົາວຽກງານການພັດທະນາເດັກເປັນຫຼັກ. ອົງ ການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກສາກົນໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເດັກ ແລະ ເພື່ອເດັກໃນຊຸມຊົນທີ່ທຸກຍາກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນດ້ານການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ດ້ານສຸຂະສຶກສາ ແລະ ນໍ້າສະອາດ, ປັບ​ປຸງ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່, ການປູກຈິດສໍານຶກ, ດ້ານການປົກປ້ອງສິດທິເດັກ ແລະ​ ການ​ມີ​ສວ່ນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ເດັກ. ອົງການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກສາກົນບໍ່ມີຈຸດປະສົງທາງດ້ານສາດສະໜາ ແລະ ດ້ານການເມືອງ.

ອົງການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກສາກົນໄດ້ເລີ້ມການປະຕິບັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ລວມເປັນ​ເວ​ລາຫຼາຍກວ່າ 25 ປີ​.  ໃນໄລ ຍະຂອງການ​ເຮັດ​ວຽກຢູ່​ໃນ​​ ສປປ ລາວ,  ອົງ​ການ​​ໄດ້ພັດ​ທະ​ນາ​ໂຄງ​ການ ໂດຍ​ເລີ່ມ​ຈາກ​ໂຄງ​ການ​ການ​ສືກ​ສາ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເດັກ​ກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ໄປ​ສູ່ວຽກ​ງານ​ອື່ນ​ໆ​ເຊັ່ນ: ການ​ສືກ​ສາ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ, ນ້ຳ​ສະ​ອາດສຸ​ຂະ​ພິ​ບານ, ສຸຂະອະນາ​ໄມ ແລະ ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ເດັກ.  ຜ່ານມານີ້,  ອົງການໄດ້ດຳເນີນໂຄງການຢູ່ໃນ ​ 06 ແຂວງ ຄື: ແຂວງບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ, ຫຼວງ​ພະ​ບາງ, ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ຫຼວງນໍ້າທາ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄຽງຄູ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນຄູ່ຮ່ວມງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

ໃນ ສປປ ລາວ, ຊິ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ຂອງເດັກນ້ອຍ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍມີຊີວິດ​ຢູ່ລອດ, ຫຼີກເວັ້ນການຂາດສານອາຫານ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວພະ​ຍາດ​ທີ່ ພຽງພໍ ແລະ ປັບປຸງນໍ້າດື່ມ ແລະ ສຸຂະພິບານ ແມ່ນຂຶ້ນກັບເງື່ອນ​ໄຂສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມສະຖານທີ່, ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຄືບຫນ້າບໍ່ດົນມານີ້, ​ສີ່ງ​ທ້າ​ທາຍຍັງຄົງຄ້າງຫຼາຍໃນຂະ​ແໜງການສຶກສາ ເຊີ່ງ​ເປັນປັດໄຈດຽວກັນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ລະ​ດັ​ບ ​ເລີ່ມ​ຈາກ​ລະ​ດັບ​ການກະກຽມໂຮງຮຽນ, ການເຂົ້າຮຽນ, ຄວາມຄືບຫນ້າ ແລະ ອັດ​ຕາ​ຄວາມສໍາເລັດ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງ ​ເຫດ​ຂອງຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມ​ກັນ.

ຕົວຊີ້ວັດລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຫຼັກການ ການບໍ່ຈໍາແນກຂອງ UNCRC: ເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດໃນພື້ນທີ່ຊົນນະບົດມີໂອ​ກາດ 4 ເທື່ອ​ເສຍ​ຊິ​ວິດ ກ່ອນ 5 ປີ, ເດັກຍິງທີ່​ໃນກຸ່ມເຜົ່າລາວ, ໄທ ການຮູ້ຫນັງສືແມ່ນ ຫຼາຍກວ່າ 2 ຫາ 3 ເທື່ອ ທຽບ​ໃສ່​ໜຸ່​ຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ມ​າຈາກຊົນເຜົ່າອື່ນ ແລະ ເດັກຍິງ 40% ເຮັດວຽກ ທຽບ​ກັບ​ ເດັກນ້ອຍຊາຍ ໃນອາຍຸ 12-13 ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສະຫັດສະວັດ ແລະ ຈາກ​ການສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນ ຕົວຊີ້ວັດເພື່ອສັງຄົມລາວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມ​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດຂອງແມ່ຍິງໄວຫນຸ່ມແມ່ນຍ້ອນໂຄງປະກອບ. ຈາກຈຸດວົງຈອນຊີວິດຂອງທັດສະນະ, ການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍໃນລາວເບີ່ງ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ລະອຽດອ່ອນ ແລະສິ່ງທ້າທາຍ ໂດຍສະເພາະໄວລຸ້ນ. ນອກຈາກຊັ້ນປະຖົມ ແລ້ວ ໂອກາດການສຶກສາຂອງເດັກຍິງໜ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ໂອກາດທາງເສດຖະກິດໜ້ອຍ​ເພື່ອຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດຈະເຈລະຈາທາງເລືອກຊີວິດ​ຂອງ​ຕົນ; ພວກເຂົາແຕ່ງງານໃນ​ອາ​ຍຸ 14 ຫຼື 15 ​ປີ ແລະ ມີລູກນ້ອຍຄົນທໍາອິດ ກ່ອນ 19 ປີ. ອັດຕາການເກີດລູກສູງ ແມ່ນ​ສ່​ວນ​ໜື່ງ​ສາ​ເຫດ​ການຕາຍຂອງແມ່, (MMR ຂອງ​ຊາດ: 357 ​ໄດ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຄວາມ​ແຕກ​ໂຕ່ນ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຊົນນະບົດ​ແລະ​ຕົວເມືອງ), ອັດຕາການຖືພາຄືນ ​ແມ່ນສູງທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ. ​ເດັກທີ່ເກີດມາຈາກການແຕ່ງງານກ່ອນໄວມີ ໂອກາດນ້ອຍ​​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບການສະຫນັບສະໜຸນຢ່າງພຽງພໍ​​ຕໍ່​​ສະ​ພາບແວດລ້ອມໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້​າ​ເອງ, ການເຕິບ​ໂຕ​ທີ່​ມີສຸຂະພາບ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດທາງມັນສະຫມອງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສໍາເລັດໃນ​ການຮຽນ,ດັ່ງນັ້ນຍັງ​ສືບ​ຕໍ່ ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກໃນແຕ່ລະລຸ້ນ.

ຄວາມຮຸນແຮງຍັງແຜ່ຫຼາຍຕໍ່ເດັກນ້ອຍ: ບົດລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ເດັກນ້ອຍເຫັນວ່າ 1 ໃນ 7 ເພດຍິງ (15 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ 1 ໃນ 6 ​ເພດຊາຍ (17.2 ເປີເຊັນ) ​ພົບຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນໄວເດັກ. ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ໄດ້ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດລາຍງານ​ໂດຍທົ່ວໄປຂອງຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນ ໄວເດັກແມ່ນ​ຈາກພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ, ຜູ້ເບິ່ງແຍງ, ຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງ ອື່ນໆ (10.3 ເປີເຊັນ). ໂດຍລວມແລ້ວ, 9.5 ເປີເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍຕໍ່ (1 ໃນ 10) ປະສົບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດໃນ ໄວເດັກ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຜູ້ຍິງ 1.4 ແລະ 2.2 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ຊາຍລາຍງານ​ມີປະສົບການຮ່ວມເພດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃນໄວເດັກ. ທັງການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ໂຄງການ​ດູ​ແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂັ້ນແຂ​ວງ ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ສາ​ກົນ, ມີລາຍງານກໍລະນີຂອງຂ້າຕົວເອງຕາຍໃນບັນດາເດັກຍິງໄວລຸ້ນ ແລະ ໄວຫນຸ່ມໃນຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າ.

# 2. ຊື່ຂອງໂຄງການ

ໂຄງການ ເລີ່ມຕົ້ນຂອງໄວໝຸ່ມ ຢູ່ ສ ປປ ລາວ.

# 3. ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ

## 3.1. ຈຸດປະສົງລວມ

ເພີ່ມ​ຈຳ​ນ​ວນ​ໄວລຸ້ນ​ຊົນ​ເຜົ່າ ແລະ ຊາວ​ໜຸ່ມ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ເດັກ​ຍິງ, ສະລໍ​ການ​ແຕ່ງ​ງານ​ກ່ອນໄວ, ວາງ​ແຜນການ​ເປັນ​ພໍ່​ແມ່​ທີ່​ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ດີ, ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ມີ​ຊິ​ວິດ​ທີ່ດີຂື້ນ.

## 3.2. ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຫຼັກ

​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ 1: ຈຳ​ນ​ວນ​ເດັກ​ຍິງ​ອອກ​ໂຮຽ​ຮຽນ​ ແລະ ​ແມ່​ຍິງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທັກ​ສະ​ທີ່​​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ​ທັກ​ສະ, ຄວາມ​ຮູ້ ແລະ​ພືດ​ຕິ​ກຳ​ຜ່ານ​ພື້ນ​ຖາ​ນ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ວົງ​ຈອນ​ການ​ເປັນ​ເ​ພື່ອນ

ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຫຼັກ:

    - ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ພາຍ​ໃນ​​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ສ້າງ​ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃຫ້​ແມ່​ອາ​ຍຸ​ຍັງ​ນ້ອຍ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ຝື​ກ​ອົບ​ຮົມ​ປື້​ມ​ຄູ່ມື້​ແມ່​ອາ​ຍຸຍັງນ້ອຍ

    - ການ​ສ້າງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ບົດ​ຮຽ​ນການ​ດຳ​ລົງ​ຊິ​ວິດ​ລະ​ຫວ່າງ​ແມ່​ອາ​ຍຸ​ຍັງ​ນ້ອຍ

    - ຝືກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ຝືກ​​ຕົວ​ຈິງ​ໃຫ້ ຄູ​ຝື​ກ

    - ເກັບ​ກຳ, ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​​ເດັກ​ຍິງ​ອອກ​ໂຮງ​ຮຽນ​ກັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ

    - ​ປັບ​ປຸງ​ປື້ມ​ຄູ່ມື້​ສຳ​ລັບ​ເດັກ​ຍິງ​ອອກ​ໂຮງ​ຮຽນ​ອິງ​ໃສ່​ຜົນ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ສ​ະ​ຖາ​ນະ​ພາບ

    - ທົດ​ລອງ​​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ປື້ມ​ຄູ່​ມື​ສຳ​ລັບ​ເດັກ​ຍິງ​ອອກ​ໂຮງ​ຮຽນ

ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ 2: ສ້າງ​ໃຫ້ຜູ້ບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການບໍລິການ

ສຸຂະພາບ ທີ່​ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການສຶກສາສຸຂະພາບກັບໄວລຸ້ນ

ກິດ​ຈະກໍາ​ຫຼັກ:

  - ​ປັບ​​ປຸງ, ແກ້​ໄຂ ແລະ ແປ​ປື້ມ​ຄູ່​ມື​

  - ການຝຶກອົບຮົມທົບທວນກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວໜຸ່ມ ສໍາລັບຄູ່ຮ່ວມງານ  ແລະ ປະຊຸມຕິຕາມ ໂດຍອີງໃສ່ບາດກ້າວສໍາຄັນຂອງວິທີການຂອງ​ປື້ມຄູ່​ມື

ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ 3: ເປິດ​ໂອ​ກາດ​ສ້າງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃຫ້​ໄວ​ໜຸ່ມ​ໄດ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ຜ່ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​

ເຂັ້ມ​ແຂງ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ທັງ​ພາກ​​ລັດ​ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ

ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຫຼັກ:

    - ສົນ​ທະ​ນາສະຖານະການຂອງເດັກຍິງໄວລຸ້ນໃນຂັ້ນແຂວງ

    - ປະ​ຊຸມ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​​​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານການ​ລິ​ເລີ່ມ​ກັບ​ໄວ​ໜຸ່ມ

3.1.3  ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ໂຄງ​ການ​ອິງ​ໃສ່​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ກັບ​​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ

3.1.4  ກອງປະຊຸມກ່ຽວ​ກັບເດັກຍິງ

3.1.5 ການ​ຕິດ​ຕາມ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ ແລະ ການ​ຖ​ອດ​ຖ​ອນ​ບົດ​ຮຽນ​ເທັກ​ນິກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການ​ແບບ​ມີ

​ສ່​ວນ​ຮ່ວມ

3.1.6  ຄັດ​ເລືອກຕົວແບບ ທີ່​ປະ​ສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນການສົນທະນາ, ຜົນກະທົບ (ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ

ແລະ ການນໍາໃຊ້ປະເພດເນື້ອຫາທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ພິຈາລະນາອາຍຸ, ວັດທະນະທໍາ) ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່

3.1.7 ສະໝັບສະໜຸນການສື່ຂອງລັດໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

# 4. ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ

ໂຄງການຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ເມືອງນໍ້າບາກ ແຂວງຫຼວງ​ພະ​ບາງ

# 5. ໄລຍະເວລາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນ ເລີ່ມແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ໄປຈົນຮອດ ວັນ​ທີ 31 ​ມີນາ 2019

# 6. ງົບປະມານທັງ​ໝົດຂອງໂຄງການ

  - ງົບປະມານລວມ​ແມ່ນ : 186,979 ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະລັດ

  - ໃຫ້​ທຶນ​ໂດຍ : ອົງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກຮົງກົງ

  - ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ແມ່ນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ໂດຍ​ສັງ​ເຂບ:

| ລາຍລະອຽດກິດຈະກໍາໂຄງການ | ລວມ | ເປັນເປີເຊັນ (%) |
| --- | --- | --- |
| - ງົບປະມານ​ດ້ານການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການ | 149,583 | 80% |
| - ງົບປະມານດ້ານການບໍລິຫານ | 37,396 | 20% |
| ລວມງົບປະມານດ້ານການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການ (ງົບປະມານດຳເນີນງານ+ງົບປະມານບໍລິຫານ) | 186,979 | 100% |

ແຜນງົບປະມານໂດຍ​ສັງ​ເຂບ:

| ກິດຈະກໍາ | ລວມ​ |
| --- | --- |
| 1. ງົບປະມານ​ດ້ານການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການ | 149,583 |
| ຜົນໄດ້ຮັບ 1: ຈຳ​ນ​ວນ​ເດັກ​ຍິງ​ອອກ​ໂຮຽ​ຮຽນ​ ແລະ ​ແມ່​ຍິງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທັກ​ສະ​ທີ່ ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ​ທັກ​ສະ, ຄວາມ​ຮູ້ ແລະ ​ພືດ​ຕິ​ກຳ​ຜ່ານ​ພື້ນ​ຖາ​ນ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ວົງ​ຈອນ​ການເປັນ​ເ​ພື່ອນ | 58,151 |
| - ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ພາຍ​ໃນ​​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ສ້າງ​ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃຫ້​ແມ່​ອາ​ຍຸ​ຍັງ​ນ້ອຍ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ຝື​ກ​ອົບ​ຮົມ​ປື້​ມ​ຄູ່ມື້​ແມ່​ອາ​ຍຸ ຍັງນ້ອຍ | 17,679 |
| - ການ​ສ້າງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ບົດ​ຮຽ​ນການ​ດຳ​ລົງ​ຊິ​ວິດ​ລະ​ຫວ່າງ​ແມ່​ອາ​ຍຸ​ຍັງ​ນ້ອຍ | 6,143 |
| 1.1.3 ຝືກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ຝືກ​​ຕົວ​ຈິງ​ໃຫ້ ຄູ​ຝື​ກ | 6,973 |
| 1.1.4 ເກັບ​ກຳ, ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​​ເດັກ​ຍິງ​ອອກ​ໂຮງ​ຮຽນ​ກັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ | 9,259 |
| 1.1.5 ປັບ​ປຸງ​ປື້ມ​ຄູ່ມື້​ສຳ​ລັບ​ເດັກ​ຍິງ​ອອກ​ໂຮງ​ຮຽນ​ອິງ​ໃສ່​ຜົນ​ການ​ວິ​ເຄາະສ​ະ​ຖາ​ນະ​ພາບ | 10,236 |
| 1.1.6 ທົດ​ລອງ​​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ປື້ມ​ຄູ່​ມື​ສຳ​ລັບ​ເດັກ​ຍິງ​ອອກ​ໂຮງ​ຮຽນ | 7,861 |
| ຜົນໄດ້ຮັບ 2: ສ້າງ​ໃຫ້ຜູ້ບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການບໍລິການສຸຂະພາບ ທີ່​ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການສຶກສາສຸຂະພາບກັບໄວລຸ້ນ | 43,412 |
| - ປັບ​​ປຸງ, ແກ້​ໄຂ ແລະ ແປ​ປື້ມ​ຄູ່​ມື​ | 15,617 |
| - ການຝຶກອົບຮົມທົບທວນກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວໝຸ່ມ ສໍາລັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ປະຊຸມຕິຕາມ ໂດຍອີງໃສ່ບາດກ້າວສໍາຄັນຂອງວິທີການຂອງ​ປື້ມຄູ່​ມື | 27,795 |
| ຜົນໄດ້ຮັບ 3: ເປິດ​ໂອ​ກາດ​ສ້າງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃຫ້​ໄວ​ໜຸ່ມ​ໄດ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ຜ່ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ທັງ​ພາກ​​ລັດ​ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ | 48,019 |
| - ສົນ​ທະ​ນາສະຖານະການຂອງເດັກຍິງໄວລຸ້ນໃນຂັ້ນແຂວງ | 2,194 |
| 3.1.2 ປະ​ຊຸມ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​​​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານການ​ລິ​ເລີ່ມ​ກັບ​ໄວ​ໜຸ່ມ | 8,191 |
| 3.1.3 ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ໂຄງ​ການ​ອິງ​ໃສ່​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ກັບ​​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ | 7,167 |
| 3.1.4 ກອງປະຊຸມສຸດ​ກ່ຽວ​ກັບເດັກຍິງ | 8,191 |
| 3.1.5 ການ​ຕິດ​ຕາມ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ ແລະ ການ​ຖ​ອດ​ຖ​ອນ​ບົດ​ຮຽນ​ເທັກ​ນິກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການ​ແບບ​ມີ​ສ່​ວນ​ຮ່ວມ | 12,897 |
| 3.1.6 ຄັດ​ເລືອກຕົວແບບ ທີ່​ປະ​ສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນການສົນທະນາ, ຜົນກະທົບ (ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ປະເພດເນື້ອຫາທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ພິຈາລະນາອາຍຸ, ວັດທະນະທໍາ) ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ | 4,260 |
| 3.1.7 ສະໝັບສະໜຸນການສື່ຂອງລັດໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ | 5,118 |
| 2. ງົບປະມານດ້ານການບໍລິຫານ | 37,396 |
| ເງິນ​ເດືອນ​ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຄົນ​ລາວ | 26,925 |
| ບໍລິຫານຫ້ອງການ ແລະ ຊື້ຄອມພີວເຕີ້ | 10,471 |
| ລວມທັງໝົດ (ງົບປະມານດຳເນີນງານ+ງົບປະມານບໍລິຫານ) | 186,979 |

# 7. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ຄາດ​ຄະ​ເນທີ່ຈະສາມາດບັນລຸ 20,000 ຄົນສໍາລັບປີ 2017 ແລະ 45,000 ຄົນໃນປີ 2018, ແລະ ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ບັນ​ລຸ 432,000 ຄົນ ໃນທົ່ວປະເທດລາວ. ໃນ​ນັ້ນ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ປະ​ກອບ​ມີ:

- ເດັກໄວລຸ້ນຊົນເຜົ່າ: ໃນ ແລະ ອອກ ໂຮງຮຽນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກຍິງ, ອາຍຸ 10-19 ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຊົນ​ນະ​ບົດ ຫຼື ຍ້າຍເຂົ້າເຂດຕົວເມືອງ.

- ເຜົ່າແມ່ອາ​ຍຸ​ຍັງ​ນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ

- ຄູອາຈານ, ນາຍ​ບ້​ານ, ຜູ້ນໍາຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້​ມີ​ອຳ​ນາດຕັດສິນໃຈໃນ​ຄອບ​ຄົວ, ຊຸມ​ຊົນ

- ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການສຸຂະພາບຢູ່ເມືອງ / ຂັ້ນແຂວງສໍາລັບການ

- ຄູ່ຮ່ວມງານລັດຖະບານລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະ​ຫະ​ພັນ​ແມ່​ຍິງ

- ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ພາຍ​ໃນ.

8. ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

## ຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ

### 8.1.1 ຄະນະຊີ້ນໍາລວມ

- ປະທານ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

- ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

- ຫົວໜ້າກົມ……… (ວິຊາການ?), ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

- ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ,​ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

- ຫົວໜ້າອົງການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກສາກົນ ປະຈຳ ສ.ປ.ປ. ລາວ

8.1.2 ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

- ຮອງຫົວໜ້າກົມ………, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

- ຮອງຫົວໜ້າກົມພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

- ຫົວໜ້າສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

- ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍໂຄງການຂອງ​ອົງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກສາກົນ

## ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການລະດັບແຂວງ

### 8.2.1 ຄະນະຊີ້ນໍາລວມ

- ຮອງເຈົ້າແຂວງ​

- ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ

- ຫົວໜ້າ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫັວດດີກາງສັງຄົມແຂວງ

- ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ແຂວງ

- ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍໂຄງການຂອງ​ອົງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກສາກົນ

### 8.2.2 ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

- ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ

- ຫົວ​ໜ້າອົງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​​ເດັກສາກົນປະ​ຈຳ​ແຂວງ

## 8.3 ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການລະດັບເມືອງ

### 8.3.1 ຄະນະຊີ້ນໍາລວມ

- ຮອງເຈົ້າເມືອງ

- ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ

### 8.3.2 ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

- ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ

- ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຂັ້ນ​ແຂວງຂອງ​ອົງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກສາກົນ

# 9. ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ

## ຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການລະດັບສູນກາງ

### 9.1.1 ຄະນະຊີ້ນໍາລວມ

- ເປີດໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ລະດັບສູນກາງ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຄັ້ງທີໜຶ່ງ

- ໃຫ້ທິດທາງດ້ານຍຸດທະສາດຕໍ່ກັບອົງປະກອບຫຼັກຂອງໂຄງການເຊັ່ນ: ການອອກແບບການຄົ້ນຄວ້າ, ຜົນ ການຄົ້ນຄວ້າ, ການອອກແບບກິດຈະກຳໂຄງການ ແລະ ອື່ນໆ

- ຮັບປະກັນວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນນອນຢູ່ໃນບຸລິມະສິດ, ຍຸດທະສາດ ແລະແຜນພັດທະນາຂອງສປປ ລາວ

- ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈຳປີໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

### 9.1.2 ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

- ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງ 3 ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການໃນຊ່ວງການວາງແຜນ ແລະ ຍູດທະສາດໂຄງການ

- ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

- ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຮັບຮອງກິດຈະກຳໃໝ່ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງໂຄງການໃນຕໍ່ໜ້າ

- ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຮັບຮອງການປ່ຽນແປງທີ່ຈຳເປັນໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

- ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຮັບຮອງກິດຈະກຳຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກິດຈະກຳໂຄງການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ

- ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຮັບຮອງເອົາງົບປະມານດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ງົບປະມານດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳໂຄງການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ.

- ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານແຕ່ລະໄລຍະ ລວມທັງບົດລາຍງານດ້ານການເງິນ

- ຢ້ຽມຢາມເຂດພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍໂຄງການ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆ / ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ, ຕິດຕາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນໂຄງການ.

## ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການລະດັບ​ແຂວງ

## 9.2.1 ຄະນະຊີ້ນໍາລວມ

- ເປີດໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ລະດັບແຂວງ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຂັ້ນແຂວງ

- ໃຫ້ທິດທາງດ້ານຍຸດທະສາດຕໍ່ກັບອົງປະກອບຫຼັກຂອງໂຄງການເຊັ່ນ: ການອອກແບບການຄົ້ນຄວ້າ, ຜົນ ການຄົ້ນຄວ້າ, ການອອກແບບກິດຈະກຳໂຄງການ ແລະ ອື່ນໆ

- ຮັບປະກັນວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນນອນຢູ່ໃນບູລິມະສິດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂອງແຂວງ

- ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈຳປີ ຂັ້ນແຂວງໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

## 9.2.2 ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

- ແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນຊ່ວງໄລຍະອອກ ແບບໂຄງການ.

- ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈຳປີຂັ້ນແຂວງ ໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

- ກຳນົດກິດຈະກຳໃໝ່ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການໃນຕໍ່ໜ້າ

- ກຳນົດການປ່ຽນແປງທີ່ຈຳເປັນໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

- ຮັບຮອງກິດຈະກຳຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກິດຈະກຳໂຄງການຂັ້ນແຂວງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ

- ຮັບຮອງງົບປະມານດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ງົບປະມານດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການ ທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ

- ຊ່ວຍເຫຼືອຄູ່ຮ່ວມງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານກິດຈະກຳ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການ.

- ທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານແຕ່ລະໄລຍະ ລວມທັງບົດລາຍງານດ້ານການເງິນ.

# 10. ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ

### 10.1  ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ກົມພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ

- ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ອົງການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃນການແລ່ນເອກະສານ ທີ່ມີລັກສະນະນິຕິກຳ ແລະ ການຂໍອະນຸມັດທາງການຕາມຂັ້ນຕອນເຊັ່ນ: ການຂໍຍົກເວັ້ນພາສີນຳເຂົ້າອຸປະ ກອນຮັບໃຊ້ໂຄງການ, ການຂໍຍົກເວັ້ນພາສີມູນຄ່າເພີ່ມ, ການຂໍອະນຸມັດຮັບເອົາ, ການຕໍ່ອາຍຸປະຈຳການ, ການຂໍວີຊາ, ການຕໍ່ວີຊາ, ການເຮັດບັດປະຈຳຕົວ ແລະ ການຕໍ່ບັດປະຈຳຕົວໃຫ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ທີ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດຂອງອົງການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກສາກົນນຳລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.

- ລົງຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

- ປະສານງານກັບກະຊວງອື່ນໆ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

### 10.2 ກົມ………………………………………….. (ວິຊາການ?)

- ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກຂອງອົງການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກສາກົນປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

- ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃນການອົບຮົມຄູຝຶກ, ການວາງແຜນ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

- ປະສານງານກັບກົມກ່ຽວຂ້ອງ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ຂຶ້ນກັບສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.

- ນຳສະເໜີເອກະສານ ແລະ ບົດລາຍງານການປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.

- ເຂົ້າຮ່ວມຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການປະຈຳປີ ແລະ ທ້າຍໂຄງການ.

- ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການໃຫ້ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂດຍຜ່ານກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ.

- ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານປະສານງານຫຼັກ 01 ທ່ານ ຈາກສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເພື່ອເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບທີມງານໂຄງການຂອງອົງການ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ​ສາ​ກົນ.

- ປະກອບສ່ວນຫ້ອງປະຊຸມສຳລັບກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນພາຍໃນສູນກາງ. ຖ້າວ່າ ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະຖານທີ່ອື່ນ  ນອກຈາກຫ້ອງປະຊຸມຂອງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ອົງການ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ​ສາກົນປະຈຳ ສ.ປ.ປ. ລາວ ຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ.

### 10.3 ສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນແຂວງ

- ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຈາກສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງຈາກສູນກາງ ໃນການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິໄຈ, ການດຳເນີນນະໂຍບາຍຂອງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຂັ້ນສູນກາງ, ການປະຕິບັດ ແລະ ການພັດທະນາຍຸດທະສາດຂັ້ນແຂວງ, ການກະກຽມງົບປະມານ, ການວາງແຜນກິດຈະກຳ, ການ ຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນຜົນກິດຈະກຳ, ແຜນການພັດທະນາຂັ້ນເມືອງ ແລະ ປະສານງານກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

- ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ເຊັ່ນ: ການເຝິກອົບຮົມ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

- ຮ່ວມມືກັບອົງການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ​ສາກົນປະຈຳ ສ.ປ.ປ. ລາວ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນສູນກາງ.

- ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານປະສານງານຫຼັກ 01 ທ່ານ ສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບທີມງານໂຄງການຂອງອົງການ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ​ສາ​ກົນ.

- ປະສານງານກັບສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຂັ້ນສູນກາງ.

- ປະສານງານກັບພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ, ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການພາຍໃນຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຕາມພາລະບົດບາດ.

- ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ.

- ລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ (3 ເດືອນ), ປະຈຳປີ ໃຫ້ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຂັ້ນສູນກາງ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ (ພະແນກການພົວພັນຕ່າງປະເທດ) ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດໃນການດຳເນີນໂຄງການ.

- ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນແຂວງ ປະກອບສ່ວນຫ້ອງປະຊຸມສຳລັບກອງປະຊຸມ ແລະ ການອົບຮົມທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງການ. ຖ້າວ່າກອງປະຊຸມ ຫຼື ການອົບຮົມຫາກຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະຖານທີ່ອື່ນ ນອກຈາກຫ້ອງປະຊຸມຂອງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນແຂວງແລ້ວ ອົງການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກສາກົນປະຈຳ ສ.ປ.ປ. ລາວຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ.

### 10.4 ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນເມືອງ

- ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ໃນການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິໄຈ, ການດໍາເນີນນະໂຍບາຍຂອງສູນກາງສະພັນແມ່ຍິງລາວ, ການປະຕິບັດ ແລະ ການພັດທະນາຍຸດທະສາດໃນຂັ້ນເມືອງ, ກະກຽມງົບປະມານ, ການວາງແຜນກິດຈະກໍາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະສານງານຂັ້ນເມືອງ.

- ປະສານງານກັບຫ້ອງການຂອງອົງການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກສາກົນປະຈຳ ສ.ປ.ປ. ລາວ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ສະຫະ ພັນແມ່ຍິງຂັ້ນແຂວງ.

- ຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມ, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປະເມີນຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ.

- ລາຍງານປະຈຳໄຕຼມາດ (3 ເດືອນ), ປະຈຳປີ ໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດໃນການດຳເນີນໂຄງການ.

- ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ:ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດເມືອງ, ​ຫ້ອງ​ການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ

- ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ປະກອບສ່ວນຫ້ອງປະຊຸມສຳລັບກອງປະຊຸມ ແລະ ການອົບຮົມ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ ຖ້າວ່າກອງປະຊຸມ ຫຼື ການອົບຮົມຫາກຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ສະຖານທີ່ອື່ນ ນອກຈາກຫ້ອງປະຊຸມຂອງຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງແລ້ວ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ.

### 10.5 ອົງການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ​ສາກົນປະຈຳ ສ.ປ.ປ. ລາວ

- ແນະນຳ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການ​.

- ຮັບປະກັນການລະດົມທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ  ໂດຍການສື່ສານຕາມຄວາມເປັນຈິງເພື່ອລະດົມທຶນມາຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງປະເທດ ໂດຍຜ່ານທາງໜັງສືພິມ, ຮູບພາບ, ວີດີໂອ, ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ ແລະ ສື່ສານມວນຊົນ. ການສື່ສານທັງໝົດນີ້ຈະດຳເນີນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ລັດຖະບານ ສ.ປ.ປ. ລາວ.

- ສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ.

- ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຢູ່ໃນທຸກຂັ້ນຂອງໂຄງການເພື່ອຮັບປະກັນມາດຕະຖາການເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ

- ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ ສູນກາງສະຫະພັນແມຍິງລາວຂັ້ນສູນກາງ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໂຄງການ.

- ຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານທັງໝົດຂອງອົງການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ ນັບຖືຮີດຄອງປະເພນີລາວ, ປະຕິບັດຕາມ ແລະ ບໍ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ.

- ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງໃນການເຮັດບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີສົ່ງໃຫ້ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.

- ປະສານງານຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການໃນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງບັນດາເຄື່ອງມືໃນການຝຶກ ອົບຮົມ ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

- ຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສະໝ່ຳສະເໝີຂອງການພັດທະນາການບໍລິຫານໂຄງການ.

- ຮັບປະກັນໂຄງການ ເລີ້ມຕົ້ນຂອງໄວໝຸ່ມແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງອົງການ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກປະຈຳ ສ.ປ.ປ. ລາວ, ນະໂຍບາຍຂອງ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ຂອງ ລັດຖະບານ ສ.ປ.ປ. ລາວ.

- ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການລາຍງານດ້ານການເງິນ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈໍາ 6 ເດືອນ,ບົດລາຍງານປະຈໍາປີໃຫ້ແກ່ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.

- ລະດົມທຶນສຳລັບຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການ ໂດຍຜ່ານໂຄງການອຸປະຖຳເດັກ ແລະ ຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ.

- ລາຍງານຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນກົງຕໍ່ເວລາ.

- ຮັບປະກັນວ່າການສະໜອງທຶນພຽງພໍກັບງົບປະມານຂອງໂຄງການທີ່ຖືກອະນຸມັດ.

- ປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ.

# 11. ບຸກຄະລາກອນຂອງໂຄງການ

  - ພະນັກງານພາຍໃນປະເທດ

ພະ​ນັກ​ງານ​ຄົນ​ລາວຂອງໂຄງການ ລວມ 02 ຄົນ ປະຈໍານະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ

- ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຄົນລາວ    01 ທ່ານ

- ຜູ້​ຊ່ວຍໂຄງການ         ຄົນລາວ    01 ທ່ານ

  - ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ

- ຜູ້ຊ່ຽວຊານໂຄງການ ແລະ ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນໄລຍະຍາວ 01 ທ່ານ ປະຈຳຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

- ຊ່ຽວ​ຊານ​ທີ່​ປືກ​ສາໄລ​ຍະ​ສັ້ນ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ການໃຫຍ່​ ຂອງ​ອົງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ​ສາ​ກົນ 02 ທ່ານ, 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ

- ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອາສາສະໝັກ 04 ທ່ານ ຕໍ່ປີ (ໄລຍະສັ້ນມາຢຽ້ມຢາມ 02 ຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 02 ທ່ານ).

# 12. ອຸປະກອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ອຸປະກອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

| ລ/ດ | ລາຍການ | ຈຳນວນ | ໝາຍເຫດ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ຄອມພີວເຕີໂນດ​ບຸກ | 02 | ສໍາລັບພະນັກງານ ອົງການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ |
| 2 | ເຄື່ອງພິມເອກະສານ | 01 |  |

# 13. ການມອບໂອນພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໂຄງການ

  - ຖ້າອົງການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ​ສາ​ກົນ ບໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ໂຄງການຫຼັງຈາກ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ອຸປະກອນ ຕ່າງໆ ທີ່

ຮັບໃຊ້ໂຄງການຈະໄດ້ມອບໃຫ້ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຕາມການເຫັນດີຂອງຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ.

  - ຖ້າອົງການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ​ສາ​ກົນສືບຕໍ່ໂຄງການໄລຍະທີ II ຫຼັງຈາກ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019, ທາງ ອົງການ

ຈະຂໍໃຊ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຕໍ່ໄປອີກໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການຮັບຊາບລ່ວງຫນ້າ.

# 14. ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການລາຍງານ

  - ໂຄງການຍັງຈະຕ້ອງສະໜອງບົດລາຍງານໃນທຸກໆ 6 ເດືອນ ແລະ ບົດລາຍງານສຸດທ້າຍພາຍໃນປະມານ 3

ເດືອນຫຼັງຈາກໂຄງການສິ້ນສຸດ. ບົດລາຍງານຈະປະກອບມີຜົນວິໄຈຂອງໂຄງການຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

  - ບົດລາຍງານທັງໝົດຈະຖືກມອບໃຫ້ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສູນກາງສ

ພະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ.

  - ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈະຖືກຮັບເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ປະຈໍາປີ ລວມທັງກອງປະຊຸມທີ່ຮຽກເຕົ້າໂຮມກັນສະເພາະ ໂດຍອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

  - ສຳລັບ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ເດີນ​ທາງ ພັກ​ເຊົາ ແລະ ຢູ່​ກິນ ແມ່ນ​ນຳ​ໃຊ້​ງົບ​ປະ​ມານ​ຂອງ​ໂຄງ​

ການ ແລະ ຄິດ​ໄລ່​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ລະ​ບຽບ​ຫຼັກ​ການ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງເລກ​ທີ 2066 /ກງ.

# 15. ການສະກັດກັ້ນ​ການ​ສໍ້​ໂກງ

  - ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານໄດ້ຕົກລົງວ່າຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີລະບົບທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງ ແລະ ສໍ້ລາດບັງ ຫຼວງ. ຄໍານິຍາມຂອງການ​ສໍ້​ໂກງຕ່າງໆ ໄດ້ຂຽນໄວ້ຢູ່ເອກະສານແນບທ້າຍ 3.

  - ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະລາຍງານໃຫ້ແກ່ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນທັນທີ ຫາກ ມີກໍລະນີຄວາມຜິດພາດ ຫຼື  ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບງົບປະມານຂອງໂຄງການ ນີ້. ທາງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຈະຕົກລົງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດ ຫຼື  ການສໍ້ໂກງທີ່ກ່ຽວພັນກັບໂຄງການ ແລະ ລາຍງານວິທີການແກ້ໄຂເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ເດັກຮັບຊາບນຳ.

  - ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຕົກລົງທີ່ຈະລາຍງານທຸກການ​ສໍ້​ໂກງ ຫຼື  ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ພົບພໍ້ຈາກການ ກະທຳຂອງພະນັກງານຂອງອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຫຼື  ຜູ້ສະໜອງວັດຖຸ ຫຼື  ຜູ້ຂາຍໃຫ້ແກ່ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຮັບຊາບນຳເຊັ່ນກັນ.

# 16. ການປັບປຸງ, ​ດັດ​ແກ້

ການປັບປຸງ ຫຼື ປ່ຽນແປງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກຝ່າຍຕ່າງໆຢ່າງເປັນລາຍລັກ ອັກສອນ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນເກີດຂຶ້ນຝ່າຍຕ່າງໆຈະຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນເພື່ອພະຍາຍາມແກ້ໄຂປະເດັນບັນຫາໂດຍສັນຕິອີງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

# 1​7. ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການໄກ່ເກ່ຍ

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ຂໍ້ແຕກຕ່າງໃດໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍການເຈລະຈາ ຫຼື ການໄກ່ເກ່ຍລະຫວ່າງຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສັນຕິວິທີ. ຂໍ້ຂັດ ແຍ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໂດຍການເຈລະຈາ ຫຼື  ການໄກ່ເກ່ຍກັນໄດ້ນັ້ນ  ຈະຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນບັນຫາຕາມກົດໝາຍທີ່ ບັງຄັບໃຊ້ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ.

# 18. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ເອ​ກະ​ສານຊ້ອນ​ທ້າຍ​ຕ່າງໆ​ຂ້າງ​ລຸ່ມນີ້ ແມ່ນຖື​ວ່າເປັນພາກ​ສວ່ນ​ໜຶ່ງ​ຂອງບົດ​ບັນ​ທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ.

  - ເອ​ກະ​ສານ​ບົດ​ສະ​ເໜີ​ໂຄງ​ການ

  - ຕາ​ຕະ​ລາງ​ແຜນ​ວຽກ​ໂຄງ​ການ

  - ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຂອງອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ

  - ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບລະບຽບການປົກປ້ອງເດັກຂອງອົງການ

  - ລະບຽບການຈັດຊື້ ແລະ ການເງິນສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງອົງການ

  - ເອ​ກະ​ສານ​ຮັບ​ຮອງ​ຈາກ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ

# 19. ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສະບັບນີ້ຂຽນເປັນສອງພາສາຄື: ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງທັງສອງສະບັບມີຄຸນຄ່າ ນໍາໃຊ້ເທົ່າທຽມກັນ. ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ທີ່.......................ວັນທີ..........................

ຕາງໜ້າ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ	  ອົງການຊ່ວຍເຫລືອເດັກສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

.....................................				..............................................