ລົງຕິດຕາມບ້ານ ນາຄໍາ ຄັ້ງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2013

1. ທິມງານຂອງແຂວງ:
	1. ທ່ານ ນ. ຈັນສຸກ ຝັ້ນດີສະຫວັດ.
	2. ທ່ານ ບຸນຈັນ.
	3. ທ່ານ ນ. ບົວຈັນ ນາມມະວົງ.
2. ທິມງານຂອງເມືອງ:
	1. ທ່ານ ສົມສັກ.
	2. ທ່ານ ວັນໄຊ
3. ແຜນການດຳເນີນວຽກງານ:
	1. ວັນທີ 27 ກັນຍາ 2013:
* ເຊົ້າ: ທິມງານຂອງເມືອງ ເຂົ້າພົບການຈັດຕັ້ງຂອງບ້ານ, ສະເໜີຈຸດປະສົງ.
* ເລຂາໜ່ວຍພັກບ້ານ ລາຍງານສະພາບລວມຂອງບ້ານ: ບ້ານມີ 183 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະເມືອງ 874 ຄົນ, ຍິງ 435 ຄົນ.
	1. ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2013:
* ເຊົ້າ: ເປີດຮຽນເອກະສານການເມືອງ. ເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ຄົບ ຍອ້ນແຜນການເຄື່ອນໄຫວມີການປ່ຽນແປງ ເອກະສານເກັບກໍາຂໍ້ມູນບໍ່ທັນແຈກຢາຍໃຫ້ທິມງານຂອງເມືອງ.
* ແລງ: ສືບຕໍ່ຮໍ່າຮຽນເອກະສານການເມືອງ.
	1. ຄາດຄະເນການດຳເນີນວຽກງານ: 10 ວັນ.
* ວັນທີ 9 ຕຸລາ 2013 ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປົກຄອງບ້ານ ແລະໜ່ວຍພັກ.
1. ສັງເກດຕີລາຄາ:
	1. ດ້ານດີ:
	2. ດ້ານອອ່ນ:
* ເອກະສານຄູ່ມືໃຫ້ທິມງານຈໍານວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນຄົບຖວ້ນ ( ຕາຕະລາງເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະໜອງຊ້າ ).
* ທິມງານປັບປຸງແຜນດໍາເນີນວຽກງານແຕ່ບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ການຈັດຕັ້ງບ້ານຮູ້ລ່ວງໜ້າ ເຮັດໃຫ້ເຕົ້າ ໂຮມເປົ້າໝາຍບໍ່ຄົບຖວ້ນ.