**ກິດຈະກຳ​ສະຫະພັ​ແມ່ຍິງ ​ແຂວງ ຫລວງ​ພະ​ບາງ 2014-16**

**ປີ​ທີ 1: 2014**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ລ/ດ** | **ກິດຈະກຳ​ທີ່​ສະ​ເຫ​ນີ** **(​ໄລຍະ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ)** | **ຕົວ​ວັດ​ແທກ ​ແລະ ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ** (ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ, ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ?, ມາ​ຈາກ​ເມືອງ​ໃດ? ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ມີ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ຫຍັງ?) | **ສະຖານ​ທີ່/​ຄາດ​ຄະ​ເຄເວລາ​ປະຕິບັດ** (ຝຶກ​ຢູ່​ໃສ, ບ້ານ​, ​ເມື​ອງ ໃດ?) | **ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ ​ແລະ ປະຕິບັດ** (​ເຮັດ​ກິດຈະກຳ​ຮ່ວມ​ກັບ​ໃຜ? ຄູ​ຝຶກ​ມາ​ແຕ່​ໃສ? | **ຄາດ​ຄະ​ເນ​ງົບປະມານ** |
| 1 | **ຝຶກອົບຮົມຕັດຫຍິບ 2 ຊຸດ ໄລຍະເວລາຮຽນ 4 ເດືອນ**­ | ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ 28 ຄົນຊຶ່ງຄັດເລືອກເອົາຜູ້ທຸກຍາກມາຈາກ 12 ເມືອງ. ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມນັກຮຽນຈະເອົາໄປໄປະກອບອາຊີບ 85 % ຂຶ້ນໄປ | ​ຝຶກຢູ່ສູນ, ຈະຈັດຂຶ້ນ ເດືອນ ມັງ ກອນ-ພຶດສະພາ, ພຶດສະພາ-ກັນຍາ | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງ​ມີ​ຄູ​ຝຶກທີ່ເປັນລັດຖະກອນ 1 ຄົນ: ນ. ບົວພັນ ຍົດສະຫວັດ  | 43.411.000 |
| 2 | **ຝຶກອົບຮົມເສີມສວຍ 2 ຊຸດ ໄລຍະເວລາຮຽນ 4 ເດືອນ**­ | ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ 24 ຄົນ ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ທຸກຍາກມາຈາກ 12 ເມືອງ. ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມນັກຮຽນຈະເອົາໄປໄປະກອບອາຊີບ 87 % ຂຶ້ນໄປ) | ​ຝຶກຢູ່ສູນ, ຈະຈັດຂຶ້ນ ເດືອນ ມັງ ກອນ-ພຶດສະພາ, ພຶດສະພາ-ກັນຍາ | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງ​ມີ​ຄູ​ຝຶກລໍຖ້າເປັນລັດຖະກອນ 1 ຄົນ: ນ. ວັນແກ້ວ | 35.688.000 |
| 3 | **ຝຶກອົບຮົມ ປັກດິ້ງ 1 ຊຸດ ໄລຍະຮຽນ 3 ເດືອນ (ເຜີ່ມ 1 ເດືອນ ຍອ້ນວ່າຜ່ານມາຮຽນບໍ່ຄົບຫົວຂໍ້, ຄຸນນະພາບສີມືບໍ່ທັນສູງ)** | ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ 10 ຄົນ ຊຶ່ງຄັດເລືອກເອົາຜູ້ທຸກຍາກມາຈາກເມືອງ ຫລວງພະບາງ, ປາກອູ, ຈອມເພັດ, ຊຽງເງິນ, ເມືອງ ນານ, ນໍ້າບາກ, ງອຍ ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ ນັກຮຽນຈະເອົາໄປ ປະກອບອາຊີບ 95 % ຂຶ້ນໄປ | ​ຝຶກຢູ່ສູນ, ຈະຈັດຂຶ້ນ ເດືອນ ກຸມພາ-ພຶດສະພາ | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງ​ມີ​ຄູ​ຝຶກທີ່ເປັນລັດຖະກອນ 1 ຄົນ: ນ. ຈັນມາລີ | 32.718.000 |
| 4 | **ຝຶກອົບຮົມແມ່ບ້ານການເຮືອນ 1 ຊຸດ ໄລຍະເວລາຮຽນ 5 ວັນ**­ **(ຄັດເລືອກເອົາຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນພື້ນຖານ ແລະເໝາະສົມຈະເອົາໄປປະກອບອາຊີບໄດ້**  | ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ 15 ຄົນ ຊຶ່ງ​ຄັດ​ເລືອກຜູ້​ທຸກ​ຍາກ ມາ​ຈາກ​ເມືອງ ຫລວງພະບາງ, ຈອມເພັດ, ວຽງຄໍາ, ນໍ້າບາກ, ງອຍ, ໂພນໄຊ. ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມນັກຮຽນຈະໄປປະກອບອາຊີບ 90 % | ຝຶກ​ຢູ່​ສູນຈະຈັດຂຶ້ນ ເດືອນ ເມສາ | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງ​ມີ​ຄູ​ຝຶກລໍຖ້າເປັນລັດຖະກອນ 1 ຄົນ: ນ. ຄໍາຫລ້າ | 6.930.000 |
| 5 | **ຝຶກອົບຮົມທັກສະຄວາມຮູ້ເພືອ່ຊີ ວິດ**: **ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,ການຕະ ຫຼາດ, ເອດ-ພຕພ,ມາລະຍາດໃນສັງຄົມ**  | ນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຕັດຫຍິບ, ເສີມສວຍ, ປັກດິ້ງທຸກຄົນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້, ມີທັກສະໃນການຊອກຫາຕະ ຫລາດ, ຮູ້ຈັກຝຶກຝົນທັດສະນະຄຸນສົມບັດ, ການປອ້ງກັນຕົນເອງກໍ່ຄືຄວາມປອດໄພ. | ຝຶກຢູ່ສູນ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ກາງຫາທ້າຍການຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະວິຊາ. | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງ​ມີ​ຄູ​ຝຶກທີ່ເປັນລັດຖະກອນ 3 ຄົນ: ນ. ສົມຈິດ ພວງສະໝີ, ນ. ທອງຈັນ ບຸນມະນີວົງ, ນ. ວັນນາລີ ມຸກດາ | 3.792.000 |
| 6 | ±õ¡ºö®»ö´ ¯ø¡-°ñ¡-,ìÉ¼¤¦ñ©-¯ó¡ | ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ 10 ຄົນ ຊຶ່ງຄັດເລືອກເອົາຜູ້ທຸກຍາກມາຈາກກຸ່ມ ທ່າໂພ ເມືອງ ໂພນໄຊ ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມນັກຮຽນທຸກຄົນສາມາດດຳເນີນກິດຈະກໍາ 100 % | ຝຶກ​ຢູ່ບ້ານ ທ່າໂພ, ​ເມື​ອງ ໂພນໄຊ ຈະຈັດຂຶ້ນເດືອນ ຕຸລາ | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງເຮັດຮ່ວມກັບພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້, ຄູຝຶກມາຈາກສູນບໍລິ ການເຕັກນິກກະສິກໍາ | 27.332.000 |
| 7 | ±õ¡ºö®»ö´ ìÉ¼¤-¯¾ , ìÉ¼¤-¡ö® | ­ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ 10 ຄົນ ຊຶ່ງ​ຄັດ​ເລືອກຜູ້​ທຸກ​ຍາກ ມາ​ຈາກ​ກຸ່ມ ເທດສະບານ ເມືອງວຽງຄໍາ. ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມນັກຮຽນສາມາດດຳດນີນກິດຈະກໍາ 100 % | ຝຶກ​ຢູ່​ ບ້ານ ວຽງຄໍາ ​ເມື​ອງ ວຽງຄໍາ ຈະຈັດຂຶ້ນເດືອນ ມີນາ  | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງເຮັດຮ່ວມ ຫອ້ງການ ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້, ຄູຝຶກມາຈາກ ກະສິກໍາເມືອງ ວຽງຄໍາ | 12.006.000 |
| 8 | **ງົບປະມານ ບໍລິຫານສູນ**­ | ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຄ່າໂທລະສັບ, ນໍ້າປະປາ, ເຈ້ຽພິມ, ເຄືອ່ງໃຊ້ ຫອ້ງການ. ສ່ວນງົບປະມານຈາກລັດຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການບູລະນະສອ້ມແປງນອ້ຍ, ເຫັດການບັງເອີນເຊັ່ນ: ນັກຮຽນເຈັບ, ທຶນສົມທົບດ້ານຮີດຄອງ ແລະອື່ນໆ |  |  | 18.220.000 |
| 9 | -**ເງິນລົງຕິດຕາມ**­ | ລົງຕິດຕາມນັກຮຽນຫລັງການຝຶກອົບຮົມ 3 ເດືອນໃຫ້ໄດ້ 50 % ແລະນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ 50 % | ລົງເຖິງຄອບຄົວເປົ້າໝາຍ ເດືອນ ສິງຫາ | ຫົວນ້າສູນຮ່ວມກັບ ສຍມ ແລະນາຍບ້ານ | 8.020.000 |
|  | ກິດຈະກຳ​ແຕ່ລະ​ປີ​ຢາກ​ຄ້າຍ​ກັນ, ຍັງ​ບໍ່​ເຫັນ​ກິດຈະກຳ​ພັດທະນາ​ຄູ​ຝຶກ ​ແລະ ຫັນ​ຄູ​ມາ​ເປັນ​ພະນັກງານ​ລັດ ​ແລະ ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ​ຂອງ​ສູນ |  |  |  |  |
|  | **ງົບປະມານ​ລວມ 2014** |  | **188.117.000**  |

**ປີ​ທີ 2: 2015** (ກະ​ລະ​ນາ​ຕື່ມ​ຂໍ້​ມູນ​ຕາມ​ຄຳ​ຖາມຄື​ກັບ​ປີ​ທີ 1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ລ/ດ** | **ກິດຈະກຳ​ທີ່​ສະ​ເຫ​ນີ** **(​ໄລຍະ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ)** | **ຕົວ​ວັດ​ແທກ ​ແລະ ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ** (ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ, ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ?, ມາ​ຈາກ​ເມືອງ​ໃດ? ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ມີ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ຫຍັງ?) | **ສະຖານ​ທີ່/​ຄາດ​ຄະ​ເຄເວລາ​ປະຕິບັດ** (ຝຶກ​ຢູ່​ໃສ, ບ້ານ​, ​ເມື​ອງ ໃດ?) | **ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ ​ແລະ ປະຕິບັດ** (​ເຮັດ​ກິດຈະກຳ​ຮ່ວມ​ກັບ​ໃຜ? ຄູ​ຝຶກ​ມາ​ແຕ່​ໃສ? | **ຄາດ​ຄະ​ເນ​ງົບປະມານ** |
| 1 | **ຝຶກອົບຮົມຕັດຫຍິບ 2 ຊຸດ ໄລຍະເວລາຮຽນ 4 ເດືອນ**­ | ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ 28 ຄົນຊຶ່ງຄັດເລືອກເອົາຜູ້ທຸກຍາກມາຈາກ 12 ເມືອງ. ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມນັກຮຽນຈະເອົາໄປໄປະກອບອາຊີບ 87 % ຂຶ້ນໄປ | ​ຝຶກຢູ່ສູນ, ຈະຈັດຂຶ້ນ ເດືອນທັນວາ-ເມສາ, ເມສາ-ສິງຫາ | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງ​ມີ​ຄູ​ຝຶກທີ່ເປັນລັດຖະກອນ 1 ຄົນ: ນ. ບົວພັນ ຍົດສະຫວັດ  | 42.801.000 |
| 2 | **ຝຶກອົບຮົມເສີມສວຍ 2 ຊຸດ ໄລຍະເວລາຮຽນ 4 ເດືອນ**­ | ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ 24 ຄົນ ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ທຸກຍາກມາຈາກ 12 ເມືອງ. ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມນັກຮຽນຈະເອົາໄປໄປະກອບອາຊີບ 90 % ຂຶ້ນໄປ) | ​ຝຶກຢູ່ສູນ, ຈະຈັດຂຶ້ນ ເດືອນທັນວາ-ເມສາ, ເມສາ-ສິງຫາ | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງ​ມີ​ຄູ​ຝຶກລໍຖ້າເປັນລັດຖະກອນ 1 ຄົນ: ນ. ວັນແກ້ວ | 34.469.000 |
| 3 | **ຝຶກອົບຮົມ ປັກດິ້ງ 1 ຊຸດ ໄລຍະຮຽນ 3 ເດືອນ** | ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ 10 ຄົນ ຊຶ່ງຄັດເລືອກເອົາຜູ້ທຸກຍາກມາຈາກເມືອງ ຫລວງພະບາງ, ປາກອູ, ຈອມເພັດ, ຊຽງເງິນ, ເມືອງ ນານ, ນໍ້າບາກ, ງອຍ, ປາກແຊງ ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ ນັກຮຽນຈະເອົາໄປ ປະກອບອາຊີບ 95 % ຂຶ້ນໄປ | ຝຶກຢູ່ສູນ, ຈະຈັດຂຶ້ນ ເດືອນ ມັງກອນ-ເມສາ | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງ​ມີ​ຄູ​ຝຶກທີ່ເປັນລັດຖະກອນ 1 ຄົນ: ນ. ຈັນມາລີ | 32.718.000 |
| 4 | **ຝຶກອົບຮົມແມ່ບ້ານການເຮືອນ 1 ຊຸດ ໄລຍະເວລາຮຽນ 5 ວັນ**­ | ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ 15 ຄົນ ຊຶ່ງ​ຄັດ​ເລືອກຜູ້​ທຸກ​ຍາກ ມາ​ຈາກ​ເມືອງ ຫລວງພະບາງ, ຈອມເພັດ, ວຽງຄໍາ, ນໍ້າບາກ, ງອຍ, ໂພນໄຊ, ພູຄູນ. ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມນັກຮຽນຈະໄປປະກອບອາຊີບ 90 % | ຝຶກ​ຢູ່​ສູນຈະຈັດຂຶ້ນ ເດືອນ ເມສາ | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງ​ມີ​ຄູ​ຝຶກລໍຖ້າເປັນລັດຖະກອນ 1 ຄົນ: ນ. ຄໍາຫລ້າ | 7.025.000 |
| 5 | **ຝຶກອົບຮົມທັກສະຄວາມຮູ້ເພືອ່ຊີ ວິດ**: **ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,ການຕະ ຫຼາດ, ເອດ-ພຕພ,ມາລະຍາດໃນສັງຄົມ**  | ນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຕັດຫຍິບ, ເສີມສວຍ, ປັກດິ້ງທຸກຄົນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້, ມີທັກສະໃນການຊອກຫາຕະ ຫລາດ, ຮູ້ຈັກຝຶກຝົນທັດສະນະຄຸນສົມບັດ, ການປອ້ງກັນຕົນເອງກໍ່ຄືຄວາມປອດໄພ. | ຝຶກຢູ່ສູນ ໃນຊ່ວງໄລຍະກາງ ຫາທ້າຍການຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະວິຊາ. | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງ​ມີ​ຄູ​ຝຶກທີ່ເປັນລັດຖະກອນ 3 ຄົນ: ນ. ສົມຈິດ ພວງສະໝີ, ນ. ທອງຈັນ ບຸນມະນີວົງ, ນ. ວັນນາລີ ມຸກດາ | 3.652.000 |
| 6 | ±õ¡ºö®»ö´ ¯ø¡-°ñ¡-,ìÉ¼¤¦ñ©-¯ó¡ | ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ 10 ຄົນ ຊຶ່ງຄັດເລືອກເອົາຜູ້ທຸກຍາກມາຈາກກຸ່ມ ວັງຊຽງ ເມືອງ ໂພນທອງ ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມນັກຮຽນທຸກຄົນສາມາດດຳເນີນກິດຈະກໍາ 100 % | ຝຶກ​ຢູ່ບ້ານ ວັງຊຽງ, ​ເມື​ອງ ໂພນທອງ ຈະຈັດຂື້ນເດືອນ ຕຸລາ | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງເຮັດຮ່ວມກັບພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້, ຄູຝຶກມາຈາກສູນບໍລິ ການເຕັກນິກກະສິກໍາ | 27.814.000 |
| 7 | ±õ¡ºö®»ö´ ìÉ¼¤-¯¾ , ìÉ¼¤-¡ö® | ­ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ 10 ຄົນ ຊຶ່ງ​ຄັດ​ເລືອກຜູ້​ທຸກ​ຍາກ ມາ​ຈາກ​ກຸ່ມ ເທດສະບານ ເມືອງພູຄູນ. ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມນັກຮຽນສາມາດດຳດນີນກິດຈະກໍາ 100 % | ຝຶກ​ຢູ່​ ບ້ານ ສາມແຍກ ​ເມື​ອງ ພູຄູນ  | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງເຮັດຮ່ວມ ຫອ້ງການ ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້, ຄູຝຶກມາຈາກ ກະສິກໍາເມືອງ | 11.896.000 |
| 8 | **ງົບປະມານ ບໍລິຫານສູນ**­ | ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຄ່າໂທລະສັບ, ນໍ້າປະປາ, ເຈ້ຽພິມ, ເຄືອ່ງໃຊ້ ຫອ້ງການ. ສ່ວນງົບປະມານຈາກລັດຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການບູລະນະສອ້ມແປງນອ້ຍ, ເຫັດການບັງເອີນເຊັ່ນ: ນັກຮຽນເຈັບ, ທຶນສົມທົບດ້ານຮີດຄອງ ແລະອື່ນໆ |  |  | 18.130.000 |
| 9 | -**ເງິນລົງຕິດຕາມ**­ | ລົງຕິດຕາມນັກຮຽນຫລັງການຝຶກອົບຮົມ 3 ເດືອນໃຫ້ໄດ້ 50 % ແລະນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ 50 % | ລົງເຖິງຄອບຄົວເປົ້າໝາຍ ເດືອນ ກໍລະກົດ | ຫົວນ້າສູນຮ່ວມກັບ ສຍມ ແລະນາຍບ້ານ | 7.740.000 |
|  | **ງົບປະມານ​ລວມ 2015** |  |  |  | **186.245.000 ¡ó®** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ປີ​ທີ 3: 2016** (ກະ​ລະ​ນາ​ຕື່ມ​ຂໍ້​ມູນ​ຕາມ​ຄຳ​ຖາມຄື​ກັບ​ປີ​ທີ 1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ລ/ດ** | **ກິດຈະກຳ​ທີ່​ສະ​ເຫ​ນີ** **(​ໄລຍະ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ)** | **ຕົວ​ວັດ​ແທກ ​ແລະ ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ** (ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ, ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ?, ມາ​ຈາກ​ເມືອງ​ໃດ? ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ມີ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ຫຍັງ?) | **ສະຖານ​ທີ່/​ຄາດ​ຄະ​ເຄເວລາ​ປະຕິບັດ** (ຝຶກ​ຢູ່​ໃສ, ບ້ານ​, ​ເມື​ອງ ໃດ?) | **ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ ​ແລະ ປະຕິບັດ** (​ເຮັດ​ກິດຈະກຳ​ຮ່ວມ​ກັບ​ໃຜ? ຄູ​ຝຶກ​ມາ​ແຕ່​ໃສ? | **ຄາດ​ຄະ​ເນ​ງົບປະມານ** |
| 1 | **ຝຶກອົບຮົມຕັດຫຍິບ 2 ຊຸດ ໄລຍະເວລາຮຽນ 4 ເດືອນ**­ | ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ 28 ຄົນຊຶ່ງຄັດເລືອກເອົາຜູ້ທຸກຍາກມາຈາກ 12 ເມືອງ. ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມນັກຮຽນຈະເອົາໄປໄປະກອບອາຊີບ 87 % ຂຶ້ນໄປ | ​ຝຶກຢູ່ສູນ, ຈະຈັດຂຶ້ນ ເດືອນພະຈິກ-ມີນາ, ມີນາ-ກໍລະກົດ | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງ​ມີ​ຄູ​ຝຶກທີ່ເປັນລັດຖະກອນ 1 ຄົນ: ນ. ບົວພັນ ຍົດສະຫວັດ  | 43.022.000 |
| 2 | **ຝຶກອົບຮົມເສີມສວຍ 2 ຊຸດ ໄລຍະເວລາຮຽນ 4 ເດືອນ**­ | ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ 24 ຄົນ ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ທຸກຍາກມາຈາກ 12 ເມືອງ. ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມນັກຮຽນຈະເອົາໄປໄປະກອບອາຊີບ 90 % ຂຶ້ນໄປ) | ​ຝຶກຢູ່ສູນ, ຈະຈັດຂຶ້ນ ເດືອນພະຈິກ-ມີນາ, ມີນາ-ກໍລະກົດ | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງ​ມີ​ຄູ​ຝຶກລໍຖ້າເປັນລັດຖະກອນ 1 ຄົນ: ນ. ວັນແກ້ວ | 34.485.000 |
| 3 | **ຝຶກອົບຮົມ ປັກດິ້ງ 1 ຊຸດ ໄລຍະຮຽນ 3 ເດືອນ** | ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ 10 ຄົນ ຊຶ່ງຄັດເລືອກເອົາຜູ້ທຸກຍາກມາຈາກເມືອງ ຫລວງພະບາງ, ປາກອູ, ຈອມເພັດ, ຊຽງເງິນ, ເມືອງ ນານ, ນໍ້າບາກ, ງອຍ ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ ນັກຮຽນຈະເອົາໄປ ປະກອບອາຊີບ 95 % ຂຶ້ນໄປ | ຝຶກຢູ່ສູນ, ຈະຈັດຂຶ້ນ ເດືອນທັນວາ-ມີນາ | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງ​ມີ​ຄູ​ຝຶກທີ່ເປັນລັດຖະກອນ 1 ຄົນ: ນ. ຈັນມາລີ | 32.718.000 |
| 4 | **ຝຶກອົບຮົມແມ່ບ້ານການເຮືອນ 1 ຊຸດ ໄລຍະເວລາຮຽນ 5 ວັນ**­ | ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ 15 ຄົນ ຊຶ່ງ​ຄັດ​ເລືອກຜູ້​ທຸກ​ຍາກ ມາ​ຈາກ​ເມືອງ ຫລວງພະບາງ, ຈອມເພັດ, ວຽງຄໍາ, ນໍ້າບາກ, ງອຍ, ໂພນໄຊ. ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມນັກຮຽນຈະໄປປະກອບອາຊີບ 90 % | ຝຶກ​ຢູ່ສູນ ຈະຈັດຂຶ້ນ ເດືອນ ກຸມພາ | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງ​ມີ​ຄູ​ຝຶກລໍຖ້າເປັນລັດຖະກອນ 1 ຄົນ: ນ. ຄໍາຫລ້າ | 7.025.000 |
| 5 | **ຝຶກອົບຮົມທັກສະຄວາມຮູ້ເພືອ່ຊີ ວິດ**: **ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,ການຕະ ຫຼາດ, ເອດ-ພຕພ,ມາລະຍາດໃນສັງຄົມ**  | ນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຕັດຫຍິບ, ເສີມສວຍ, ປັກດິ້ງທຸກຄົນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້, ມີທັກສະໃນການຊອກຫາຕະ ຫລາດ, ຮູ້ຈັກຝຶກຝົນທັດສະນະຄຸນສົມບັດ, ການປອ້ງກັນຕົນເອງກໍ່ຄືຄວາມປອດໄພ. | ຝຶກຢູ່ສູນ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ຫາທ້າຍການຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະວິຊາ. | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງ​ມີ​ຄູ​ຝຶກທີ່ເປັນລັດຖະກອນ 3 ຄົນ: ນ. ສົມຈິດ ພວງສະໝີ, ນ. ທອງຈັນ ບຸນມະນີວົງ, ນ. ວັນນາລີ ມຸກດາ | 3.612.000 |
| 6 | ±õ¡ºö®»ö´ ¯ø¡-°ñ¡-,ìÉ¼¤¦ñ©-¯ó¡ | ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ 10 ຄົນ ຊຶ່ງຄັດເລືອກເອົາຜູ້ທຸກຍາກມາຈາກກຸ່ມ ຜາວຽງ ເມືອງ ຫລວງພະບາງ ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມນັກຮຽນທຸກຄົນສາມາດດຳເນີນກິດຈະກໍາ 100 % | ຝຶກ​ຢູ່ບ້ານ ຜາວຽງ, ​ເມື​ອງ ຫລວງພະບາງ | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງເຮັດຮ່ວມກັບພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້, ຄູຝຶກມາຈາກກະສິກໍາເມືອງ ຫລວງພະບາງ | 27.724.000 |
| 7 | ±õ¡ºö®»ö´ ìÉ¼¤-¯¾ , ìÉ¼¤-¡ö® | ­ຈຳນວນ​ນັກຮຽນ 10 ຄົນ ຊຶ່ງ​ຄັດ​ເລືອກຜູ້​ທຸກ​ຍາກ ມາ​ຈາກ​ກຸ່ມ ສົບແຈກ ເມືອງ ປາກແຊງ. ຫລັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມນັກຮຽນສາມາດດຳດນີນກິດຈະກໍາ 100 % | ຝຶກ​ຢູ່​ ບ້ານ ສົບແຈກ ​ເມື​ອງ ປາກແຊງ  | ສຍຂ ຫລວງ​ພະ​ບາງເຮັດຮ່ວມ ຫອ້ງການ ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້, ຄູຝຶກມາຈາກສູນບໍລິການເຕັກນິກກະສິກໍາ | 12.006.000 |
| 8 | **ງົບປະມານ ບໍລິຫານສູນ**­ | ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຄ່າໂທລະສັບ, ນໍ້າປະປາ, ເຈ້ຽພິມ, ເຄືອ່ງໃຊ້ ຫອ້ງການ. ສ່ວນງົບປະມານຈາກລັດຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການບູລະນະສອ້ມແປງນອ້ຍ, ເຫັດການບັງເອີນເຊັ່ນ: ນັກຮຽນເຈັບ, ທຶນສົມທົບດ້ານຮີດຄອງ ແລະອື່ນໆ |  |  | 18.210.000 |
| 9 | -**ເງິນລົງຕິດຕາມ**­ | ລົງຕິດຕາມນັກຮຽນຫລັງການຝຶກອົບຮົມ 3 ເດືອນໃຫ້ໄດ້ 50 % ແລະນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ 50 % | ລົງເຖິງຄອບຄົວເປົ້າໝາຍ. | ຫົວນ້າສູນຮ່ວມກັບ ສຍມ ແລະນາຍບ້ານ | 8.240.000 |
|  | **ງົບປະມານ​ລວມ 2016** |  |  |  |  **187.042.000 ¡ó®** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |