ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ແຂວງ ຫລວງພະບາງ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ເລກທີ່\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ສຍຂ

ລົງວັນທີ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ໃບສະເໜີ**

ແຜນສະເໜີງົບປະມານລະອຽດດຳເນີນກິດຈະກຳ

ເດືອນ ເມສາ ເຖິງ ມີຖຸນາ 2014

**ຮຽນ :** ທ່ານຫົວໜ້າໂຄງການ TABI ປະຈໍາກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

( ໂດຍຜ່ານຫອ້ງການ​ປະສານ​ງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ )

**ເລື່ອງ:** ສະເໜີຂໍງົບປະມານລົງຕິດຕາມ ແລະບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບຂອງຊາວບ້ານ, ຈ່າຍເງິນຕອບ

ແທນຄ່າແຮງງານໃຫ້ ອສບ, ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນ, ອອກລາຍການວິທະຍຸ, ຝຶກອົບຮົມ

ການປູກເຫັດຂັ້ນຕອນ 4, ສະຫລຸຸບກິດຈະກໍາ ແລະຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານປະຈໍາ 3 ເດືອນ.

* ອີງໃສ່ກອງປະຊຸມປະຈໍາ 3 ເດືອນ ຄັ້ງວັນທີ 6 ເມສາ 2014.

1. **ແຜນກິດຈະກໍາ:**
2. *ຈຸດປະສົງ:*

* ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນປະລິມານ-ຊະນິດເຫັດ, ປະຕິທິນການເກີດຂອງເຫັດ ລວມທັງລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນຈາກການຂາຍເຫັດ ແລະສະໜອງເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານຂອງ ອສບ ໄລຍະ 3 ເດືອນ ເພືອ່ສຶກສາເຖິງຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະລາຍຮັບຂອງຊາວບ້ານດ້ານເຫັດທໍາມະຊາດໃນ 1 ປີຜ່ານມາ.
* ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຄວາມຄືບໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງໍນໍ້າລິນຂອງບ້ານເປົ້າໝາຍ.
* ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງກົດໝາຍກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນໃນມາດຕາທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ, ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ຊາວບ້ານໃຫ້ຮູ້ຮັກຊີວະນາໆພັນ ແລະຄວາມຄືບໜ້າຂອງຂະບວນການແມ່ຍິງໃນການນໍາໃຊ້ຊີວະນາໆພັນເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດ.
* ເພື່ອ​ໃຫ້​ກຸ່ມແມ່ຍິງບ້ານ​ ຫ້ວຍຕ່ານ ແລະບ້ານ ໂສມ ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິທີການເປີດກອ້ນເຊື້ອເຫັດ​ບົດ-​ເຫັດ​ຂາວ, ວິທີການເກັບເຫັດ, ການຫົດນໍ້າ ແລະບັນທຶກປະລິມານ-ລາຍຮັບຈາກການຂາຍເຫັດ ເພືອ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກວິີທີໄລ່ລຽງລາຍຮັບ -ຈ່າຍໃນການຜະລິດເຫັດ
* ເພືອ່ສະຫລຸບ-ສັງລວມຂໍ້ມູນຂອງກິດຈະກໍາໄລຍະ 3 ເດືອນ ແລະສືບຕໍ່ວາງທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ .

1. *ກິດຈະກໍາທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:*

**ກິດຈະກໍາ 2.2:** ຕິດຕາມ ແລະບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບຂອງຊາວບ້ານ, ຈ່າຍເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ

ໃຫ້ ອສບ.

**ກິດຈະກໍາ 2.4:** ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນບ້ານ ຊໍາອໍ້;

**ກິດຈະກໍາ 2.5:** ອອກລາຍການວິທະຍຸ;

**ກິດຈະກໍາ 2.6.4:** ຝຶກ​ອົບຮົມຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດຂັ້ນຕອນ 4;

**ກິດຈະກໍາ 2.7:** ສະຫລຸຸບກິດຈະກໍາ;

**ກິດຈະກໍາ 2.8:** ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານປະຈໍາ 3 ເດືອນ

1. *ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ ແລະຕົວວັດແທກຜົນສໍາເລັດ:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ກິດຈະກໍາ | ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ | ຕົວວັດແທກຜົນສໍາເລັດ |
| 2.2 | * ຊະນິດເຫັດທີ່ເກີດ,ປະຕິທິນການເກີດຂອງເຫັດ ແລະລາຄາເຫັດແຕ່ລະຊະນິດໃນ 3 ເດືອນ, * ອສບ ​​ໄດ້​ຮັບເງິນຄ່າຕອບແທນຈາກການບັນທຶກຂໍ້​ມູນ​ເຫັດແຕ່​ເດືອນ ເມສາ ເຖິງເດືອນ ມີຖຸນາ 2014 . | * ໄດ້ຂໍ້ມູນສັງລວມຈາກການບັນທຶກຂອງ ອສບ ແຕ່ລະບ້ານ ຢູ່ປຶ້ມບັນທຶກຄົບຖວ້ນ * ເອກະສານຢັ້ງຢືນການ​ຮັບເງິນຄ່າຕອບແທນ |
| 2.4 | * ຮູ້​ໄດ້​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຂອງ​ການກໍ່ສ້າງ​ນ້ຳ​ລິນ | * ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ TABI ຫລວງພະບາງ |
| 2.5 | * ຊາວບ້ານຮູ້ຈັກກົດໝາຍຫລາຍຂຶ້ນ, ແລະຫລຸດຜອ່ນການທໍາລາຍຊີວະນາໆພັນ * ຊາວບ້ານເປັນເຈົ້າການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ແລະນໍາໃຊ້ຊີວະນາໆພັນທີ່ຖືກຕອ້ງ. | * ອອກລາຍການວິທະຍຸທຸກໆວັນພະຫັດ ເວລາ 9:00 ໂມງ ຫາ 9:30 ໂມງ; * ຈໍານວນຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍຫລຸດລົງ * ຊີວະນາໆພັນຄອ່ຍໆອຸດົມສົມບູນຂຶ້ນ |
| 2.6.4 | * ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຮູ້ຈັກວິທີເປີດກອ້ນເຊື້ອເຫັດ, ວິທີຫົດເຫັດ, ວິທີເກັບເຫັດ, * ມີຂໍ້ມູນປະລິມານເຫັດ ແລະລາຍຮັບຈາກເຫັດປູກ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ. | * ການຝຶກອົບຮົມຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ບ້ານລະ 1 ຄັ້ງ, ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ 20 ຄົນສາມາດເປີດ ກອ້ນເຊື້ອເຫັດ, ຫົດເຫັດພອ້ມທັງສາ ມາດອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ອື່ນ; * ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດເຮັດຕົວຈິງ, ອະທິ ບາຍ ແລະປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂັ້ນພື້ນຖານໃນການປູກເຫັດ. |
| 2.7 | * ໄດ້ຂໍ້ມູນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ, ການນໍາໃຊ້ງົບປະ ມານ ເພືອ່ລາຍງານໃຫ້ໂຄງການຮັບຊາບ | * ບົດສະຫລຸບກິດຈະກໍາ ແລະບົດສະ ຫລຸບການເງິນ. |
| 2.8 | * ກອງປະຊຸມຮູ້ໄດ້ຜົນສໍາເລັດ, ຂໍ້ຄ້າງຄາ ເພືອ່ວາງແນວທາງແກ້ໄຂ ແລະວາງ​ແຜນສືບຕໍ່ກິດຈະກໍາເດືອນຕໍ່ໄປ | * ເອກະສານບົດສະຫລຸບ, ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ. |

1. *ວິທີການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ:*

ລາຍລະອຽດວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາຄື :

* 1. ກິດຈະກຳ 2.2

- ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນເຫັດເປັນແຕ່ລະຄອບຄົວ, ຂໍ້ມູນເຫັດປູກ. ພາຍຫລັງສໍາເລັດຈະມອບເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານໃຫ້ ອສບ ເປັນແຕ່ລະເດືອນ.

- ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງລົງຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ໄລຍະທ້າຍງວດ 1 ຄັ້ງ.

3.2 ກິດຈະກໍາທີ 2.4 :

-.ວິຊາການສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າກໍ່ສ້າງນໍ່າລິນຈາກ ໂຄງການ TABI ຫລວງພະບາງ.

* 1. ກິດຈະກໍາ 2.5
* ວິຊາການຂ່າວສານຄັດເອົາເນື້ອໃນກົດໝາຍ ສິ່ງແວດລອ້ມ ບາງມາດຕາ, ລາຍງານສະພາບຄວາມຄືບໜ້າຂອງກຸ່ມຜະລິດໄຄແຜ່ນ, ປຸກລະດົມປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ຮູ້ຮັກທໍາມະຊາດ ອອກລາຍການວິທະຍຸອາທິດລະຄັ້ງ, ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງກວດກາເນື້ອໃນ ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນແຕ່ລະມາດຕາຂອງກົດໝາຍແບບຕໍ່ເນືອ່ງ.

3.4 ກິດຈະກໍາທີ 2.6.4 :

- ເປັນຊຸດຝຶກອົບຮົມຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ບ້ານ ໂສມ ແລະບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ້ານລະ 1 ຕອນ ດ້ວຍການອະທິບາຍ, ນໍາພາເຮັດຕົວຈິງ ແລະສົນທະນາ.

- ວິຊາການຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ 1 ຄົນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ 1 ຄົນຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມການດໍາເນີນຝຶກອົບຮົມ, ວິຊາການປູກເຫັດຈາກວິທະຍາໄລກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ພາກ ເໜືອ 1 ຄົນ ເປັນວິທະຍາກອນ.

- ວິຊາການກວດກາການເດີນເຊື້ອເຫັດ, ແຍກເອົາກອ້ນທີ່ຕິດເຊື້ອລາອອກໄປທໍາລາຍ, ອະທິບາຍວິທີວາງ ແລະເປີດກອ້ນເຊື້ອເຫັດ, ວິທີຫົດ, ວິທີເກັບເຫັດ, ການບັນທຶກປະລິມານເຫັດທີ່ເກັບໄດ້ ແລະຂາຍແຕ່ລະຄັ້ງ ແລ້ວທົດລອງເຮັດຕົວຈິງຈໍານວນໜຶ່ງແລ້ວໃຫ້ນັກສໍາມະນາກອນປະຕິບັດ ສ່ວນຄູຝຶກຕິດຕາມ ເມື່ອເຫັນບໍ່ຖືກຕອ້ງຈຶ່ງແນະນໍາເຮັດຄືນ.

* 1. ກິດຈະກໍາທີ 2.7

- ທິມງານທີ່ລົງເຄືອນໄຫວຕົວຈິງລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ, ບັນຫາ/ອຸປະສັກ ແລະການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃຫ້ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ພອ້ມທັງວາງແຜນດໍາເນີນກິດຈະກໍາເດືອນຕໍ່ໄປ ເພືອ່ລາຍງານໂຄງການ TABI ຫລວງພະບາງ ແລະວຽງຈັນ.

4.8 ກິດຈະກຳທີ 2.8

- ຫົວໜ້າໂຄງການ TABI ວຽງຈັນ, ຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະທິມງານປະຕິບັດຕົວຈິງລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງກິດຈະກໍາ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດສະຫລຸບຕີລາຄາ, ປຶກສາຫາລື ແລະວາງແຜນການເດືອນຕໍ່ໄປ.

1. **ແຜນບຸກຄະລາກອນ:**

*ກ. ຂະແໜງການ ຫລືຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:*

- ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ, ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ;

- ພະນັກງານທີ່ເຄືອ່ນໄຫວວຽກງານໃນແຜນການສະບັບນີ້ດັ່ງມີລາຍຊື່ຄື:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ລ/ດ | ຊື່ ແລະນາມສະກຸນພະນັກງານ | ພາກສ່ວນ | ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນກິດຈະກໍາ |
| 1 | ນ. ບົວ​ຈັນນາມມະ​ວົງ | ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ | ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ, ແນະນໍາການເຮັດວຽກຂອງທິມງານ, ນໍາພາສະຫລຸບກິດຈະກໍາ 3 ເດືອນ. |
| 2 | ນາງ ວິໄລພອນ ໄຊຍະໂສມ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | ປະສານງານກັບຫອ້ງການ ຄ/ກ TABI ຫລວງພະບາງ, ກວດກາ​ການ​ບັນທຶກແລະ​ສັງ​ລວມຂໍ້ມູນການ​ເກັບ​ເຫັດ, ຂຽນ​ຂ່າວ ​ແລະອອກຂ່າວທາງວິທະຍຸ, ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດ. |
| 3 | ນາງ ຈັນທາ ແກ້ວບຸນຍະສິດ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | ຄິດໄລ່ງົບປະມານ, ເບີກ​ຈ່າຍ​ເງິນ ພົວພັນຫອ້ງການປະສານງານ TABI, ສະຫລຸບລາຍງານການເງິນ |
| 4 | ນາງ ແສງເດືອນຈິດ​ຕະ​ພົງ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ | ກວດກາ ​ແລະ​ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນການເກັບເຫັດ, ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ |
| 5 | ທ້າວ ແກ້ວ ພຸດທະວົງ | ພະນັກງານຂັບລົດ ສະ ຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | ຂັບລົດ, ຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານ |
| 6 | ນາງ ບົວວອນ ດວງເດືອນ | ວິຊາການເຕັກນິກການປູກເຫັດ ວິທະຍາໄລກະ ສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ | ວິທະຍາກອນຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດ. ຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດ |
| 7 | ອສບ ບ້ານໆລະ 1 ຄົນ ລວມ 5 ຄົນ | ບ້ານ ນາຄໍາ, ຫ້ວຍຕ່ານ, ໂສມ, ນາ, ຊໍາອໍ້ | ບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານໃສປຶ້ມບັນທຶກ |
| 8 | ວິຊາການສາທາເມືອງ 1 ຄົນ | ຫອ້ງການສາທາເມືອງ ຈອມເພັດ | ເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງ |
| 9 | ແມ່ຍິງກຸ່ມປູກເຫັດ 2 ບ້ານໆລະ 10 ຄົນ, ລວມ 20 ຄົນ | ບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ, ບ້ານ ໂສມ | ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດບົດຂັ້ນຕອນ 4, ບົວລະບັດ, ເກັບ ແລະຂາຍເຫັດ |
| ລວມຈໍານວນບຸກຄະລາກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ : 32 ຄົນ | | |  |

*ຂ. ກໍານົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ :*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ກ/ກ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ເດືອນ ເມສາ 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| 2.2 | ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ, ຈ່າຍເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ຕິດຕາມ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ນ້ຳ​ລິນ​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ອອກລາຍການວິທະ ຍຸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ປູກ ​ເຫັດ​ຂັ້ນ​ຕອນທ່ີ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ກ/ກ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ເດືອນ ພຶດສະພາ 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2.2 | ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ, ຈ່າຍເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ຕິດຕາມ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ນ້ຳ​ລິນ​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ອອກລາຍການວິ ທະຍຸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ກ/ກ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ເດືອນ ມີຖຸນາ 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| 2.2 | ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ, ຈ່າຍເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ຕິດຕາມ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ນ້ຳ​ລິນ​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ອອກລາຍການວິ ທະຍຸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | ສະຫລຸບສັງລວມກິດຈະກໍາ ແລະການເງິນ 3 ເດືອນ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາ 3 ເດືອນ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ແຜນງົບປະມານລະອຽດ:**

ງົບປະມານແຕ່ລະກິດຈະກໍາ :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ກ/ກ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ຈໍານວນເງິນ (ກີບ) |
| 2.2 | ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດ, ຈ່າຍເງິນຕອບແທນຄ່າຮ/ງ ອສບ | **12,205,000** |
| 2.4 | ຕິດຕາມ​ການ​ອະນຸມັດ​ທຶນ​ກໍ່ສ້າງ​ນ້ຳ​ລິນ​ບ້ານຊຳ​ອໍ້ ແລະກໍ່ສ້າງ | **0** |
| 2.5 | ອອກລາຍການວິທະຍຸ | **910,000** |
| 2.6 | ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ປູກ ​ເຫັດຂັ້ນ​ຕອນທ່ີ 4 | **2,020,000** |
| 2.7 | ສະຫລຸບ, ສັງລວມບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ 3 ເດືອນ. | **380,000** |
| 2.8 | ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານກິດຈະກໍາໃຫ້ໂຄງການ | **160,000** |
| **ລວມທັງໝົດ :** | | ***15,675,000*** |

( ສິບຫ້າລ້ານ ຫົກແສນ ເຈັດສິບຫ້າພັນ ກີບ )

ແຜນງົບປະມານລະອຽດຂອງແຕ່ລະກິດຈະກໍາຕິດຂັດຊອ້ນທ້າຍ

***ໝາຍເຫດ :***

ການສະຫລຸບລາຍງານກິດຈະກໍາ ແລະງົບປະມານທີ່ຖອນອອກໄປແມ່ນຈະຕອ້ງສົ່ງໃຫ້ໂຄງການ TABI ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫລັງຈາກສໍາເລັດການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໃນແຜນສະບັບນີ້.

ແຜນກິດຈະກໍາ ແລະງົບປະມານສະບັບນີ້ເຮັດຂຶ້ນ ເພື່ອອະນຸມັດເບີກຈ່າຍຈາກໂຄງການ TABI ແລະນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ຜູ້ສະເໜີ

ຢັ້ງຢືນຈາກຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ

TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ