ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ແຂວງ ຫລວງພະບາງ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ເລກທີ່\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ສຍຂ

ລົງວັນທີ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ໃບສະເໜີ**

ແຜນສະເໜີງົບປະມານລະອຽດດຳເນີນກິດຈະກຳ

ເດືອນ ມັງກອນ ເຖິງ ມີນາ 2014

**ຮຽນ :** ທ່ານຫົວໜ້າໂຄງການ TABI ປະຈໍາກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້

ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ

( ໂດຍຜ່ານຫອ້ງການ​ປະສານ​ງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ )

**ເລື່ອງ:** ສະເໜີຂໍງົບປະມານລົງຄັດເລືອກກຸ່ມເປົ້າໝາຍຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດ ແລະປຶກສາຫາລືການ

ປະກອບສ່ວນຂອງຊາວບ້ານປຸກສ້າງໂຮງເຮືອນເຫັດ, ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບ

ເຫັດຂອງຊາວບ້ານ ແລະຈ່າຍເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານໃຫ້ ອສບ, ຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດ

ບົດ, ເຫັດຂາວ ຂັ້ນຕອນທີ 1-2, ຕິດຕາມການອະນຸມັດທຶນກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນບ້ານ ຊໍາອໍ້, ອອກ

ລາຍການວິທະຍຸ ແລະອອກແບບປົດສະເຕີ, ຕິດຕາມການ​ເດີນ​​ຂອງເຊື້ອ​ເຫັດ, ສະຫລຸຸບກິດ

ຈະກໍາ ແລະຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານປະຈໍາ 3 ເດືອນ.

* ອີງຕາມແຜນສືບຕໍ່ດໍາເນີນກິດຈະກໍາເດືອນມັງກອນ ເຖິງເດືອນ ມີນາ 2014.

1. **ແຜນກິດຈະກໍາ:**
2. *ຈຸດປະສົງ:*

* ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນ​ເຜີ່​ມກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເກີດ​ຂອງ​ເຫັດທໍາມະຊາດຢູ່ 5 ບ້ານ ຂອງເມືອງ ຈອມເພັດ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.
* ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນປະລິມານ-ຊະນິດເຫັດ, ປະຕິທິນການເກີດຂອງເຫັດ ລວມທັງລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນຈາກການຂາຍເຫັດ ແລະສະໜອງເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານອາສາສະມັກບ້ານ​ແຕ່​ເດືອນ​ທັນວາ 2013 ຫາ ​ເດືອນ ກຸມພາ 2014 .
* ເພື່ອເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ​ທ່ີ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ອານຸລັກ​ຊີວະ​ນາໆພັນ.
* ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງນໍ່າລິນທ່ວງທັນກັບການສົ່ງເສີມການປູກເຫັດຂອງຊາວບ້ານ.
* ເພື່ອ​ໃຫ້​ກຸ່ມແມ່ຍິງບ້ານ​ ຫ້ວຍຕ່ານ ແລະບ້ານ ໂສມ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຕັກນິກ​ການປູກ​ເຫັດ​ບົດ-​ເຫັດ​ຂາວ ນອກ​ລະດູ.

1. *ກິດຈະກໍາທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:*
   1. ເລືອກກຸ່ມເປົ້າໜາຍປູກເຫັດເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຂັ້ນຕອນທີ 1 - 2 ແລະປຶກສາການ​ປະກອບສ່ວນດ້ານ​ວັດສະ​ດຸ​ທອ້ງຖິ່ນ​ປຸກສ້າງ​ເຮືອນ​ເຫັດ
   2. ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງອສບແຕ່ເດືອນ ທັນວາ 2013 ເຖິງເດືອນ ມີນາ 2014. ປະຕິບັດຕິດພັນກັບກິດຈະກໍາ 2.3 ແລະ 2.6 ( ການຝຶກອົບຮົມຂັ້ນຕອນທີ 2, ຕິດຕາມກ່ານເດີນເຊື້ອເຫັດ ).
   3. ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ປູກເຫັດ​ບົດ, ​ເຫັດ​ຂາວ​ ຂັ້ນ​ຕອນທ່ີ 1-2
   4. ຕິດຕາມ​ການ​ອະນຸມັດ​ທຶນ ແລະ​ກໍ່ສ້າງ​ນ້ຳ​ລິນ​ບ້ານຊຳ​ອໍ້
   5. ອອກລາຍການວິທະຍຸ/ອອກແບບປົດສະເຕີ;
   6. ຕິດຕາມການ​ເດີນ​​ເຊື້ອ​ເຫັດ , ການ​ເປີດກອ້ນເຊື້ອເຫັດ , ວິ​ທ່ີ​​ເກັບ​ເຫັດ, ການ​ບົວລະບັດ​ຮັກສາ.
   7. ສະຫລຸບ, ສັງລວມບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ 3 ເດືອນ.
   8. ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາ 3 ເດືອນ
2. *ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ ແລະຕົວວັດແທກຜົນສໍາເລັດ:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ກິດຈະກໍາ | ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ | ຕົວວັດແທກຜົນສໍາເລັດ |
| 2.1 | * ໄດ້ຈໍານວນ​ແມ່ຍິງ​ທ່ີ​ສະມັກ​ໃຈ​ ແລະຖືກກັບເງື່ອນໄຂ​ປູກ​ເຫັດ​ຢູ່ບ້ານ​ ຫ້ວຍຕ່ານ ແລະບ້ານ ໂສມເຂົ້າມາຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດຂັ້ນ​ຕອນ​ທ່ີ 1 ບ້ານ​ລະ 10 ຄົນລວມ​ 20ຄົນ * ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ວັດ​ສະດຸ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທ່ີ​ຊາວບ້າ​ນສາມາດ​ປະກອບສ່ວນ​ປຸກ​ສ້າງ​ເຮືອນ​ເຫັດ. | * ມີ​ລາຍ​ຊື່​ຜູ້​ດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ແລະລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ປູກ​ເຫັດ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ບ້ານຂັ້ນຕອນທີ່ 1 - 2. * ມີລາຍການ​ວັດ​ສະດຸ |
| 2.2 | * ຊະນິດເຫັດທີ່ເກີດ,ປະຕິທິນການເກີດຂອງເຫັດ ແລະລາຄາເຫັດແຕ່ລະຊະນິດໃນ 3 ເດືອນ, * ອສບ ​​ໄດ້​ຮັບເງິນຄ່າຕອບແທນຈາກການບັນທຶກຂໍ້​ມູນ​ເຫັດແຕ່​ເດືອນ ທັນວາ 2013 ເຖິງເດືອນ ມີນາ 2014 . | * ໄດ້ຂໍ້ມູນສັງລວມຈາກການບັນທຶກຂອງ ອສບ ແຕ່ລະບ້ານ ຢູ່ປຶ້ມບັນທຶກຄົບຖວ້ນ * ເອກະສານຢັ້ງຢືນການ​ຮັບເງິນຄ່າຕອບແທນ |
| 2.3 | * ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ພາກ​ທິດ​ສະ​ດີ​ເປັນ​ພື້ນຖານກ່ຽວ​ກັບ​​ເຕັກນິກການ​ປູກ​ເຫັດ​ບົດ, ​ເຫັດ​ຂາວ ​, ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ສະຖານ​ທີ່ ​ແລ​ະການ​ປຸກ​ສ້າງ​ໂຮງ​ເຮືອນ​ເຫັດ. * ຮູ້​ການ​ກະກຽມ​ວັດ​ສະດຸ, ອຸປະກອນ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ປູກ​ເຫັດ, ເຂົ້າໃຈ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ຜະລິດ​ກ້ອນ​ເຊື້ອ​ເຫັດ | * ການຝຶກອົບຮົມຂັ້ນຕອນ 1 ຈະຈັດຂຶ້ນ 1 ຄັ້ງຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ 20 ຄົນສາມາດ​ອະທິບາຍ​​ເນື້ຶອ​ໃນ​ຂອງ​ບົດຮຽນ, ຮູ້​ເລືອກ​ສະຖານ​ທ່ີ ​ແລະອອກແບບປຸກ​ສ້າງ​ເຮື​ອນເຫັດຖືກຕ້ອງ. * ​ມີ​ວັດ​ສະດຸ, ອຸປະກອນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຄົບຖ້​ວນ, ​ຜະລິດ​ກ້ອນ​ເຊື້ອ​​ເຫັດ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ. |
| 2.4 | * ຮູ້​ໄດ້​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຂອງ​ການ​ອານຸມັດ​ທຶນ​ກໍ່ສ້າງ​ນ້ຳ​ລິນ * ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນ | * ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ TABI ຫລວງພະບາງ * ບົດລາຍງານຈາກ ວິຊາການສາທາເມືອງ ຈອມເພັດ |
| 2.5 | * ເນື້ອ​ໃນ​ກົດໝາຍ ມາດຕາ​ທ່ີ​ຈຳ​ເປັນ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ແກ່​ຊາວບ້ານ​ຖືກ​ເຜີຍ​ແຜ່​​ຜ່ານ​ສື່​ທາງ​ວິທະຍຸ, ການ​ອອກ​ແບບ​ຮູບ​ພາບ​ ​ແລະ​ເນື້ອ​ໃນໂຄສະນາທາງ​ປົດ​ສະ​ເຕີ​ເພື່ອ​​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສໍາຄັນ​ຂອງຊີວະ​ນາໆ​ພັນ​ຕໍ່​ກັບ​ການ​ດໍາລົງຊີວິດ​ຂອງ​ຊາວບ້ານ. | * ອອກລາຍການວິທະຍຸທຸກໆວັນພະຫັດ ເວລາ 9:00 ໂມງ ຫາ 9:30 ໂມງ, ມີຮູບແບບ ແລະເນື້ອໃນ ເພືອ່ລົງພິມປົສເຕີ |
| 2.6 | * ​ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້​ສະພາບການ​ເດີນ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ເຫັ​ດ | * ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດອະທິບາຍ |
| 2.7 | * ຮູ້ສະພາບການປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາ ແລະການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ເພືອ່ລາຍງານໃຫ້ໂຄງ ການຮັບຊາບ | * ບົດສະຫລຸບກິດຈະກໍາ ແລະບົດສະ ຫລຸບການເງິນ. |
| 2.8 | * ກອງປະຊຸມຮູ້ໄດ້ຜົນສໍາເລັດ, ຂໍ້ຄ້າງຄາ ເພືອ່ວາງແນວທາງແກ້ໄຂ ແລະວາງ​ແຜນສືບຕໍ່ປະຕິບັດເດືອນຕໍ່ໄປ | * ເອກະສານບົດສະຫລຸບ, ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ. |

1. *ວິທີການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ:*

ລາຍລະອຽດວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາຄື :

* 1. ກິດຈະກໍາ 2.1 :
* ພະນັກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ 2 ຄົນ ແລະສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ 1 ຄົນ ພົບ​ນາຍບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ ແລະບ້ານ ໂສມ ສະເໜີຈຸດປະສົງ, ເຕົ້າໂຮມຊາວບ້ານ ປະຊຸມແຈ້ງມາດຖານເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກກຸ່ມເປົ້າໝາຍດໍາເນິີນກິດຈະກໍາປູກເຫັດບົດ, ເຫັດຂາວເຂົ້າຝຶກອົບຮົມພາກທິດສະດີ ( ຂັ້ນຕອນ 1 ) ບ້ານລະ 10 ຄົນ. ຊຶ່ງມີຄະນະປົກຄອງບ້ານໆລະ 5 ຄົນ ແລະປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ
* ປຶກສາຫາລືການ​ປະກອບສ່ວນຂອງ​ຊາວບ້ານ​ດ້ານວັດຖະດຸທອ້ງຖິ່ນປຸກສ້າງ​​ເຮືອນ​ເຫັດ.
  1. ກິດຈະກຳ 2.2

- ກວດກາການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດແຕ່ລະ​ເດືອນ, ສັງລວມເອົາບັນດາຂໍ້ມູນຊະນິດເຫັດ, ປະ ລິມານການເກັບ, ປະລິມານການ ກິນ-ຂາຍ ແລະ ລາຄາ, ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນຊ່ວງເວລາຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດບົດ, ເຫັດຂາວ ຂັ້ນຕອນທີ 1- 2 ແລະຊ່ວງເວລາຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດ ໂດຍໃຊ້ເວລາພັກຜອ່ນກາງເວັນ ແລະກາງຄືນ. ພາຍຫລັງສໍາເລັດຈະມອບເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ 3 ​ເດືອນໃຫ້ ອສບ 450.000 ກີບ/ຄົນ. ພອ້ມດຽວກັນຈະຈົດກ່າຍຄືນບັນດາຂໍ້ມູນແຕ່ລະຄອບຄົວເກັບເຫັດຢູ່ປຶ້ມບັນທຶກຂອງ ອສບ ໃຫ້ຄົບຖວ້ນ.

4.3 ກິດຈະກໍາທີ 2.3 :

- ຊຸດຝຶກອົບຮົມ( ຂັ້ນຕອນທ່ີ 1 ) ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ບ້ານ ໂສມ ມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ຄັດເລືອກໄວ້ຈາກບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ ແລະບ້ານ ໂສມ ເຂົ້າຮ່ວມບ້ານລະ 10 ຄົນ ລວມ 20 ຄົນ.

- ວິຊາການຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ 1 ຄົນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ 1 ຄົນຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມການດໍາເນີນຝຶກອົບຮົມ, ທີ່ປຶກສາເຫັດ 1 ຄົນ ແລະວິຊາການປູກເຫັດຈາກວິທະຍາໄລກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ 1 ຄົນ ເປັນວິທະຍາກອນ.

- ກອ່ນດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມ ວິຊາການສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຈະແຈ້ງໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

- ມື້ເປີດຝືກອົບຮົມມີປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ, ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບກຸ່ມບ້ານ 1 ຄົນ, ນາຍບ້ານ ໂສມ ລວມ 3 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ.

- ພາຍຫລັງສໍາເລັດພາກທິດສະດີ ທິມງານວິຊາການນໍາພານັກຝຶກອົບຮົມປະສົມ ແລະບົ່ມຂີ້ເລື່ອຍ ຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ ເພື່່ອສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມຂັ້ນຕອນ 2.

- ຝຶກອົບຮົມ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ( ຂັ້ນຕອທີ 2 ) ຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ ແລະກະກຽມປຸກສ້າງເຮືອນເຫັດ.

- ຊ່ວງຝຶກອົບຮົມບ້ານຕໍ່ໄປຈະຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດບ້ານທ່ີຝຶກອົບຮົມກອ່ນເມື່ອໄດ້ 15 ວັນ ແລະກວດກາການປຸກສ້າງເຮືອນເຫັດ.

ກິດຈະກໍາທີ 2.4 :

-.ວິຊາການສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການອະນຸມັດທຶນກໍ່ສ້າງນໍ່າລິນຈາກ ໂຄງການ TABI.

- ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທຶນວິຊາການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ຈອມເພັດ ລົງສົມທົບກັບປະຊາຊົນກະກຽມວັດສະດຸທອ້ງຖິ່ນປະກອບສ່ວນການກໍ່ສ້າງ ແລະຮັບຜິດຊອບການກໍ່ສ້າງ ພອ້ມທັງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ TABI ຫລວງພະບາງຮັບຊາບ.

* 1. ກິດຈະກຳ 2.5
* ວິຊາການຂ່າວສານຄັດເອົາເນື້ອໃນກົດໝາຍ ປ່າໄມ້ ໃນມາດຕາທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ປະ ຊາຊົນທາງວິທະຍຸອາທິດລະຄັ້ງ, ຄະນະປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງກວດກາເນື້ອໃນ ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນແຕ່ລະມາດຕາຂອງກົດໝາຍແບບຕໍ່ເນືອ່ງ.
* ຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະໂຄງການ TABI ວຽງຈັນ ຄົ້ນຄວ້າອອກແບບຮູບ​ພາບ ​ແລະ​ເນື້ອ​ໃນ ປົສເຕີ.
  1. ກິດຈະກໍາທີ 2.6

- ທິມງານວິຊາການລົງຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດ ເດືອນລະ 2 ຄັ້ງ, ກວດກາການປຸກສ້າງໂຮງເຮືອນເຫັດ, ເມື່ອເຊື້ອເຫັດເດີນເຕັມກອ້ນເຊື້ອຈະສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເປີດກອ້ນເຊື້ອເຫັດ, ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະວິທີເກັບເຫັດ ຊຶ່ງຈະປະຕິບັດຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ. ການຕິດຕາມຄັ້ງທໍາອິດ ໃນຊ່ວງເວລາຝຶກອົບຮົມຂັ້ນຕອນທີ 2 ໃນບ້ານທີ່ 2.

4.7ກິດຈະກຳທີ 2.7

- ທິມງານທີ່ລົງເຄືອນໄຫວຕົວຈິງລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ, ບັນຫາ/ອຸປະສັກ ແລະການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃຫ້ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ພອ້ມທັງວາງແຜນດໍາເນີນກິດຈະກໍາເດືອນຕໍ່ໄປ ເພືອ່ລາຍງານໂຄງການ TABI ຫລວງພະບາງ ແລະວຽງຈັນ.

4.8 ກິດຈະກຳທີ 2.8

- ຫົວໜ້າໂຄງການ TABI ວຽງຈັນ, ທີ່ປຶກສາເຫັດທໍາມະຊາດ, ຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະທິມງານປະຕິບັດຕົວຈິງລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງກິດຈະກໍາ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດສະຫລຸບຕີລາຄາ, ປຶກ ສາຫາລື ແລະວາງແຜນການເດືອນຕໍ່ໄປ.

1. **ແຜນບຸກຄະລາກອນ:**

*ກ. ຂະແໜງການ ຫລືຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:*

- ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ ​ແລະ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ;

- ພະນັກງານທີ່ເຄືອ່ນໄຫວວຽກງານໃນແຜນການສະບັບນີ້ດັ່ງມີລາຍຊື່ຄື:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ລ/ດ | ຊື່ ແລະນາມສະກຸນພະນັກງານ | ພາກສ່ວນ | ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນກິດຈະກໍາ |
| 1 | ນ. ບົວ​ຈັນນາມມະ​ວົງ | ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ | ນໍາພາກອງປະຊຸມຄັດເລືອກເປົ້າ ໝາຍປູກເຫັດ, ປຶກສາຫາລືການປະ ກອບສ່ວນວັດສະດຸປຸກສ້າງໂຮງເຮືອນເຫັດ, ຕິດຕາມ, ແນະນໍາການເຮັດວຽກຂອງທິມງານ, ນໍາພາສະຫລຸບກິດຈະກໍາ 3 ເດືອນ. |
| 2 | ນາງ ວິໄລພອນ ໄຊຍະໂສມ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | ປະສານງານກັບຫອ້ງການ ຄ/ກ TABI ຫລວງພະບາງ, ກວດກາ​ການ​ບັນທຶກແລະ​ສັງ​ລວມຂໍ້ມູນການ​ເກັບ​ເຫັດ, ຂຽນ​ຂ່າວ ​ແລະອອກຂ່າວທາງວິທະຍຸ, ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດ. |
| 3 | ນາງ ຈັນທາ ແກ້ວບຸນຍະສິດ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | ຄິດໄລ່ງົບປະມານ, ເບີກ​ຈ່າຍ​ເງິນ ພົວພັນຫອ້ງການປະສານງານ TABI, ສະຫລຸບລາຍງານການເງິນ |
| 4 | ນາງ ແສງເດືອນຈິດ​ຕະ​ພົງ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ | ກວດກາ ​ແລະ​ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນການເກັບເຫັດ, ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ |
| 5 | ທ້າວ ແກ້ວ ພຸດທະວົງ | ພະນັກງານຂັບລົດ ສະ ຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | ຂັບລົດ, ຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານ |
| 6 | ນາງ ວຽງຄໍາ ຈັນທະວົງ | ທີ່ປຶກສາເຫັດທໍາມະຊາດ | ວິທະຍາກອນຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດ. ຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດ |
| 7 | ນາງ ບົວວອນ ດວງເດືອນ | ວິຊາການເຕັກນິກການປູກເຫັດ ວິທະຍາໄລກະ ສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ | ວິທະຍາກອນຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດ. ຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດ |
| 8 | ອສບ ບ້ານໆລະ 1 ຄົນ ລວມ 5 ຄົນ | ບ້ານ ນາຄໍາ, ຫ້ວຍຕ່ານ, ໂສມ, ນາ, ຊໍາອໍ້ | ບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານໃສປຶ້ມບັນທຶກ |
| 8 | ວິຊາການສາທາເມືອງ 1 ຄົນ | ຫອ້ງການສາທາເມືອງ ຈອມເພັດ | ປຶກສາຫາລືກັບຊາວບ້ານ ຊໍາອໍ້ໃນການປະກອບສ່ວນວັດສະດຸທອ້ນຖິ່ນ ເພືອ່​ກໍ່ສ້າງ​ນໍ້າ​ລິນ, ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງ |
| 9 | ແມ່ຍິງກຸ່ມປູກເຫັດ 2 ບ້ານໆລະ 10 ຄົນ, ລວມ 20 ຄົນ | ບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ, ບ້ານ ໂສມ | ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດບົດ, ເຫັດຂາວ, ດໍາເນີນກິດຈະກໍາປູກເຫັດ |
| ລວມຈໍານວນບຸກຄະລາກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ : 33 ຄົນ | | |  |

*ຂ. ກໍານົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ :*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ກ/ກ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ເດືອນ ມັງກອນ 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2.1 | ເລືອກກຸ່ມເປົ້າໜາຍປູກເຫັດ ແລະປຶກສາການ​ປະກອບສ່ວນວັດສະດຸທອ້ງຖິ່ນ​ປຸກສ້າງ​​ເຮືອນ​ເຫັດ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ, ຈ່າຍເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ປູກ ​ເຫັດ​ບົດ, ​ເຫັດ​ຂາວ​ ຂັ້ນ​ຕອນທ່ີ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ຕິດຕາມ​ການ​ອະນຸ  ມັດ​ທຶນ​ກໍ່ສ້າງ​ນ້ຳ​ລິນ​ບ້ານຊຳ​ອໍ້ ແລະກໍ່ສ້າງ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ອອກລາຍການວິທະ ຍຸ/ອອກແບບປົສເຕີ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ກ/ກ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ເດືອນ ກຸມພາ 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |
| 2.2 | ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ, ຈ່າຍເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ປູກ ​ເຫັດ​ບົດ, ​ເຫັດ​ຂາວ​ ຂັ້ນ​ຕອນທ່ີ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ຕິດຕາມ​ການ​ອະນຸ  ມັດ​ທຶນ​ກໍ່ສ້າງ​ນ້ຳ​ລິນ​ບ້ານຊຳ​ອໍ້ ແລະກໍ່ສ້າງ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ອອກລາຍການວິ ທະຍຸ/ອອກແບບປົດ ສະເຕີ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | ຕິດຕາມການ​ເດີນ​​ເຊື້ອ​ເຫັດ, ການ​ເປີດ ກອ້ນເຊື້ອເຫັດ , ວິ​ທ່ີ​​ເກັບ​ເຫັດ, ການ​ບົວ ລະບັດ​ຮັກສາ ບ້ານ ໂສມ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ກ/ກ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ເດືອນ ມີນາ 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2.2 | ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ, ຈ່າຍເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ຕິດຕາມ​ການ​ອະນຸ  ມັດ​ທຶນ​ກໍ່ສ້າງ​ນ້ຳ​ລິນ​ບ້ານຊຳ​ອໍ້ ແລະກໍ່ສ້າງ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ອອກລາຍການວິ ທະຍຸ/ອອກແບບປົດ ສະເຕີ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | ຕິດຕາມການ​ເດີນ​​ເຊື້ອ​ເຫັດ, ການ​ເປີດກອ້ນເຊື້ອເຫັດ , ວິ​ທ່ີ​​ເກັບ​ເຫັດ, ການ​ບົວລະບັດ​ຮັກສາ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | ສະຫລຸບສັງລວມກິດຈະກໍາ ແລະການເງິນ 3 ເດືອນ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາ 3 ເດືອນ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ແຜນງົບປະມານລະອຽດ:**

ງົບປະມານແຕ່ລະກິດຈະກໍາ :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ກ/ກ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ຈໍານວນເງິນ ( ກີບ ) |
| 2.1 | ເລືອກກຸ່ມເປົ້າໜາຍປູກເຫັດ, ຄັດເລືອກຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຂັ້ນຕອນທີ 1 ແລະປຶກສາການ​ປະກອບສ່ວນດ້ານ​ວັດສະ​ດຸ​ທອ້ງຖິ່ນ​ປຸກສ້າງ​ເຮືອນ​ເຫັດ. | **2,250,000** |
| 2.2 | ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດ, ຈ່າຍເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ ອສບ (ເດືອນ 12/013 – 3/014) | **2,250,000**  **3.000.000** |
| 2.3 | ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ປູກ ​ເຫັດ​ບົດ, ​ເຫັດ​ຂາວ​ ຂັ້ນ​ຕອນທ່ີ 1 | **12,317,000** |
|  | ຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດບົດ, ເຫັດຂາວຂັ້ນຕອນທີ 2 | **33,610,000** |
| 2.4 | ຕິດຕາມ​ການ​ອະນຸມັດ​ທຶນ​ກໍ່ສ້າງ​ນ້ຳ​ລິນ​ບ້ານຊຳ​ອໍ້ ແລະກໍ່ສ້າງ | **0** |
| 2.5 | ອອກລາຍການວິທະຍຸ/ອອກແບບປົສເຕີ; (ເດືອນ 12/013-3/014) | **1,190,000** |
| 2.6 | ຕິດຕາມການ​ເດີນ​​ເຊື້ອ​ເຫັດ , ການ​ເປີດ​ບົ້າ​ເຫັດ , ວິ​ທ່ີ​ການ​ເກັບ​ເຫັດ ​ແລະ ການ​ບົວລະບັດ​ຮັກສາ ( 2.6.1, 2.6.2 ). | **4,800,000** |
| 2.7 | ສະຫລຸບ, ສັງລວມບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ 3 ເດືອນ. | **525,000** |
| 2.8 | ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານກິດຈະກໍາໃຫ້ໂຄງການ | **160,000** |
| **ລວມທັງໝົດ :** | | ***56,202,000*** |

( ຫ້າສິບຫົກລ້ານ ສອງແສນສອງພັນ ກີບ )

ແຜນງົບປະມານລະອຽດຂອງແຕ່ລະກິດຈະກໍາຕິດຂັດຊອ້ນທ້າຍ

***ໝາຍເຫດ :***

***ແຜນງົບປະມານເຮັດປຶ້ມບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງອາສາສະມັກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແຕ່ຕົວຈິງ ບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດ ຍອ້ນວ່າທົດລອງນໍາໃຊ້ແບບຟອມ ເມື່ອເຫັນວ່າສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຈຶ່ງເຮັດເປັນປຶ້ມຕາມຫລັງ ແຕ່ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນໄດ້ເອົານໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາອື່ນ.***

ການສະຫລຸບລາຍງານກິດຈະກໍາ ແລະງົບປະມານທີ່ຖອນອອກໄປແມ່ນຈະຕອ້ງສົ່ງໃຫ້ໂຄງການ TABI ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫລັງຈາກສໍາເລັດການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໃນແຜນສະບັບນີ້.

ແຜນກິດຈະກໍາ ແລະງົບປະມານສະບັບນີ້ເຮັດຂຶ້ນ ເພື່ອອະນຸມັດເບີກຈ່າຍຈາກໂຄງການ TABI ແລະນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

ຢັ້ງຢືນຈາກຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ

TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ ( ຜູ້ສະເໜີ )