ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ແຂວງ ຫລວງພະບາງ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ເລກທີ່\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ສຍຂ

 ລົງວັນທີ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ໃບສະເໜີ**

ແຜນສະເໜີງົບປະມານລະອຽດດຳເນີນກິດຈະກຳ

ເດືອນ ກໍລະກົດ ເຖິງ ກັນຍາ 2014

**ຮຽນ :** ທ່ານຫົວໜ້າໂຄງການ TABI ປະຈໍາກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

 ( ໂດຍຜ່ານຫອ້ງການ​ປະສານ​ງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ )

**ເລື່ອງ:** ສະເໜີຂໍງົບປະມານລົງຕິດຕາມ ແລະບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບຂອງຊາວບ້ານ, ຈ່າຍເງິນຕອບ

ແທນຄ່າແຮງງານໃຫ້ ອສບ, ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນ, ອອກລາຍການວິທະຍຸ, ຕິດຕາມການເກີດເຫັດປູກ, ສະຫລຸຸບກິດຈະກໍາປະຈໍາ 3 ເດືອນ.

* ອີງໃສ່ກອງປະຊຸມສະຫລຸບກິດຈະກໍາປະຈໍາ 3 ເດືອນ ຄັ້ງວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2014.
1. **ແຜນກິດຈະກໍາ:**
2. *ຈຸດປະສົງ:*
* ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນປະລິມານ-ຊະນິດເຫັດ, ປະຕິທິນການເກີດຂອງເຫັດ ລວມທັງລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນຈາກການຂາຍເຫັດ ເພືອ່ສົມທຽບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງເຫັດ ແລະລາຍຮັບຂອງຊາວບ້ານໃນປີຜ່ານມາ ແລະສະໜອງເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານຂອງ ອສບ ໄລຍະ 3 ເດືອນ.
* ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ສະພາບ ແລະຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ນໍ້າລິນຂອງບ້ານຊໍາອໍ້ ແລະຂໍ້ມູນສໍາຫລວດແຫລ່ງນໍ້າລິນທີ່ຈະກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນປະກອບເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມປູກເຫັດນອກລະດູການໃຫ້ຊາວບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ.
* ເພືອ່ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ຊາວບ້ານໃຫ້ຮູ້ຮັກຊີວະນາໆພັນ ແລະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຂະບວນການແມ່ຍິງໃນການນໍາໃຊ້ຊີວະນາໆພັນເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດ.
* ເພື່ອ​ເກັບກໍາຂີດຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິງໃນການນໍາເອົາບົດຮຽນມາປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະໄດ້ຂໍ້ມູນຜົນຜະລິດເຫັດທີ່ໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມ.
* ເພືອ່ສະຫລຸບ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ, ຕີລາຄາສະພາບການປະຕິບັດກິດຈະກໍາໄລຍະ 3 ເດືອນ ແລະສືບຕໍ່ວາງທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ .
1. *ກິດຈະກໍາທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:*

**ກິດຈະກໍາ 2.2:** ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບຂອງຊາວບ້ານ, ຈ່າຍເງິນຕອບແທນຄ່າ

ແຮງງານໃຫ້ ອສບ; ເກັບກໍາສະຖິຕິຈໍານວນພົນໃນຄອບຄົວ;

**ກິດຈະກໍາ 2.4.1:** ຕິດຕາມ, ກວດກາການນໍາໃຊ້ນໍ້າລິນບ້ານ ຊໍາອໍ້;

**ກິດຈະກໍາ 2.4.2:** ສໍາຫລວດນໍ້າລິນ ບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ;

**ກິດຈະກໍາ 2.5:** ອອກລາຍການວິທະຍຸ;

**ກິດຈະກໍາ 2.6.4:** ຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດຂອງຊາວບ້ານປູກຢູ່ບ້ານ ໂສມ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນເຫັດ

 ຈາກຜົນຜະລິດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນ 2 ບ້ານ;

**ກິດຈະກໍາ 2.7:** ກອງປະຊຸມສະຫລຸຸບກິດຈະກໍາປະຈໍາ 3 ເດືອນ.

1. *ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ ແລະຕົວວັດແທກຜົນສໍາເລັດ:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ກິດຈະກໍາ | ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ | ຕົວວັດແທກຜົນສໍາເລັດ |
| 2.2 | * ຊະນິດເຫັດທີ່ເກີດ,ປະຕິທິນການເກີດຂອງເຫັດ ແລະລາຄາເຫັດແຕ່ລະຊະນິດໃນ 3 ເດືອນ,
* ອສບ ​​ໄດ້​ຮັບເງິນຄ່າຕອບແທນຈາກການບັນທຶກຂໍ້​ມູນ​ເຫັດແຕ່​ເດືອນ ກໍລະກົດ ເຖິງເດືອນ ກັນຍາ 2014 .
* ຂໍ້ມູນເຜົ່າ, ເພດ, ແຮງງານ, ຈໍານວນພົນໃນຄອບຄົວຂອງບ້ານເປົ້າໝາຍ.
 | * ໄດ້ຂໍ້ມູນສັງລວມຈາກການບັນທຶກຂອງ ອສບ ແຕ່ລະບ້ານ ໃນແຕ່ລະເດຶອນ ຢູ່ປຶ້ມບັນທຶກຄົບຖວ້ນ
* ເອກະສານຢັ້ງຢືນການ​ຮັບເງິນຄ່າຕອບແທນ ແລະໃບຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງ ອສບ ປະຈໍາເດືອນ
* ສະຖິຕິຈໍານວນພົນຂອງແຕ່ລະຄອບ ຄົວ
 |
| 2.4.1 | * ໄດ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ນໍ້າລິນ, ທີ່ຕັ້ງ-ຈໍານວນກອ໋ກນໍ້າ, ຈໍານວນພົນນໍາໃຊ້ນໍ້າ, ເປົ້າໝາຍການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະຜົນປະໂຫຍດ ແລະບັນຫາຂອງການນໍາໃຊ້ນໍ້າລິນຢູ່ບ້ານ ຊໍາອໍ້
 | * ​ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບນໍ້າລິນ;
* ບົດລາຍງານ
* ຕາຕະລາງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
 |
| 2.4.2 | * ໄດ້່ຂໍ້ມູນສໍາຫລວດນໍ້າລິນ ເພືອ່ສະເໜີຂໍອະນຸມັດກໍ່ສ້າງ ນໍ້າລິນຢູ່ບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ
 | * ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ TABI ຫລວງພະບາງ ແລະສາທາແຂວງ.
 |
| 2.5 | * ຊາວບ້ານຮູ້ຈັກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະລິມານເຫັດທີເກີດໃນປ່າເຂດບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ເກັບມາບໍລິ ໂພກ ແລະລາຍຮັບຈາກການຂາຍເຫັດແຕ່ລະເດືອນ
* ຊາວບ້ານມີແນວຄິດໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າເຫັດທີ່ເຫັນວ່າມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຕົນ, ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປູກເຫັດນອກລະດູ ແລະວິທີການບໍລິໂພກເຫັດທີ່ປອດໄພ.
* ຜູ້ບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນໄຄແຜ່ນຮູ້ຂໍ້ມູນລະດູການຜະລິດໄຄແຜ່ນ.
 | * ມີລາຍການວິທະຍຸທຸກໆວັນພະຫັດ ເວ ລາ 9:30 ໂມງ ຫາ 10:00 ໂມງ;ລວມທັງໝົດ 13 ຄັ້ງ;
* ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງເຫັດທໍາມະຊາດ, ການສົ່ງເສີມການປູກເຫັດນອກລະດູ ລວມທັງການບໍລິໂພກເຫັດທີ່ປອດໄພ.
* ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການກະກຽມການຜະລິດໄຄແຜ່ນໃນລະດູການໃໝ່.
 |
| 2.6.4 | * ຮູ້ສະພາບການເດີນເຊື້ອເຫັດຊາວບ້ານ ໂສມປູກ ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ.
* ມີຂໍ້ມູນປະລິມານເຫັດ ແລະລາຍຮັບຈາກເຫັດໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ.
 | * ມີລາຍງານ ແລະເຫັນສະພາບຕົວຈິງຂອງການເດີນເຊື້ອເຫັດທີ່ຊາວບ້ານ ໂສມ ປູກ;
* ໄດ້ຂໍ້ມູນປະລິມານເຫັດ ແລະລາຍຮັບຈາກການຂາຍເຫັດຂອງຊຸດຝຶກອົບຮົມຢູ່ບ້ານ ຫ້ວຍຈ່ານ ແລະບ້ານ ໂສມ.
 |
| 2.7 | * ກອງປະຊຸມຮູ້ໄດ້ສະພາບການປະຕິບັດວຽກງານຂອງທິມງານ, ໄດ້ຂໍ້ມູນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ, ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ;
* ຖອດຖອນໄດ້ບົດຮຽນຜ່ານມາ ແລະວາງແຜນ ການສືບຕໍ່ປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນງວດຕໍ່ໄປ
 | * ມີບົດສະຫລຸບກິດຈະກໍາ, ບົດສະຫລຸບການເງິນ ແລະເອກະສານຢັ້ງຢືນຕ່າງໆຄົບຖວ້ນ.
* ມີເອກະສານແຜນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ແລະແຜນງົບປະມານງວດຕໍ່ໄປ
 |

1. *ວິທີການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ:*

ລາຍລະອຽດວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາຄື :

* 1. ກິດຈະກຳ 2.2

- ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນເຫັດເປັນແຕ່ລະຄອບຄົວປະຈໍາເດືອນໃນ 5 ບ້ານເປົ້າໝາຍ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນເຫັດຂອງຊຸດຝຶກອົບຮົມ. ພາຍຫລັງສໍາເລັດຈະມອບເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານໃຫ້ ອສບ ເປັນແຕ່ລະເດືອນ.

- ສົມທົບກັບນາຍບ້ານເກັບກໍາສະຖິຕິຈໍານວນພົນຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວຕາມແບບຟອມທີ່ໄດ້ສ້າງໄວ້;

- ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງລົງຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ໄລຍະທ້າຍງວດ 1 ຄັ້ງ.

3.2 ກິດຈະກໍາທີ 2.4.1 :

- ຮ່າງຕາຕະລາງເກັບກໍຂໍ້ມູນ, ຮ່າງສໍາພາດ.

- ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ-ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ ສໍາພາດກັບການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະຊາວບ້ານ ຊໍາອໍ້.

- ລົງກວດກາສະພາບທີ່ຕັ້ງ ແລະຈໍານວນກອ໋ກນໍ້າ. ກິດຈະກໍາຈະປະຕິບັດຊ່ວງລົງຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນເຫັດເດືອນທີ 3 ( ກັນຍາ )

3.3 ກິດຈະກໍາທີ 2.4.2 :

- ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງສະເໜີ ໂຄງການ TABI ຫລວງພະບາງ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດດໍາເນີນການສໍາຫລວດນໍ້າລິນ ບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ.

* 1. ກິດຈະກໍາ 2.5
* ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂຽນເນື້ອໃນຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບການປູກຈິດສໍານຶກໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າເຫັດ, ປະລິມານເຫັດເກີດ ແລະລາຍຮັບຂອງຊາວບ້ານແຕ່ລະເດືອນ, ຄວາມສາມາດຂອງຊາວບ້ານໃນການໃຊ້ບົດຮຽນການປູກເຫັດ, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຜະລິດຕະພັນການຝຶກອົບຮົມ; ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງກວດກາ, ດັດແກ້ເນື້ອໃນ.
* ວິຊາການຂ່າວສານສະຫະພັນແມ່ຍິງເປັນໂຄສົກ ອັດລາຍການກອ່ນວັນພະຫັດຕາມເວລາ ເໝາະສົມ, ພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ-ວັດທະນະທໍາ ແລະທອ່ງທ່ຽວອອກລາຍການວິທະຍຸຕາມວັນ, ເວລາທີ່ໄດ້ຮ່ວມກັນກໍານົດອອກອາກາດ.

3.4 ກິດຈະກໍາທີ 2.6.4 :

ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕິດພັນກັບກິດຈະກໍາ 2.2 ຊຶ່ງດໍາເນີນຄື:

- ຊາວບ້ານ ໂສມ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເດີນເຊື້ອເຫັດ, ບັນຫາ/ອຸປະສັກທີ່ເກີດຂຶ້ນ

- ພາຍຫລັງທິມງານລົງເບິ່ງຕົວຈິງ ແຍກເອົາກອ້ນທີ່ຕິດເຊື້ອລາອອກໄປທໍາລາຍ, ແລະແນະນໍາຄືນ.

 - ຊາວບ້ານ ໂສມ ແລະບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ ລາຍງານສະພາບການບົວລະບັດຮັກສາກອ້ນເຊື້ອເຫັດ, ປະລິມານເຫັດທ່ີເກັບໄດ້ ແລະລາຍຮັບຈາກການຂາຍເຫັດ..

* 1. ກິດຈະກໍາທີ 2.7

- ທິມງານທີ່ລົງເຄືອນໄຫວຕົວຈິງລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ, ບັນຫາ/ອຸປະສັກ ແລະການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃຫ້ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະຮ່ວມກັນສະຫລຸບຕີລາຄາ, ປຶກສາຫາລືຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ພອ້ມທັງວາງແຜນດໍາເນີນກິດຈະກໍາງວດຕໍ່ໄປ ເພືອ່ລາຍງານໂຄງການ TABI ຫລວງພະບາງ ແລະວຽງຈັນ.

1. **ແຜນບຸກຄະລາກອນ:**

*ກ. ຂະແໜງການ ຫລືຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:*

- ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ, ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ;

- ພະນັກງານທີ່ເຄືອ່ນໄຫວວຽກງານໃນແຜນການສະບັບນີ້ດັ່ງມີລາຍຊື່ຄື:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ລ/ດ | ຊື່ ແລະນາມສະກຸນພະນັກງານ | ພາກສ່ວນ | ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນກິດຈະກໍາ |
| 1 | ນ. ບົວ​ຈັນນາມມະ​ວົງ | ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ | ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ, ແນະນໍາການເຮັດວຽກຂອງທິມງານ, ນໍາພາສະຫລຸບກິດຈະກໍາ 3 ເດືອນ.  |
| 2 | ນາງ ວິໄລພອນ ໄຊຍະໂສມ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | ປະສານງານກັບຫອ້ງການ ຄ/ກ TABI ຫລວງພະບາງ, ກວດກາ​ການ​ບັນທຶກແລະ​ສັງ​ລວມຂໍ້ມູນການ​ເກັບ​ເຫັດ, ຂຽນ​ຂ່າວ ​ແລະອອກຂ່າວທາງວິທະຍຸ, ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດ. |
| 3 | ນາງ ຈັນທາ ແກ້ວບຸນຍະສິດ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | ຄິດໄລ່ງົບປະມານ, ເບີກ​ຈ່າຍ​ເງິນ ພົວພັນຫອ້ງການປະສານງານ TABI, ສະຫລຸບລາຍງານການເງິນ |
| 4 | ນາງ ແສງເດືອນ ຈິດ​ຕະ​ພົງ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ | ກວດກາ ​ແລະ​ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນການເກັບເຫັດ, ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ |
| 5 | ທ້າວ ແກ້ວ ພຸດທະວົງ | ພະນັກງານຂັບລົດ ສະ ຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | ຂັບລົດ, ຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານ |
| 6 | ອສບ ບ້ານໆລະ 1 ຄົນ ລວມ 5 ຄົນ | ບ້ານ ນາຄໍາ, ຫ້ວຍຕ່ານ, ໂສມ, ນາ, ຊໍາອໍ້ | ບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານໃສປຶ້ມບັນທຶກ |
| 7 | ວິຊາການສາທາເມືອງ 1 ຄົນ, ສາທາແຂວງ 1 ຄົນ | ຫອ້ງການສາທາເມືອງ ຈອມເພັດ, ສາທາແຂວງ | ເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງ, ສໍາຫລວດນໍ້າລິນ |
| 8 | ແມ່ຍິງກຸ່ມປູກເຫັດ 2 ບ້ານ ໆລະ 10 ຄົນ, ລວມ 20 ຄົນ | ບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ, ບ້ານ ໂສມ | ປູກເຫັດບົດ-ເຫັດຂາວ, ບົວລະບັດຮັກສາ, ເກັບ ແລະຂາຍເຫັດ |
| 9 | ນາຍບ້ານ 5 ບ້ານ | ບ້ານ ນາຄໍາ, ຫ້ວຍຕ່ານ, ໂສມ, ນາ, ຊໍາອໍ້ | * ນາຍບ້ານ 5 ບ້ານລາຍງານຂໍ້ມູນສະຖິຕິຈໍານວນພົນ
* ນາຍບ້ານ ຊໍາອໍ້ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນ
 |
| 10  | ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ TABI 1 ຄົນ. | ຫອ້ງການປະສານ ຫອ້ງການ TABI ຫລວງພະບາງ | * ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ ສ້າງນໍ້າລິນບ້ານ ຊໍາອໍ້ ແລະການ ອະນຸມັດສໍາຫລວດນໍ້າລິນບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ.
* ພົວພັນກັບສາທາແຂວງ, ສາທາເມືອງ ຈອມເພັດ ສໍາຫລວດນໍ້າລິນ
 |
| ລວມຈໍານວນບຸກຄະລາກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ : 38 ຄົນ |  |

*ຂ. ກໍານົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ :*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ກ/ກ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ເດືອນ ກໍລະກົດ 2014  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2.2 | ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ,ຈ່າຍ ເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ,ເກັບກໍາສະ ຖິຕິຈໍານວນພົນໃນຄອບຄົວ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ອອກລາຍການວິທະ ຍຸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | ຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດຂອງຊາວ ບ້ານປູກຢູ່ບ້ານ ໂສມ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນເຫັດຈາກຜົນຜະລິດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນ 2 ບ້ານ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ກ/ກ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ເດືອນ ສິງຫາ 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2.2 | ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ,ຈ່າຍ ເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ,ເກັບກໍາສະ ຖິຕິຈໍານວນພົນໃນຄອບຄົວ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ອອກລາຍການວິ ທະຍຸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | ຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດຂອງຊາວ ບ້ານປູກຢູ່ບ້ານ ໂສມ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນເຫັດຈາກຜົນຜະລິດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນ 2 ບ້ານ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ກ/ກ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ເດືອນ ກັນຍາ 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| 2.2 | ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ,ຈ່າຍ ເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ,ເກັບກໍາສະ ຖິຕິຈໍານວນພົນໃນຄອບຄົວ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | ຕິດຕາມ​, ກວດກາການນໍາໃຊ້ນໍ້າລິນ​ ບ້ານ ຊໍາອໍ້ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | ສໍາຫລວດ​ນ້ຳ​ລິນບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ອອກລາຍການວິ ທະຍຸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | ຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດຂອງຊາວ ບ້ານປູກຢູ່ບ້ານ ໂສມ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນເຫັດຈາກຜົນຜະລິດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນ 2 ບ້ານ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | ກອງປະຊຸມສະຫລຸບສັງລວມກິດຈະກໍາ ແລະການເງິນ 3 ເດືອນ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ແຜນງົບປະມານລະອຽດ:**

ງົບປະມານແຕ່ລະກິດຈະກໍາ :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ກ/ກ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ຈໍານວນເງິນ (ກີບ) |
| 2.2 | ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ,ຈ່າຍເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ, ເກັບກໍາສະຖິຕິຈໍານວນພົນໃນຄອບຄົວ; | **12, 050,000** |
| 2.4.1 | ຕິດຕາມ​, ກວດກາການໍາໃຊ້ນໍ້າລິນບ້ານ ຊໍາອໍ້ | **0** |
| 2.4.2 | ສະຫລວດນໍ້າລິນບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ | **0** |
| 2.5 | ອອກລາຍການວິທະຍຸ | **910,000** |
| 2.6.4 | ຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດຂອງຊາວ ບ້ານປູກຢູ່ບ້ານ ໂສມ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນເຫັດຈາກຜົນຜະລິດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນ 2 ບ້ານ | **0** |
| 2.7 | ກອງປະຊຸມສະຫລຸບ, ສັງລວມບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ 3 ເດືອນ. | **450,000** |
| **ລວມທັງໝົດ :** | ***13,410,000*** |

( ສິບສາມລ້ານ ສີ່ແສນ ສິບພັນ ກີບ )

ແຜນງົບປະມານລະອຽດຂອງແຕ່ລະກິດຈະກໍາຕິດຂັດຊອ້ນທ້າຍ

***ໝາຍເຫດ :***

ການສະຫລຸບລາຍງານກິດຈະກໍາ ແລະງົບປະມານທີ່ຖອນອອກໄປແມ່ນຈະຕອ້ງສົ່ງໃຫ້ໂຄງການ TABI ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫລັງຈາກສໍາເລັດການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໃນແຜນສະບັບນີ້.

ແຜນກິດຈະກໍາ ແລະງົບປະມານສະບັບນີ້ເຮັດຂຶ້ນ ເພື່ອອະນຸມັດເບີກຈ່າຍຈາກໂຄງການ TABI ແລະນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

 ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ຜູ້ສະເໜີ

ຢັ້ງຢືນຈາກຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ

TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ