***Small Activity Agreement No: TABI-PII-Yr4-SAA-015/LPB***

ຂໍ້​ຕົກລົງການ​ສະໜັບສະໜູນ ​ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດກິດຈະ​ກໍາ

ລະຫວ່າງ/between

ໂຄງການຕາບີ/The Agro​Biodiversity Initiative (TABI)

​**ແລະ**/**and**

ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບ:​ **ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຫຼວງພະບາງ**

ຕັ້ງຢູ່: ​ບ້ານທາດໂບສົດ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ**,** ແຂວງຫລວງພະບາງ

ເບີໂທລະສັບ: **856 - 71 - 212171**

E-​mail:

ຕາງໜ້າໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ວຽນວິໄລ ດີລະພັນ **ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ**

1. ຊື່ກິດຈະກໍາ: **ສົ່ງເສີມການປູກເຫັດທຳມະຊາດ (ເຫັດບົດ, ເຫັດຂາວ &ເຫັດເຟືອງ)ຢູ່ 5ບ້ານ, ເມືອງຈອມເພັດ,ແຂວງຫລວງພະບາງ.**

2. ຊື່ກິດຈະກໍາ(ພາສາອັງກິດ): **Support in natural mushroom growing in five villages – Chomphet district, Luangprabang Province**.

3. ກິດຈະກໍາແລະວິທີການທີ່ໄດ້ຕົກລົງເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: **ຕາມ​ເອກະສານ​ຄັດ​ຕິດ ທີ່ 1**

4. ໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: **5 ມັງກອນ(01) ເຖີງວັນທີ່ 31 ມີນາ (03)2016**

5. ໂຄງການTABI ອະນຸມັດເງິນ**ໂອນ**: **46,015,000** ກີບ ຫຼື **US$ 5,612** ຕາມເອກະສານຄັດຕິດທີ່2

* ຈ່າຍ​ລ່ວງ​ໜ້າງວດ​ທີ 1 ຈຳ​ນວນ​ເງິນ : 36,043 ,000 ກີບ (ສາມສິບຫົກລານສີ່ສີບສາມພັນກີບ)

1. *ຈັດຊື້ອຸປະກອນຢູ່ວຽງຈັນ : ຈຳນວນ 4,301,000 ກີບ(ສີາລ້ານສາມແສນໜຶ່ງພັນກີບ)*
2. *ໂອນ : ຈຳນວນ 31,742,000 ກີບ (ສາມສີບແອດລ້ານເຈັດແສນສີ່ສິບສອງພັນກີບ)*

* ຈ່າຍ​ລ່ວງ​ໜ້າງວດ​ທີ 2 ຈໍຳ​ນວນ​ເງິນ : 4,986,000 ກີບ(ສີ່ລ້ານເກົ້າແສນແປດສີບຫົກພັນກີບ)
* ຈ່າຍ​ລ່ວງ​ໜ້າງວດ​ທີ 3 ຈໍານວນ​ເງິນ : 4,986,000 ກີບ (ສີ່ລ້ານເກົ້າແສນແປດສີບຫົກພັນກີບ)
  1. ບັນຊີ​ທະນາຄານ​ຂອງ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ນໍາພາ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ:

TABI ຈະ​ໂອນ​ເງິນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນຊີ​ທະນາຄານ​**ຂອງ​ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການຕາບີປະຈໍາແຂວງ** ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ລະອຽດ​ລຸ່ມ​ນີ້:

|  |  |
| --- | --- |
| ຊື່​ບັນຊີ: **THE AGRO-BIODIVERSITY INITIATIVE** | **ເລກ​ບັນຊີ : 050 11 0000 1339 69001** |
| ຊື່​ທະນາຄານ: ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ(BCEL) | ສາຂາ: ແຂວງຫລວງພະບາງ |

6. ຊື່ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ນາງ ວິໄລພອນ

7. ອົງການຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຄື: **ສັງ​ລວມ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ​ລາຍ​ງານ​ສົ່ງໃຫ້ໂຄງການTABI ກວດ​ສອບ​.**

* **ສະຫຼຸບສົ່ງໃຫ້ການເງິນໂຄງ​ການ​TABI ​(ພ້ອມໃບບິນຈ່າຍເງິນຕ່າງໆ) ໃນແຕ່ລະງວດ ງົບປະມານ ຕາມລະບຽບຫຼັກການອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານແຜນການສະເໜີ.**

**ຕົກລົງ ແລະເຫັນ​ດີ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **ທ່ານ ຄຣິສ ຟຼິນ** | **ວັນທີ :** | **ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ** | **ວັນທີ** |
| ຫົວໜ້າ​ທີ​ມຊ່ຽວຊານ TABICTA |  | ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຫຼັກ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ |  |
|  |  |  |  |
| **ທ່ານ** ພູນສະຫວັນ | **ວັນທີ :** |  | **ວັນທີ** |
| ຜູ້ປະສານ​ງານ​ໂຄງການ​TABIປະ​ຈໍາ​ແຂວງ​ |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ທ່ານ ​ເພັງ ສຸວັນ​ທອງ** | **ວັນ​ທີ :** | **ທ່ານ ນາງ ວຽນວິໄລ ດີລະພັນ** | **ວັນ​ທີ** |
| ຫົວໜ້າ​ປະສານ​ງານ TABI |  | ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ |  |

**ເອກະສານຄັດຕິດທີ່ 1: ກອບຫນ້າວຽກ/ກິດຈະກໍາ ແລະວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ**

**ພາກສະເໜີ**

ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ດໍາລົງຊີວິດຕິດພັນກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊີວະນາໆພັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແລະອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ໃນທໍາມະຊາດ,ນຳໄປຊົມໃຊ້ບໍລິໂພກແລະຂາຍເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.

ອີງຕາມຈຸດພິເສດຂອງສະພາບທໍາມະຊາດ ແລະທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ໃນພື້ນທີ່ ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ປະຕິບັດການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ຂອງເມືອງຈອມເພັດທີ່ມີຈຸດພິເສດທີ່ແຕກຕ່າງກັບແຫ່ງອື່ນໆກໍຄືພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ມີເຫັດທຳມະຊາດເກີດຂື້ນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ກໍ່ແມ່ນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເປັນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຫລາຍຄອບຄົວໃນຫລາຍບ້ານຢູ່ພາຍໃນເມືອງໄດ້ເກັບກູ້ເຫັດທໍາມະຊາດມາບໍລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະຈໍາໜ່າຍຢູ່ຕະຫຼາດເມືອງຈອມເພັດແລະຕະຫລາດແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະນອກຈາກນັ້ນຍັງມີເຫັດບາງຊະນິດທີ່ໄດ້ສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງໃນແຕ່ລະດູການໄດ້ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນຫລາຍສົມຄວນ,ຊື່ງໃນນີ້ກໍ່ແມ່ນ 5 ບ້ານເປົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການທີ່ຕັ້ງຢູ່ບໍ່ຫ່າງໄກຈາກເທດສະບານເມືອງ ແລະກໍແມ່ນບ້ານທີ່ມີມູນເຊື້ອເກັບກູ້ເຫັດ ຊະນິດຕ່າງໆຈາກທໍາມະຊາດມາຂາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວຫລາຍປີ.

ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີ່ງນີ້ ມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສະພາບ ດິນຟ້າອາກາດໄປເປັນກ້າວໆ,ສະພາບດີນຟ້າອາກາດບໍ່ປົກກະຕິຄືແຕ່ກ່ອນຜ່ານມາ,ສະນັ້ນຈື່ງເຮັດໃຫ້ ຊະນິດເຫັດບາງຊະນິດບໍ່ອອກຕາມລະດູການແລະນອກຈາກນັ້ນທາງດ້ານປະລິມານ,ຄູນນະພາບກໍ່ບໍ່ເຫມືອນແຕ່ກ່ອນ,ຍ້ອນສະພາບ ປ່າໄມ້ຫຼຸດລົງ, ເກິດໄຟໄໝ້ລາມປ່າ ແລະອື່ນໆ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ຜົນການເກັບກູ້ເຫັດຊະນິດຕ່າງໆບໍ່ມີການແນ່ນອນ ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ,ຍ້ອຍປະຊາຊົນ ບໍ່ມີລະບົບການຟື້ນຟູ,ປົກປັກຮັກສາຈັດສັນທີ່ດີນ.

ນັບແຕ່ເດືອນ 6/2013 ເປັນຕົ້ນມາ ໂຄງການ ພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາຢູ່ເຂດພູດອຍ ( TABI ) ໄດ້ ມີການສະໜັບສະໜູນທຶນໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ເພືອ່ສຶກສາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ວົງຈອນຂອງຊະນິດເຫັດແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ມີຢູ່ໃນ ທ້ອງຖິ່ນໃນ 5 ບ້ານເປົ້າຫມາຍຄື: ບ້ານ ນາຄໍາ, ບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ, ບ້ານ ໂສມ, ບ້ານ ນາ ແລະບ້ານ ຊໍາອໍ້ ໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານການລະດູການໃນການເກັບເຫັດຂອງປະຊາຊົນໃນ ແຕ່ລະບ້ານ ແລະໃນນີ້ກໍ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງອາສາສະມັກບ້ານເພືອ່ ບັນທຶກຂໍ້ມູນຂອງຊະນິດເຫັດທີ່ເກັບກູ້ ໄດ້ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໃນແຕ່ລະວັນຊຶ່ງເລີ່ມແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2013 ມາຮອດເດືອນ ກໍລະກົດ 2014ໄດ້ມີ 217 ຄອບຄົວ, ມີເຫັດຈໍານວນ 27 ຊະນິດ, ປະລິມານເຫັດທີ່ເກັບໄດ້ມີ 25,103 ກິໂລ ຊຶ່ງຊາວບ້ານໄດ້ເອົາມາບໍລິໂພກ ແລະຂາຍສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ໄດ້ທັງໝົດ 472,587,000 ກີບ,ແລະຮອດເດືອນ ກໍລະກົດ 2015 ຈະສ້າງເປັນຖານຂໍ້ມູນໃນການປຽບທຽບປະລິມານ ເຫັດແຕ່ລະຊະນິດໃນ 2 ປີ ຜ່ານມາ ແລະອາດຈະສາມາດຄັດເລືອກເຫັດທຳມະຊາດບາງຊະນິດ ມາພັດທະນາປູກໃນອະນາຄົດ.

ໃນປີຜ່ານມາ ໂຄງການໄດ້ຄັດເລືອກຊະນິດເຫັດທີ່ມີຄວາມນິຍົມບໍລິໂພກ ແລະເປັນໄປໄດ້ໃນການປູກມາຝຶກອົບຮົມ-ສາທິດປູກມີ: ເຫັດຂາວ ແລະເຫັດບົດ ໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານ ໂສມ ແລະບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານປູກນອກລະດູການ ໂດຍມີຊ່ຽວຊານ ຫຼື ວິທະຍາກອນ ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເຫັດມານໍາພາທາງດ້ານວິຊາການ ເພື່ອໃຫ້ມີລາຍຮັບເພີ່ມໃຫ້ປະຊາຊົນ ໂດຍຄັດເລືອກເອົາບ້ານລະ 10 ຄອບຄົວ ລວມມີ 20 ຄອບຄົວ. ພາຍຫລັງຝຶກອົບຮົມ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ທົດລອງປູກ ຊຶ່ງຜົນໄດ້ຮັບມີ: ເບົ້າເຫັດຈໍານວນ 944 ເບົ້າ, ເກັບເຫັດໄດ້ 22 ກິໂລ; ແຕ່ກໍ່ມີບັນຫາທີ່ພົບເກີດຂື້ນ ຄື:ບໍ່ມີນໍ້າຫົດ ( ບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ ), ມີມົດ, ໄຮເຂົ້າເບົ້າເຫັດ, ເຫັດເກີດໜອ້ຍ, ເບົ້າເຫັດເນົ່າ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ. ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທິມງານຈະສືບຕໍ່ ປຶກສາຫາລືກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ເພືຶ່ອຊອກຫາວິທີ ແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ.

ສະນັ້ນ,ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນພະນັກງານວິຊາການສູນກາງຈະໄດ້ລົງສົມທົບກັບພະນັກງານວິຊາການແຂວງ,ເມືອງ ແລະບ້ານ ເພືອນຳພາການຝຶກອົບຮົມຄືນກ່ຽວກັບການປູກເຫັດບົດ,ເຫັດຂາວ ແລະເຫັດເຟືອງ ເພືອ່ນຳພາປະຊາຊົນສາທິດຂັ້ນຕອນ,ວິທີການປູກແລະສ້າງເປັນຄອບຄົວຕົວແບບໃຫ້ໄດ້ຢູ່ໃນ5 ບ້ານເປົ້າຫມາຍ ແລະນອກຈາກນັ້ນ ອສບ ປະຈຳບ້ານຈະໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນຊະນິດເຫັດທຳມະຊາດທີ່ປະຊາຊົນເກັບເພືອ່ບໍລີໂພກ ແລະຂາຍເພືອ່ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຢູ່ 5 ບ້ານເປົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການ.

**1: ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍາ:**

* ເພືອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ເຕັກນິກການ​ປູກ​ເຫັດ​ບົດ,ເຫັດ​​ຂາວ ແລະ ເຫັດ​ເຟືອງ,ເພືອ່ຊົມໃຊ້ ແລະ ຂາຍ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ເພີ້ມ​ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ຕະຫລອດປີ ໂດຍ​ຕິດ​ພັນ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທ່າ​ແຮງທາງດ້ານ​ຊີ​ວະ​ນາໆ​ພັນ​ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ທ​ອ້ງຖີ່ນ.
* ເພື່​ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ປູກ​ເຫັດ​ບົດ,ເຫັດ​ຂອນ​ຂາວ ​ແລະ ເຫັດ​ເຟືອງ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄປ​​ດ້ວຍ​ດີ ແລະ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ-ປະ​ສິດ​ຜົນ​ສູງ.
* ສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານການປູກເຫັດ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົ​ນ ​5ບ້ານ​ເປົ້າ​ໝາຍຂອງໂຄງການເພື່ອເປັນອາຊີບເສີມ ຂອງ ຄອບຄົວ,ເພື່ອຫຼີກ​ລ້ຽງ​ການ​ທຳ​ລາຍ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ​ອ້ມ,ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ເຄື່ອງ​ປ່າ​ຂອງ​ດົງ.

**2: ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ**

* ຄອບຄົວເປົ້າຫມາຍ 48ຄອບຄົວ ຮູ້ຈັກນໍາໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການຜະລິດກະສິກໍາ, ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ເອົາ ມານໍາໃຊ້ໃນການປູກ​ເຫັດ​ບົດ,ເຫັດ​ຂອນ​ຂາວ ແລະ ປູກເຫັດເຟືອງ.
* ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ມີການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໃຫ້ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ.

**3: ກິດຈະ​ກໍາ​ຕົ້ນຕໍ​ ໃນການ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ.**

3.1: ກະຕຽມເອກກະສານ, ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະ ຟອມເກັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

* ແບບຟອມສໍາພາດຂໍ້ມູນຄອບຄົວ,ຊົນເຜົ່າ,ເກັບເຫດທຳມະຊາດເພືອຊົມໃຊ້ແລະຂາຍ.
* ແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນຜົນຜະຜະລິດຈາກການປູກເຫັດບົດ,ເຫັດຂາວແລະເຫັດເຟືອງ.

3.2: ຝຶກອົບຮົມ ການປູກເຫັດບົດ,ເຫັດຂາວ ແລະເຫັດເຟືອງຢູ່ 5 ບ້ານເປົ້າຫມາຍເມືອງຈອມເພັດ.

3.3: ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດທຳມະຊາດຂອງປະຊາຊົນຢູ່ 5ບ້ານເປົ້າຫມາຍ.

3.4: ຕິດຕາມ ແນະນຳການປູກເຫັດບົດ,ເຫັດຂາວ ແລະເຫັດເຟືອງ

3.4: ສະຫລູບ **ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ.**

**4. ໄລຍະເວລາຂອງການປະຕິບັດກິດຈະກຳ : 5 ມັງກອນ(1) -31 ມີນາ(3)2016.**

**5. ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງແລະຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ**

**ກ.ຂໍ້ມູນຄອບຄົວ ,ພົນລະເມືອງຊົນເຜົ່າໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ລ/ດ** | **​ຊື່ບ້ານ** | **ຈ/ນຄອບຄົວລວມ** | **ພົນລະ​ເມືອງ ລວມ (ຄົນ)** | **ຍິງ (ຄົນ)** | **ຄອບຄົວ(ຊົນເຜົ່າ)** | | | **ຄອບຄົວຜູ້ຝຶກອົບຮົມ** | | | | | |
| **ລາວ** | **ມົ່ງ** | **ກືມມຸ** | **ລາວ** | | **ມົ່ງ** | | **ກືມມຸ** | |
| ລວມ | ຍີງ | ລວມ | ຍີງ | ລວມ | ຍີງ |
| 1 | ບ້ານຫ້ສຍຕານ | 61 | 324 | 154 |  |  | 61 |  |  |  |  | 6 | 4 |
| 2 | ບ້ານໂສມ | 107 | 435 | 224 | 107 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | ບ້ານນາ | 92 | 417 | 212 | 92 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | ບ້ານນາຄຳ | 174 | 844 | 412 | 173 |  | 1 | 10 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | ບ້່ານຊຳອໍ້ | 47 | 260 | 121 |  |  | 47 |  |  |  |  | 17 | 17 |
| **ລວມ** | | **481** | **2280** | **1123** | **372** | **0** | **109** | **25** | **18** |  |  | **23** | **21** |

**6: ຕາຕະລາງ​ກໍານົດ​ເວລາ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ກິ​ຈະ​ກໍາ**

| **ລ/ດ** | **ກິດຈະກຳ** | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **02** | **03** |
| **ຂັ້ນຕອນ/ຫນ້າວຽກທີ່1: ກະຕຽມເອກກະສານ,ແບບຟອມຂໍ້ມູນ ແລະສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການປູກເຫັດໃຫ້ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນຢູ່ 5ບ້ານເປົ້າຫມາຍຂອງເມືອງຈອມເພັດ.** | |  |  |  |
| **1.1** | ກະຕຽມເອກກະສານ,ແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ**.** | **x** |  |  |
| **1.2** | ຝຶກອົບຮົມ ການປູກເຫັດບົດ,ເຫັດຂາວ ແລະເຫັດເຟືອງໃຫ້ 48 ຄອບຄົວເປົ້າຫມາຍໃນ5ບ້ານຂອງເມືອງຈອມເພັດ | **x** |  |  |
| **1.3** | ຕິດຕາການບົວລະບັດຮັກສາການປູກເຫັດບົດ,ເຫັດຂາວ ແລະເຫັດເຟືອງຢູ່5ບ້ານເປົ້າຫມາຍ | **x** | **x** | **x** |
| **ຂັ້ນຕອນ/ຫນ້າວຽກ 2: ສຳຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນເຫັດທຳມະຊາດຢູ່ 5ບ້ານເປົ້າຫມາຍຂອງ ເມືອງຈອມເພັດ** | |  |  |  |
| **2.1** | **ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດທຳມະຊາດຂອງປະຊາຊົນໃນ 5ບ້ານເປົ້າຫມາຍ.** | **x** | **x** | **x** |
| **ຂັ້ນຕອນ/ຫນ້າວຽກ 3:ການປະເມີນຜົນ ສະຫຼຸບລາຍງານ** | |  |  |  |
| **3.1** | ສັງລວມ ຂໍ້ມູນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ |  |  | **x** |
| **3.2** | ຂຽນບົດສະຫລູບລາຍງານ. |  |  | **x** |

**7. ຄະນະຮັບຜິດຊອບກິດຈະກຳກອບດ້ວຍ :**

1. **ທ່ານ ນ.ວິໄລພອນ ພະນັກງານວິຊາການ ສະຫະພັນແມ່ຍີງແຂວງ ຫົວຫນ້າຮັບຜິດຊອບລວມ**
2. **ທ່ານ ແກ້ວອູດອນ ວິຊາການ ກະສິກຳ ເມືອງຈອມເພັດ ເປັນຜູ້ຊ້ວຍ ຊີ້ນຳ ແລະນຳພາໃນການປະຕິບັດຕົວຈີງ.**
3. **ທ່ານ ເກັ່ງຄຳ ບູບຜານິເວດ ຊຽວຊານດ້ານການປູກເຫັດຈາກ ກົມສົ່ງເສິມກະສິກຳແລະສະຫະກອນ ເປັນວິທະຍາກອນຫລັກ.**
4. **ທ່ານ ນ.ບົວຈັນ ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍີງແຂວງ ເປັນທີ່ປຶກສາຊີ້ນຳໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນພາກສະຫນາມ.**
5. **ທ່ານ . . . . . . . . . ວິຊາການປູກເຫັດຈາກ ວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ.**
6. **ທ່ານ ນ. ສີວິໄລ ວິຊາການສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ**

**8. ​ແຜນການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ:**

**8.1 ຂັ້ນ​ຕອນ ຫຼື​ໜ້າ​ວຽກ ​ແລະ​ວິທີ​ການ​ປະຕິບັດ​ກິດຈະ​ກໍາ, ການ​ກໍານົດ​ອົງການ​ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ ​ແລະ​ແຜນການ​ຕິດຕາມ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ແຕ່​ລະ​ກິດຈະ​ກໍາ**

| **ຂັ້ນ​ຕອນ/ໜ້າ​ວຽກ ​&​**  **ກິດຈະ​ກໍາ​ຕ່າງໆ** | **ລາຍ​ລະອຽດ​ວິທີ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ກິດຈະ​ກໍາ** | **ຊື່ອົງການ​& ຊື່ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ** | **​ແຜນ​ຕິດຕາມ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ຕົວ​ວັດ​ແທກ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ** | **​ແຫຼ່ງກວດ​ສອບ​ຂໍ້​ມູນ** | |
| **ຂັ້ນຕອນທີ່/ຫນ້າວຽກທີ່ .1. ກະຕຽມເອກກະສານ,ແບບຟອມຂໍ້ມູນ ແລະສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການປູກເຫັດໃຫ້ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນຢູ່ 5ບ້ານເປົ້າຫມາຍຂອງເມືອງຈອມເພັດ.** | | | | | |
| **1.1:** ກະຕຽມເອກກະສານ,ແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ**.** | * ກະກຽມກິດຈະກໍາ, ຂັ້ນຕອນ, ວິທີການ, ຄາດໝາຍ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​, ກຽມຮ່າງ​ຄໍາ​ຖາມ, ແບບ​ຟ​ອມ ​ແລະກໍານົດ​ຜູ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ຫຼັກພ້ອມ​ທັງ​ແບ່ງ​​ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ລະອຽດຈະ​ແຈ້ງ ກ່ອນ​ລົງ​ພາກປະຕິບັດ​ຕົວ​ຈິງ. * ກະຕຽມ LCD, ຮູບພາບປະກອບ * ຈັດການ,ກະຕຽມວັດຖຸອຸປະກອນ,ເຄື່ອງມືການຝຶກອົບຮົມປູກເຫັດ. * ແຈ້ງການເຊີນແຕ່ລະໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ * ນັດໝາຍເວລາ ແລະກະຕຽມສະຖານທີ່ການຝືກອົບຮົມ | * ນ.ວິໄລພອນ * ທ. ແກ້ວອຸດອນ * ທ. ເກັ່ງຄຳ * **ທ່ານ ນ. ສີວິໄລ** | * ແບບຟອມຕ່າງໆໄດ້ກະກຽມສໍາເລັດຄົບ​ຖ້ວນ * ກະຕຽມ ​ແລະຈັດຊື້ວັດຖຸອຸປະກອນ-ເຄື່ອງມື ສຳຫລັບການຝຶກອົບຮົມສໍາ​ເລັດ​ທັນ​ເວລາ, ​ຖືກ​ກັບ​ສະ​ເປ​ກ​ແລະມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບດີ. * ​​ເອກະສານປື້​ມຄູ່​ມື ​ສໍາລັບ ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ໄດ້​ກະກຽມພ້ອມ​ຄົບ​ຊຸດ. | | * ບົດລາຍງານ ຄວາມຄືບຫນ້າການປະຕິບັດກິດຈະກຳ. * ແບບຟອມບັນທຶກ * ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ * ວັດຖຸ-ອຸປະກອນ |
| **1.2** ຝຶກອົບຮົມ ການປູກເຫັດບົດ,ເຫັດຂາວ ແລະເຫັດເຟືອງໃຫ້ 48 ຄອບຄົວເປົ້າຫມາຍໃນ5ບ້ານຂອງເມືອງຈອມເພັດ | * ຮັບຕ້ອນແລະລົງທະບຽນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ. * ເປິດການຝຶກອົບຮົມຢູ່2ຈຸດຄື:ຈຸດບ້ານນາຄຳ ແລະບ້ານຊຳອໍ້ * ນຳສະເຫນີ ເນື້ອໃນ,ຈຸດປະສົງເປົ້າຫມາຍຂອງການຝືກອົບຮົມ * ສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ,ປະສົບການກ່ຽວກັບການເກັບເຫັດທຳມະຊາດແລະການປູກເຫັດບົດ,ເຫັດຂອນຂາວ ແລະເຫັດເຟືອງທີ່ຜ່ານມາ. * ອະທີບາຍທິດສະດີ ຂັ້ນຕອນ,ເຕັກນິກການປູກເຫັດບົດ,ເຫັດຂາວ ແລະເຫັດເຟືອງທີ່ຖຶກວິທີ. * ພາກປະຕິບັດຕົວຈີງ:ນຳພາຝຶກປະຕິບັດຕົວຈີງ ການປູກເຫັດບົດ,ເຫັດຂອນຂາວ ແລະເຫັດເຟືອງ. * ສະຫລບູ ການຝຶກອົບຮົມ * ວາງແຜນ,ກຳນົດເວລາການປູກເຫັດແຕ່ລະຄອບຄົວເປົ້າຫມາຍຮ່ວມກັນ | * ນ.ວິໄລພອນ * ທ. ແກ້ວອຸດອນ * ທ. ເກົ່ງຄຳ * **ວິຊາການປູກເຫັດຈາກ ວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ.ທ່ານ . . . . . .** * **ທ່ານ ນ. ສີວິໄລ** | * ນັກ​ສໍາ​ມະ​ນາກ​ອນ 48 ຄົນເຂົ້າໃຈເຕັກນິກ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ແລະສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວ​ຈິງໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ. * ມີຄອບຄົວປູກເຫັດຢ່າງຫນ້ອຍບ້ານລະ 5ຄອບຄົວ ທີ່ເປັນຕົວແບບໃນການສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມ ຂອງເຫັດ 3 ຊະນິດ ພ້ອມ​ທັງ​ສາມາດຖ່າຍ​ທອດບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ອື່ນຢູ່ພາຍໃນບ້ານ. | | * ສັງເກດຕົວຈິງ/ຮູບພາບ * ສໍາພາດນັກສໍາມະນາກອນ * ບົດບັນທຶກການເຮັດວຽກຂອງ ພະນັກງານ * ບົດ​ບັນທຶກ​ລາຍງານການຝຶກອົບຮົມ. |
| **1.3**: ຕິດຕາການບົວລະບັດຮັກສາການປູກເຫັດບົດ,ເຫັດຂາວ ແລະເຫັດເຟືອງຢູ່5ບ້ານເປົ້າຫມາຍ | * ລົງສົມທົບກັບຫົວຫນ້າກູ່ມແລະຄອບຄົວເປົ້າຫມາຍ. * ລົງກວດກາຕິດຕາມຫນານປູກເຫັດບົດ,ເຫັດຂາວແລະເຫັດເຟືອງແຕ່ລະຄອບຄົວກວດກາບັນຫາຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປູກເຫັດ. * ແນະນຳການບົວລະບັດຮັກສາ,ການໃຫ້ນໍ້າ ແລະການເກັບດອກເຫັດໃຫ້ມີຄວາມເຫມາະສົມທາງດ້ານອູນນະ ແລະຄວາມຊູ່ມຊື່ນຂອງດອກເຫດ. * ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຜົນຜະລິດເຫັດແຕ່ລະຊະນີດເປັນປົກກະຕິ. | * ນ.ວິໄລພອນ * ທ. ແກ້ວອຸດອນ * ທ. ເກົ່ງຄຳ * **ວິຊາການປູກເຫັດຈາກ ວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ.ທ່ານ . . . . . .** * **ທ່ານ ນ. ສີວິໄລ** | * ຫນານເຫັດບົດ ແລະເຫັດຂາວຈຳນວນ 2,500ຖົງ (ບ້ານລະ 500ຖົງ)ແລະຫນານເຫັດເຟືອງຂະຫນາດ 1.2ແມັດx40 ຊຕx40ຊຕຈຳນວນ 50ຫນານ(ບ້ານລະ10ຫນານ)ໄດ້ຮັບການບົວລະບັດຮັກສາ ຖືກຕ້ອງ​ກັບ​ເຕັກນິກ​ແລະເກີດດອກອອກຜົນດີ. | | * ບົດ​ລາຍ​ງານ​​ຄວາມຄືບຫນ້າກິດຈະກຳ. * ຮູບ​ພາບ​/ສັງເກດຕົວຈິງ * ບົດບັນທຶກຂອງກຸ່ມ * ບົດບັນທຶກການເຮັດວຽກຂອງ ພະນັກງານ |
| **ຂັ້ນຕອນ/ຫນ້າວຽກ 2: ສຳຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນເຫັດທຳມະຊາດຢູ່ 5ບ້ານເປົ້າຫມາຍຂອງ ເມືອງຈອມເພັດ** | | | | |  | * ນ.ວິໄລພອນ * ທ. ແກ້ວອຸດອນ |
| **2.1:ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດທຳມະຊາດຂອງປະຊາຊົນໃນ 5ບ້ານເປົ້າຫມາຍ.** | * **ພົວພັນ,ປະສານງານອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ​ແລະ​ຜູ້​ບັນທຶກ​ຂໍ້​ມູນ.** * **ບັນທຶກ​ເອົາຂໍ້ມູນຈາກບົດ​ບັນທຶກ​ຂອງ ​ອ.ສ.ບ ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ບ້ານ​ທີ່​ບັນທຶກ ການ​ເກັບເຫັດທຳມະຊາດແຕ່ລະຊະນິດຂອງປະຊາຊົນເພື່ອນຳມາບໍລີໂພກ ແລະຂາຍ​ໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ (​ເດືອນ 10/2015 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ).** * **ສະຫລູບສັງລວມ​ເຂົ້າ​ໃນ​ແບບ​ຟອມ ​ແລະ​ຂຽນ​ເຂົ້າ​ບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນໃຫ້ສາຍ​ຕັ້ງ ​ແລະ​ສາຍ​ຂວາງ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ.** | * ອ.ສ.ບ ປະຈຳບ້ານ * ທ່ານ ນ. ວິໄລພອນ. * ທ່ານ ນ. ສີວິໄລ | * **ຂໍ້​ມູນ​ບັນທຶກ​​ເຫັດ​ຂອງ ອສບ ​ໃນ 5 ບ້ານ ​ໄດ້​ເກັບ​ກໍາ​ຄົບ​ຖ້ວນ.** * **ຂໍ້​ມູນ​ບັນທຶກ​​ເຫັດ​ຂອງ ອສບ ​ໃນ 5 ບ້ານ ​ໄດ້ ນໍາ​ມາ​ວິ​ເຄາະ ​ແລະ​ສັງ​ລວມ​ເຂົ້າ​ໃນ​ແບບ​ຟອມ ​ເປັນ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ.** | | * ບົດລາຍງານ ຄວມຄືບຫນ້າກາປະຕິບັດກິດຈະກຳ. * ບົດບັນທຶກຂອງ ອສບ * ບົດບັນທຶກການເຮັດວຽກຂອງ ພະນັກງານ |
| **ຂັ້ນຕອນ/ຫນ້າວຽກ 3:ການປະເມີນຜົນ ສະຫຼຸບລາຍງານ** | | | | | |
| **3.1.**ສັງລວມ ຂໍ້ມູນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ | * ສັງລວມຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ. * ຂໍ້ມູນຜົນຜະລິດຂອງການປູກເຫັດແຕ່ລະຊະນິດ(ຊົມໃຊ້ ແລະຂາຍ) * ຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດທຳມະຊາດຂອງປະຊາຊົນສຳຫລັບຊົມໃຊ້ແລະຂາຍ. * ແຜນການໃນຕໍ່ຫນ້າຂອງແຕ່ລະບ້າ່ນ. | * ນ.ວິໄລພອນ * ທ. ແກ້ວອຸດອນ * **ທ່ານ ນ. ສີວິໄລ** | * ມີຜົນຜະລີດຂອງການປູກເຫັດບົດ,ເຫັດຂາວ ແລະເຫັດເຟືອງ * ຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດທຳມະຊາດຂອງປະຊາຊົນຢູ່ 5ບ້ານເປົ້າຫມາຍ. * ຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນບ້ານເປົ້າຫມາຍຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳ. | | * ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ທ້າຍກິດຈະກຳ * ບົດບັນທຶກຂອງ ອສບ * ບົດບັນທຶກການເຮັດວຽກຂອງ ພະນັກງານ |
| **3.2:** ຂຽນບົດສະຫລູບລາຍງານ. | * ສັງ​ລວມຂໍ້ມູນຜົນໄດ້ຮັບທັງຫມົດ ແລະຂຽນ​ເປັນບົດ​ລາຍ​ງານ ພ້ອມ ການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະຂໍ້ແນະນໍາຕ່າງໆໃນຕໍ່ໜ້າ. | * ນ.ວິໄລພອນ * ທ. ແກ້ວອຸດອນ * **ທ່ານ ນ. ສີວິໄລ** | * ຂຽນບົດ​ລາຍ​ງານຜົນສໍາເລັດມີເນື້ອໃນຄົບ ຖ້ວນ ແລະສົ່ງທັນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້. | | -​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ທ້າຍ​ກິດຈະກຳ |

**ເອກະສານຄັດຕິດທີ່ 2 : ແຜນງົບປະມານ (Excel)**

**ເອກະສານຄັດຕິດທີ່ 3 : ແຜນຝຶກອົບຮົມ**

**ແຜນການຝືກອົບຮົມ​**

**ການ​ປູກ​ເຫັດ​ບົດ,ເຫັດ​​ຂາວ ແລະ​ເຫັດ​ເຟືອງ**

**ໃຫ້​ແກ່​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ 5ບ້ານເປົ້າຫມາຍເມືອງຈອມເພັດແຂວງຫລວງພະບາງ**

* ອິງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ ເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງພະແນກຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສະບັບເລກທີ2909,ລົງວັນທີ 7/12/2012

* ອິງຕາມໃບສະເໜີການຮ່ວມມື​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ຊີ​ວະ​ນາໆ​ພັນເພື່ອຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ5ບ້ານ​ເປົ້າ​ໝາຍ ​ທີ່ເມືອງ​ຈອມ​ເພັດ ແຂວງ​ຫລວງ​ພະ​ບາງ.

1. **ຈຸດປະສົງ**

* ເພືອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ຂັ້ນຕອນເຕັກນິກການ​ປູກ​ເຫັດ​ບົດ,ເຫັດ​​ຂາວ ແລະ ເຫັດ​ເຟືອງ,ເພື່ອ​ເປັນ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະ ເປັນ​ສີນ​ຄ້າ​ຂາຍ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ເພີ້ມ​ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ໂດຍ​ຕິດ​ພັນ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທ່າ​ແຮງທາງດ້ານ​ຊີ​ວະ​ນາໆ​ພັນ​ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ທ​ອ້ງຖີ່ນ.
* ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຮູ້ຈັກນໍາໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການຜະລິດກະສິກໍາ, ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ເອົາ ມານໍາໃຊ້ໃນການປູກ​ເຫັດ​ບົດ,ເຫັດ​ຂອນ​ຂາວ ແລະ ປູກເຫັດເຟືອງ.

1. **ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ.**

* ເພື່​ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ປູກ​ເຫັດ​ບົດ,ເຫັດ​ຂອນ​ຂາວ ​ແລະ ເຫັດ​ເຟືອງ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄປ​​ດ້ວຍ​ດີ ແລະ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ-ປະ​ສິດ​ຜົນ​ສູງ.
* ສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານການປູກເຫັດ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົ​ນ ​5ບ້ານ​ເປົ້າ​ໝາຍຂອງໂຄງການເພື່ອເປັນອາຊີບເສີມ ຂອງ ຄອບຄົວ,ເພື່ອຫຼີກ​ລ້ຽງ​ການ​ທຳ​ລາຍ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ​ອ້ມ,ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ເຄື່ອງ​ປ່າ​ຂອງ​ດົງ.

1. **ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ**

**ກ.ຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນການຝືກອົບຮົມ**

1. ທ່ານ ນ.ວິໄລພອນ ໄຊຍະໂສມສະຫະພັນແມ່ຍີງ ແຂວງຫລວງພະບາງ ເປັນຫົວຫນ້າຮັບຜິດຊອບລວມ.
2. ທ່ານ ເກັ່ງຄຳ ບູບຜານີເວດ ວິທະຍາກອນ ຈາກກົມສົງເສີມກະສິກຳ ແລະສະຫະກອນ.
3. ທ່ານ ແກ້ວອຸດອນ ວິຊາການປຸກຝັງ ຫ້ອງການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ເມືອງຈອມເພັດ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍວິທະຍາກອນ

**ຂ.ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ**

ຊາວກະສິກອນ ຜູ້ທີີ່ມີເງື່ອນໄຂແລະ ​ສະ​ມັກ​ໃຈລວມທັງຫມົດ  **4​8 ຄົນ**

1. ບ້ານນາຄຳ 10 ຄົນ.
2. ບ້ານນາຕານ 6 ຄົນ.
3. ບ້ານໂສມ 5 ຄົນ.
4. ບ້ານຊຳອໍ້ 17 ຄົນ.
5. ບ້ານນາ 10 ຄົນ.
6. **ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ຝຶກອົບຮົມ**

* **ໃຊ້ເວລາ**ໃນການຝຶກອົບຮົມ **8ວັນ ແລະແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ2ຈຸດຄື:**

**ຈຸດ​ທີ່1ວັນທີ່13-16/1/2016 ຢູ່​ບ້ານ​ນາ​ຄຳ**: ຊາວກະສິກອນເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກບ້ານນາຄໍາແລະ​ບ້ານ​ຫ້ວຍ​ຕ່ານຈຳນວນ 16 ຄົນ.

**ຈຸດ​ທີ່2ວັນທີ່18-21/1/2016 ຢູ່​ບ້ານ​ຊຳອໍ້**: ຊາວກະສິກອນເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກບ້ານຊຳອໍ້,ບ້ານໂສມແລະນາຈຳນວນ32 ຄົນ.

1. **ວິທີການຝືກອົບຮົມ.**

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະເຫນັ່ນຫນັກໃສ່ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຫລັກ,ໂດຍໃນດ້ານທິດສະດີ ຈະໃຊ້ການບັນຍາຍປະກອບກັບກັບຮູບພາບ ການປູກເຫັດບົດ,ເຫັດຂາວ ແລະເຮັດເຟືອງ,ໃຫ້ໂອການຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສົນທະນາປຶກສາຫາລືເພືອ່ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການປູກເຫັດຮ່ວມກັນ ,ນອກຈາກນີ້ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈີງຈະໄດ້ເຫນັກຫນັກເປັນພິເສດ ໃນການນຳພາປະຕິບັດຕົວຈີງໃນພາກສະຫນາມ.

1. **ຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມ**

**ກ. ພາກ​ທິດ​ສະ​ດີ ໃຊ້​ເວ​ລາ 01 ວັນ.**

1. ລັກ​ສະ​ນະ​ຊີ​ວະ​ສາດ​ຂອງ​ເຫັດ​ທີ່​ເກີດ​ຕາມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ
2. ຄຸນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ເຫັດ,ດ້ານ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ.
3. ທາດ​ອາ​ຫານ​ທີ່​ເຫັດ​ຕ​ອ້ງ​ການ.
4. ວົງ​ໂຄ​ຈອນ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ເຫັດ​ທີ່​ເກີດ​ຕາມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ.
5. ເຕັກນິກການປູກເຫັດຄື:

* ເຕັກນິກການ​ປູກ​ເຫັດ​ບົດ.
* ເຕັກ​ນິກ​ການ​ປູກ​ເຫັດ​ຂອນ​ຂາວ.
* ເຕັກ​ນິກ​ການ​ປູກ​ເຫັດ​ເຟືອງ.
* ລັກ​ສະ​ນະ​ເຮືອນ​ປູກ​ເຫັດ​ບົດ ແລະ ເຮືອນ​ປູກ​ເຫັດ​ຂອນ​ຂາວ.
* ພະ​ຍາດ ແລະ ແມງ​ໄມ້​ສັດ​ຕູ​ເຫັດ​ບົດ ແລະ ເຫັດ​ຂອນ​ຂາວ.

**ຂ. ພາກ​ປະ​ຕິ​ບັດ ໃຊ້​ເວ​ລາ 07 ວັນ**

1. ການ​ປະ​ສົມ​ຂີ້​ເລື່ອຍ​​ດ້ວຍ​ສູດ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ປູກ​ເຫັດ​ບົດ ແລະ ເຫັດ​ຂອນ​ຂາວ.

2. ການ​ບັນ​ຈຸອາ​ຫານ​ປະ​ສົມ​ຂີ້​ເລື່ອຍ​ເຂົ້າ​ຖົງ​ຢາງ, ແລະ ວິ​ທີ​ການ​ບັນ​ຈຸ​ຂີ້​ເລື່ອຍ​ໃຫ້​ແໜ້ນ.

3. ການ​ໜື້ງ​​ຂ້າ​ເຊື້ອຖົງ​ຂີ້​ເ​ລືຶ່ອຍ ແລະ ວິ​ທີ່​ການ​ໜື້ງ​ດ້ວຍ​ຟຸ້ຍ.

4. ການ​ເຂ່ຍ​ຫົວ​ເຊື້ອ​ເຫັດ​ບົດ ແລະ ເຫັດ​ຂອນ​ຂາວ​ໃສຸ​ຖົງ​ຂີ້​ເລື່ອຍ​ທີ່​ໜື້ງ​ຂ້າ​ເຊື້ອ​ແລ້ວ.

5. ການ​ບົ່ມ​ຖົງ​ກ​ອ້ນ​ເຊື້ອ​ເຫັດ​ບົດ ແລະ​ ເຫັດ ຂອນ​ຂາວ,ວິ​ທີ​ເຮັດ​ຮ້ານ​ສຳ​ລັບ​ບົ່ມ​ຖົງ​ກ​ອ້ນ​ເຊື້ອ​ເຫັດ.

6. ວິ​ທີ​ການ​ເຮັດ​ໂຮງ​ເຮືອນ​ປູກ​ເຫັດ​ບົດ ແລະ​ເຫັດ​ຂອນ​ຂາວ.

7. ການ​ເຮັດ​ໄມ້​ແບບຫຼື ບຼອກ ເພື່ອ​ປູກ​ເຫັດ​ເຟືອງ ແບບກອງ​ຕ່ຳ.

8. ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ປູກ​ເຫັດ​ເຟືອງ.

9. ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ການ​ປູກ​ເຫັດ​ເຟືອງ​ແບບກອງ​ຕ່ຳ.

10. ການ​ຕິດ​ຕາມ​ໜານ​ປູກ​ເຫັດ​ເຟືອງ ແລະ​ການ​ເກັບ​ດອກ​ເຫັດ​ເຟືອງ.

1. **ງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍສຳຫລັບການຝຶກອົບຮົມລາຍລະອຽດມີລຸ່ມນີ້: ໃນເອກະສານຕິດຄັດ 2(Excell)**
2. **ການປະເມີນຜົນ**

* ໃນລະຍະສຸດທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ ຈະໄດ້ມີການປະເມີນຜົນ ເພືອ່ຢັ້ງເບິ່ງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແລະເພືອ່ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ຜູ້ເຈໍຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ຮຽນມາໄປນຳໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນບ້ານຂອງຈໍຕົນເອງໄດ້ຫລາຍປານໃດ.
* ປະເມີນຈາກການປະຕິບັດກິດຈະກຳຢູ່ບ້ານຂແງຄອບຄົວເປົ້າຫມາຍ ໂດຍການຕິດຕາມຂອງວິຊາການເມືອງແລະແຂວງ

**ກາຕິດຕາມ:**

* ຫລັງຈາກສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມ ວິຊາການເມືອງ ແລະພະນັກງານ ສະຫະພັນແມ່ຍີງແຂວງຈະລົງໄປຕິດຕາມ,ກວດກາ ແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳການປູກເຫັດໃນແຕ່ລະບ້ານປປະຈຳເປັນປົກກະຕິໃນແຕ່ລະເດືອນ ເພືອ່ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ທັນເວລາ.

**ຕາຕະລາງ:ຝຶກອົບຮົມ ການປູກເຫັດບົດເຫັດຂອນຂາວ ແລະແລະເຫັດເຟືອງ**

**ຝືກອົບຮົມຊຸດທີ່1: ບ້ານນາຄຳ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍຕານ ລວມທັງໝົດ 16 ຄົນ**

| **ວັນ** | **ເວລາ** | **ເນື້ອໃນ** | **ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ມື້ທີ 1 | 8:00-8:15  8:15-9:00  9:00-9:15  9:15-12:00  12:00-13:30  13:30-16:00 | * ລົງທະບຽນ * ພິທິເປິດຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນທາງການ * ກ່າວຕ້ອນຮັບ ນັກຝຶກອົບຮົມດແຂກທີມີກຽດ ແລະ ຜູ້ທີມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດເຂົ້າທີ່ປະຊຸມ ໂດຍພິທີກອນ. * ຕາງໜ້າ ໂຄງການມີຄໍາເຫັນ ແນະນຳໂຄງການ ແລະການຝຶກອົບຮົມ. * ການປະກອບຄໍາເຫັນ ເປັນກຽດ ໂດຍ ທ່ານ ຕາງໜ້າ * ຜັກຜ່ອນ * ​**ສອນ​ພາກ​ທິດ​ສະ​ດີ** * ປະ​ຫວັດ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ເຫັດ​ເກີດ​ຕາມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ,ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ເຫັດ​ບົດ ແລະ​ເຫັດ​ຂອນ​ຂາວ,ຊີ​ວະ​ວິ​ທະ​ຍາ​ຂອງ​ເຫັດ​ທີ່​ເກີດ​ຢູ່​ຕາມ​ປ່າ​ໄມ້​ທຳ​ມະ​ຊາດ,ເຕັກ​ນິກ​ການ​ປູກ​ເຫັດ​ບົດ,ເຫັດ​ຂອນ​ຂາວ ແລະ ເຫັດ​ເຟືອງ. * ພັກທ່ຽງ * **ເຮັດ​ພາກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ມີຢູ່2ບ້ານ​ຄື: ບ້ານ​ນາ​ຄຳ,ບ້ານ​ຫວ້ຍ​ຕ່ານ** * ການປະ​ສົມ​ຂີ້​ເລື່ອຍ​ບົ່ມ​ໄວ້1ຄື​ນເພື່ອ​ປູກ​ເຫັດ​ບົດ,ຂອນ​ຂາວ,​ແລະ ອະ​ນາ​ໄມ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ປູກ​ເຫັດ​ເຟືອງ. | * ພິທິກອນຈາກສະ​ຫະ​ພັນ​ແມ່​ຍິງ​ແຂວງ * ທ່ານ...... * ທ່ານ....................................   + ຕາງໜ້າໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ຊີ​ວະ​ນາໆ​ພັນ​ແຂວງໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ. * ທ່ານ ເກັ່ງຄໍາ ບຸບຜານິເວດຈາກ​ກົມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ສະ​ຫະ​ກອນ. * ທ່ານ ເກັ່ງ​ຄຳ ບຸບ​ຜາ​ນີ​ເວດ * ທ່ານ​ນາງວິ​ໄລ​ພອນ * ທ່ານ ແກ້ວ​ອຸ​ດອນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຫ​ອ້ງ​ການ​ກະ​ສິ​ກຳ​ເມືອງ​ຈອມ​ເພັດ. * ວິຊາການປູກເຫັດຈາກວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ພາກເໜືອ.ທ່ານ . . . . . . . . * ທ່ານ ນ. ສີວິໄລ |
| ມື້ທີ 2 | 8:00-8:15  8:30-12:00  13:00-17:00 | * ລົງທະບຽນ * ການ​ບັນ​ຈຸ​ອາ​ຫານ​ປະ​ສົມ​ຂີ້​ເລື່ອຍ​ໃສ່​ຖົງ​ຢາງ. * ການ​ໜື້ງ​ຂ້າ​ເຊື້ອ​ຖົງ​ເບົ້າ​ຂີ້​ເລື່ອຍ | * ທ່ານ ເກັ່ງຄໍາ ບຸບຜານິເວດ * ທ່ານ​ນາງວິ​ໄລ​ພອນ * ທ່ານ ແກ້ວ​ອຸ​ດອນ​ * ວິຊາການປູກເຫັດຈາກວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ພາກເໜືອ.ທ່ານ . . . . . . . . * ທ່ານ ນ. ສີວິໄລ |
| ມື້ທີ3 | 8:15-8:30  8:30-17:00 | * ລົງທະບຽນ * ສືບຕໍ່​ການໜື້ງ​ຂ້າ​ເຊື້ອ​ຖົງ​ເບົ້າ​ຂີ້​ເລື່ອຍ . * ປູກ​ສ້າງ​ໂຮງ​ເຮືອນ​ປູກ​ເຫັດ​ບົດ,ແລະ ເຫັດ​ຂອນ​ຂາວ. * ເອົາ​ເຟືອງ​ແຫ້ງ​ໄປ​ແຊ່​ນ້ຳ​ຫລື​ຫົດ​ນ້ຳ​ໃສ່​ເຟືອງ​ແຫ້ງ​ປະ​​ແລ້ວ​ປົກ​ແຜ່ນ​ຢາງໃວ້1ຄືນ. | * ທ່ານ ເກັ່ງຄໍາ ບຸບຜານິເວດ * ທ່ານ​ນາງວິ​ໄລ​ພອນ * ທ່ານ ແກ້ວ​ອຸ​ດອນ * ວິຊາການປູກເຫັດຈາກວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ພາກເໜືອ.ທ່ານ . . . . . . . . * ທ່ານ ນ. ສີວິໄລ |
| ມື້ທີ4 | 8:15-8:30  8:30-12:00  13:30-17:00 | * ລົງທະບຽນ * ເຂ່ຍ​ຫົວ​ເຊື້ອ​ເຫັດ​ບົດ,ເຫັດ​ຂອນ​ຂາວ​ໃສ່​ຖົງ​ຂີ້​ເລື່ອຍ, ແລະ​ປູກ​ເຫັດ​ເຟືອງ​ແບບກອງ​ຕ່ຳ(1.2mx40cmx40cm). * ເອົາ​ຖົງ​ກ​ອ້ນ​ເຊື້ອ​ເຫັດ​ເຂົ້າ​ເຮືອນ​ບົ່ມ​ຖົງ​ກ​ອ້ນ​ເຊື້ອ​ເຫັດ. | * ທ່ານ ເກັ່ງຄໍາ ບຸບຜານິເວດ * ທ່ານ​ນາງວິ​ໄລ​ພອນ * ທ່ານ ແກ້ວ​ອຸ​ດອນ​ * ວິຊາການປູກເຫັດຈາກວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ພາກເໜືອ.ທ່ານ . . . . . . . . * ທ່ານ ນ. ສີວິໄລ |

**ຝືກອົບຮົມຊຸດທີ່2: ບ້ານຊຳອໍ້, ບ້ານໂສມ ແລະ ບ້ານນາ ລວມທັງໝົດ 32 ຄົນ**

| **ວັນ** | **ເວລາ** | **ເນື້ອໃນ** | **ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ມື້ທີ5 | 8:00-8:15  8:15-9:00  9:00-9:15  9:15-12:00  12:00-13:30  13:30-16:00 | * ລົງທະບຽບ * ພິທິເປິດຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນທາງການ(ຢູ່​ບ້ານ​ຊ້ຳ​ອໍ້,ບ້ານ​ນາ,ແລະ ບ້ານ​ໂສມ) * ກ່າວຕ້ອນຮັບ ນັກຝຶກອົບຮົມດແຂກທີມີກຽດ ແລະ ຜູ້ທີມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດເຂົ້າທີ່ປະຊຸມ ໂດຍພິທີກອນ. * ຕາງໜ້າ ໂຄງການມີຄໍາເຫັນ ແນະນຳໂຄງການ ແລະການຝຶກອົບຮົມ. * ການປະກອບຄໍາເຫັນ ເປັນກຽດ ໂດຍ ທ່ານ ຕາງໜ້າ * ຜັກຜ່ອນ * ​**ສອນ​ພາກ​ທິດ​ສະ​ດີ** * ປະ​ຫວັດ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ເຫັດ​ເກີດ​ຕາມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ,ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ເຫັດ​ບົດ ແລະ​ເຫັດ​ຂອນ​ຂາວ,ຊີ​ວະ​ວິ​ທະ​ຍາ​ຂອງ​ເຫັດ​ທີ່​ເກີດ​ຢູ່​ຕາມ​ປ່າ​ໄມ້​ທຳ​ມະ​ຊາດ,ເຕັກ​ນິກ​ການ​ປູກ​ເຫັດ​ບົດ,ເຫັດ​ຂອນ​ຂາວ ແລະ ເຫັດ​ເຟືອງ. * ພັກທ່ຽງ * **ເຮັດ​ພາກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ມີຢູ່2ບ້ານ​ຄື: ບ້ານ​ນາ​ຄຳ,ບ້ານ​ຫວ້ຍ​ຕ່ານ** * ການປະ​ສົມ​ຂີ້​ເລື່ອຍ​ບົ່ມ​ໄວ້1ຄື​ເພື່ອ​ປູກ​ເຫັດ​ບົດ,ຂອນ​ຂາວ,​ແລະ ອະ​ນາ​ໄມ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ປູກ​ເຫັດ​ເຟືອງ. | * ພິທິກອນຈາກສະ​ຫະ​ພັນ​ແມ່​ຍິງ​ແຂວງ * ທ່ານ................................. * ທ່ານ.................................... * ຕາງໜ້າໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ຊີ​ວະ​ນາໆ​ພັນ​ແຂວງໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ. * ທ່ານ ເກັ່ງຄໍາ ບຸບຜານິເວດຈາກ​ກົມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ສະ​ຫະ​ກອນ. * ທ່ານ ເກັ່ງ​ຄຳ ບຸບ​ຜາ​ນີ​ເວດ * ທ່ານ​ນາງວິ​ໄລ​ພອນ * ທ່ານ ແກ້ວ​ອຸ​ດອນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຫ​ອ້ງ​ການ​ກະ​ສິ​ກຳ​ເມືອງ​ຈອມ​ເພັດ. * ວິຊາການປູກເຫັດຈາກວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ພາກເໜືອ.ທ່ານ . . . . . . . . * ທ່ານ ນ. ສີວິໄລ |
| ມື້ທີ6 | 8:15-8:30  8:30-12:00 | * ລົງທະບຽບ * ການ​ບັນ​ຈຸ​ອາ​ຫານ​ປະ​ສົມ​ຂີ້​ເລື່ອຍ​ໃສ່​ຖົງ​ຢາງ. * ການ​ໜື້ງ​ຂ້າ​ເຊື້ອ​ຖົງ​ເບົ້າ​ຂີ້​ເລື່ອຍ | * ທ່ານ ເກັ່ງຄໍາ ບຸບຜານິເວດ * ທ່ານ​ນາງວິ​ໄລ​ພອນ * ທ່ານ ແກ້ວ​ອຸ​ດອນ * ວິຊາການປູກເຫັດຈາກວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ພາກເໜືອ.ທ່ານ . . . . . . . . * ທ່ານ ນ. ສີວິໄລ​ |
| ມື້ທີ7 | 8:15-8:30  8:30-17:00 | * ລົງທະບຽບ * ສືບຕໍ່​ການໜື້ງ​ຂ້າ​ເຊື້ອ​ຖົງ​ເບົ້າ​ຂີ້​ເລື່ອຍ . * ປູກ​ສ້າງ​ໂຮງ​ເຮືອນ​ປູກ​ເຫັດ​ບົດ,ແລະ ເຫັດ​ຂອນ​ຂາວ. * ເອົາ​ເຟືອງ​ແຫ້ງ​ໄປ​ແຊ່​ນ້ຳ​ຫລື​ຫົດ​ນ້ຳ​ໃສ່​ເຟືອງ​ແຫ້ງ​ປະ​​ແລ້ວ​ປົກ​ແຜ່ນ​ຢາງໃວ້1ຄືນ. * ທ່ານ ເກັ່ງຄໍາ ບຸບຜານິເວດ * ທ່ານ​ນາງວິ​ໄລ​ພອນ * - ທ່ານ ແກ້ວ​ອຸ​ດອນ​ | * ທ່ານ ເກັ່ງຄໍາ ບຸບຜານິເວດ * ທ່ານ​ນາງວິ​ໄລ​ພອນ * ທ່ານ ແກ້ວ​ອຸ​ດອນ * ວິຊາການປູກເຫັດຈາກວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ພາກເໜືອ.ທ່ານ . . . . . . . . * ທ່ານ ນ. ສີວິໄລ​ |
| ມື້ທີ8 | 8:15-8:30  8:30-12:00  13:30-16:30  16:30-17:00 | * ລົງທະບຽບ * ເຂ່ຍ​ຫົວ​ເຊື້ອ​ເຫັດ​ບົດ,ເຫັດ​ຂອນ​ຂາວ​ໃສ່​ຖົງ​ຂີ້​ເລື່ອຍ, ແລະ​ປູກ​ເຫັດ​ເຟືອງ​ແບບກອງ​ຕ່ຳ. (1.2mx40cmx40cm). * ເອົາ​ຖົງ​ກ​ອ້ນ​ເຊື້ອ​ເຫັດ​ເຂົ້າ​ເຮືອນ​ບົ່ມ​ຖົງ​ກ​ອ້ນ​ເຊື້ອ​ເຫັດ. * ພິທິປິດຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນທາງການ | * ທ່ານ ເກັ່ງຄໍາ ບຸບຜານິເວດ * ທ່ານ​ນາງວິ​ໄລ​ພອນ * ທ່ານ ແກ້ວ​ອຸ​ດອນ​ * ວິຊາການປູກເຫັດຈາກວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ພາກເໜືອ.ທ່ານ . . . . . . . . * ທ່ານ ນ. ສີວິໄລ * ພິທິກອນຈາກສະ​ຫະ​ພັນ​ແມ່​ຍິງ​ແຂວງ * ທ່ານ................................. * ທ່ານ.................................... * ຕາງໜ້າໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ຊີ​ວະ​ນາໆ​ພັນ​ແຂວງໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ. |