ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ແຂວງ ຫລວງພະບາງ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ເລກທີ່\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ສຍຂ

 ລົງວັນທີ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ໃບສະເໜີ**

ແຜນສະເໜີງົບປະມານລະອຽດດຳເນີນກິດຈະກຳ

ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ປູກ​ເຫັດ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​ຂັ້ນ​ຕອນ 2,

ການ​ຕິດຕາມ​ການ​ເປີດ​ກ້ອນ​ເຊື້ອ​ເຫັດ , ວິທີ​ເກັບ​ເຫັດ ​ແລະການ​ບົວລະບັດ​ຮັກສາຄັ້ງ​ທ່ີ 2

**ຮຽນ :** ທ່ານຫົວໜ້າໂຄງການ TABI ປະຈໍາກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງ

 ວຽງຈັນ

( ໂດຍຜ່ານຫອ້ງການ​ປະສານ​ງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ )

**ເລື່ອງ:** ສະເໜີຂໍງົບປະມານຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ປູກ​ເຫັດ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​ຂັ້ນ​ຕອນ 2,ການ​ຕິດຕາມ​ການ​ເປີດ

 ກ້ອນ​ເຊື້ອ​ເຫັດ , ວິທີ​ເກັບ​ເຫັດ ​ແລະການ​ບົວລະບັດ​ຮັກສາຄັ້ງ​ທ່ີ 2

* ອີງຕາມແຜນສືບຕໍ່ດໍາເນີນກິດຈະກໍາເດືອນມັງກອນ ເຖິງເດືອນ ມີນາ 2014.
1. **ແຜນກິດຈະກໍາ:**
2. *ຈຸດປະສົງ:*
* ເພື່ອສຶບຕໍ່​ປະຕິບັດ​ຕົວ​ຈິງ ​ແລະອະທິບາຍວິທີ​ການ​ເປີດ​ກ້ອນ​ເຊື້ອ​ເຫັດ , ວິທີ​ເກັບ​ເຫັດ ​ແລະການ​ບົວລະບັດ​ຮັກສາທ່ີ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ການ​ຕິດຕາມ​ຄັ້ງ​ທ່ີ 1 ​ໃຫ້​ນັກ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ຢູ່​ບ້ານ ​ໂສມ ​ແລະຫ້ວຍ ​ຕ່າ​ນ ​ເມືອງ​ຈອມ​ເພັດ.
1. *ກິດຈະກໍາທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:*

2.6.1 ຮ່າຍ​ຂີ້​ເລື​ອ່ຍ, ໜຶ້ງ​ກ້ອນ​ເຊື້ອ ​ແລະ​ເຂ໋ຍຫົວ​ເຊື້ອ​ເຫັດ​ໃສ່​ກອ້ນ​ເຊື້ອ.

2.6.2 ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການ​ເດີນເຊື້ອ, ການເປີດກອ້ນເຊື້ອເຫັດ , ວິ​ທ່ີ​​ເກັບ​ເຫັດ, ການ​ບົວລະບັດ​ຮັກສາ.

* 1. ສະຫລຸບ, ສັງລວມບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ 3 ເດືອນ.
	2. ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາ 3 ເດືອນ
1. *ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ ແລະຕົວວັດແທກຜົນສໍາເລັດ:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ກິດຈະກໍາ | ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ | ຕົວວັດແທກຜົນສໍາເລັດ |
| 2.6.1 | * ຈໍານວນ​ກອ້ນ​ເຊື້ອ​ເຫັດບ້ານ​ລະ 1.000 ກອ້ນ ​ເພື່ອ​ສືບ​ຕໍ່​ແນະ​ນໍາ​ໃຫ້​ບົດຮຽນ​ແກ່​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເດີນ​ເຊຶ້ອ​ເຫັດ, ການ​ບົວ​ລະ​ບັດ​ຮັກສາ, ວິທີ​ການ​ເປີດ​ກອ້ນ​ເຊື້ອ​ເຫັດ ​ແລະ​ປະລິມານ​ເຫັດ​ທີ່​ເກັບ​ໄດ້ ​ເພື​ອ່​ໄລ່​ລຽງ​ເສດຖະກິດ.
 | * ບົດ​ລາຍ​ງານຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ຂອງ ການ​​ປະຕິບັດ
* ຮູບ​ພາບ
 |
| 2.6.2 | * ​ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 20 ຄົນ ຮູ້ຈັກ​ວິ​ທ່ີ​ການ​ເປີດ​ກ້ອນ​ເຊື້ອ​ເຫັດ, ວິ​ທີ​ການ​ເກັບ​ເຫັດ ​ແລະການ​ບົວ ລະບັດ​ຮັກສາ.
 | * ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດອະທິບາຍ
* ບົດ​ລາຍ​ງານ​.
* ຮູບ​ພາບ
 |
| 2.7 | * ຮູ້ສະພາບການປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາ ແລະການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ເພືອ່ລາຍງານໃຫ້ໂຄງ ການຮັບຊາບ
 | * ບົດລາຍ​ງານກິດຈະກໍາ ແລະບົດສະ ຫລຸບການເງິນ.
 |
| 2.8 | * ກອງປະຊຸມຮູ້ໄດ້ຜົນສໍາເລັດ, ຂໍ້ຄ້າງຄາ ເພືອ່ວາງແນວທາງແກ້ໄຂ ແລະວາງ​ແຜນສືບຕໍ່ປະຕິບັດເດືອນຕໍ່ໄປ
 | * ເອກະສານບົດສະຫລຸບ, ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ.
 |

1. *ວິທີການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ:*

ລາຍລະອຽດວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາຄື :

4.1:ກິດຈະກໍາທີ 2.3

- ທິມງານວິຊາການລົງຝຶກ​ອົບຮົມ​ຂັ້ນ​ຕອນ 2​ ໃຫ້​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຝຶກ​ອົບຮົມຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ່ 1 ບ້ານ​ລະ 10 ຄົນ ​ໂດຍ​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ 2 ທິມງານ ຊຶ່ງ​ດໍາ​ເນີນ​ຢູ່​ແຕ່​ລະ​ບ້ານ​ຄື: ການ​ຮ່າຍກອ້ນ​ເຊື້ອ, ໜື້ງກ້ອນ​ເຊື້ອ​ເພື່ອ​ຂ້າ​ເຊື້ອ ​ແລະ​ເຂ່ຽຫົວ​ເຊື້ອ​ໃສ່​ກ້ອນ​ເຊື້ອ​ເຫັດ, ​ແນະ​ນຳ​ການ​ບົວລະບັດ​ຮັກສາ.

4.2: ກິດຈະກຳ​ທ່ີ 2.6.2

- ທິມງານສືບ​ຕໍ່​ສັງ​ເກ​ດ ​ແລະ​​ອະທິບາຍ​ສະພາບການເດີນເຊື້ອເຫັດ ​ແລະ​ພະຍາດ​ທີ່​ເກີດ​ຂື້ນ, ຖ້າ​ເຫັນ​ວ່າເຊື້ອເຫັດເດີນເຕັມກອ້ນເຊື້ອຈະສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີການ​ວາງ​ກອ້ນ​ເຊື້ອ​ເຫັດ, ການເປີດກອ້ນເຊື້ອເຫັດ, ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະວິທີເກັບເຫັດ ຊຶ່ງຈະປະຕິບັດຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ.

- ວິຊາ​ການ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ​ແລະ ​ເມືອງຊ່ວຍບັນທຶກ​ຜົນ​ໄດ້ ​ແລະ​ຜົນ​ເສຍຈາກການ​ຕິດຕາມ.

4.3 ກິດຈະກຳທີ 2.7

- ທິມງານທີ່ລົງເຄືອນໄຫວຕົວຈິງລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ, ບັນຫາ/ອຸປະສັກ ແລະການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃຫ້ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ພອ້ມທັງວາງແຜນດໍາເນີນກິດຈະກໍາເດືອນຕໍ່ໄປ ເພືອ່ລາຍງານໂຄງການ TABI ຫລວງພະບາງ ແລະວຽງຈັນ.

4.4:ກິດຈະກຳທີ 2.8

- ຫົວໜ້າໂຄງການ TABI ວຽງຈັນ, ທີ່ປຶກສາເຫັດທໍາມະຊາດ, ຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະທິມງານປະຕິບັດຕົວຈິງລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງກິດຈະກໍາ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດສະຫລຸບຕີລາຄາ, ປຶກ ສາຫາລື ແລະວາງແຜນການເດືອນຕໍ່ໄປ.

1. **ແຜນບຸກຄະລາກອນ:**

*ກ. ຂະແໜງການ ຫລືຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:*

- ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ ​ແລະ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ;

- ພະນັກງານທີ່ເຄືອ່ນໄຫວວຽກງານໃນແຜນການສະບັບນີ້ດັ່ງມີລາຍຊື່ຄື:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ລ/ດ | ຊື່ ແລະນາມສະກຸນພະນັກງານ | ພາກສ່ວນ | ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນກິດຈະກໍາ |
| 1 | ນາງ​ບົວ​ຈັນ ນາມມະ​ວົງ | ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ | ນໍາພາ​ສະຫລຸບ​ລາຍ​ງານ​ກິດຈະ​ກໍາ,​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ປະ​ຈໍາ 3 ​ເດືອນ. |
| 2 | ນາງ ວິໄລພອນ ໄຊຍະໂສມ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | ປະສານງານກັບຫອ້ງການ ຄ/ກ TABI ຫລວງພະບາງ, ກວດກາ​ການ​ບັນທຶກແລະ​ສັງ​ລວມຂໍ້ມູນການ​ເກັບ​ເຫັດ,  |
| 3 | ນາງ ຈັນທາ ແກ້ວບຸນຍະສິດ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | ສ້າງ​ແຜນ ​ແລະ​ສະຫລຸບ​ວຽກ​ງານ ການ​ເງິນ,ເບີກ​ຈ່າຍ​ເງິນ ພົວພັນຫອ້ງການປະສານງານ TABI, ສະຫລຸບລາຍງານການເງິນ |
| 4 | ນາງ ແສງເດືອນຈິດ​ຕະ​ພົງ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ | ກວດກາ ​ແລະ​ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນການເກັບເຫັດ, ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ |
| 5 | ທ້າວ ແກ້ວ ພຸດທະວົງ | ພະນັກງານຂັບລົດ ສະ ຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | ຂັບລົດ, ຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານ |
| 6 | ນາງ ວຽງຄໍາ ຈັນທະວົງ | ທີ່ປຶກສາເຫັດທໍາມະຊາດ | ວິທະຍາກອນຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດ. ຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດ |
| 7 | ນາງ ບົວວອນ ດວງເດືອນ | ວິຊາການເຕັກນິກການປູກເຫັດ ວິທະຍາໄລກະ ສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ | ວິທະຍາກອນຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດ. ຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດ |
| 8 | ແມ່ຍິງກຸ່ມປູກເຫັດ 2 ບ້ານໆລະ 10 ຄົນ, ລວມ 20 ຄົນ | ບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ, ບ້ານ ໂສມ | ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດບົດ, ເຫັດຂາວ, ດໍາເນີນກິດຈະກໍາປູກເຫັດ |
| ລວມຈໍານວນບຸກຄະລາກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ : 27 ຄົນ |  |

ຂ. ກຳນົດ​ເວລາ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ:

- ວັນທີ 23 ກຸມພາ ເຖິງວັນທີ 28 ມີນາ 2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ກ/ກ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ເດືອນ ກຸມພາ 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |
| 2.3 | ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ປູກ ​ເຫັດ​ບົດ, ​ເຫັດ​ຂາວ​ ຂັ້ນ​ຕອນທ່ີ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ກ/ກ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ເດືອນ ມີນາ 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2.3 | ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ປູກ ​ເຫັດ​ບົດ, ​ເຫັດ​ຂາວ​ ຂັ້ນ​ຕອນທ່ີ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | ຕິດຕາມການ​ເດີນ​​ເຊື້ອ​ເຫັດ, ການ​ເປີດກອ້ນເຊື້ອເຫັດ , ວິ​ທ່ີ​​ເກັບ​ເຫັດ, ການ​ບົວລະບັດ​ຮັກສາຄັ້ງທີ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | ສະຫລຸບສັງລວມກິດຈະກໍາ ແລະການເງິນ 3 ເດືອນ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາ 3 ເດືອນ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III.ແຜນງົບປະມານລະອຽດ

ງົບປະມານແຕ່ລະກິດຈະກຳ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ກ/ກ | ​ເນື້ອ​ໃນ​ກິດຈະກຳ | ຈຳນວນ (ກີບ) |
| 2.6.1 | ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ຮ່າຍ​ກອ້ນເຊື້ອ​,ການ​ໜື້ງກ້ອນ​ເຊື້ອ​ແລະ​ເຂ່ຽຫົວ​ເຊື້ອ​ເຫັດ | 12.610.000 |
| 2.6.2 | ຕິດຕາມ​ການ​ເປີດ​ກ້ອນ​ເຊື້ອ,ວິທີ​ເກັບ​​​ເຫັດ​ແລະການ​ບົວລະບັດ​ຮັກສາຄັ້ງທີ 2 | 1.500.000 |
| 2.7 | ສະຫຼຸບ, ສັງ​ລວມກິດຈະກຳ​ທ່ີ​ໄດ້​ປະຕິບັດ 3 ​ເດືອນ | 550.000 |
| 2.8 | ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ລາຍ​ງານ​ກິດຈະກຳ​ໃຫ້​​ໂຄງການ | 160.000 |
|  | ລວມທັງ​ໝົດ | **14.820.000** |

( ສິບ​ສີ່​ລ້ານ ​ແປດ​ແສນ ຊາວ​ພັນ​ກີບ)

​ແຜນ​ງົບປະມານ​ລະອຽດ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ກິດຈະກຳ​ຕິດ​ຂັດ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ.

***ໝາຍເຫດ :ແຜນງົບປະມານເຮັດປຶ້ມບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງອາສາສະມັກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແຕ່ຕົວຈິງ ບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດ ຍອ້ນວ່າທົດລອງນໍາໃຊ້ແບບຟອມ ເມື່ອເຫັນວ່າສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຈຶ່ງເຮັດເປັນປຶ້ມຕາມຫລັງ ແຕ່ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນໄດ້ເອົານໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາອື່ນ.***

ການສະຫລຸບລາຍງານກິດຈະກໍາ ແລະງົບປະມານທີ່ຖອນອອກໄປແມ່ນຈະຕອ້ງສົ່ງໃຫ້ໂຄງການ TABI ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫລັງຈາກສໍາເລັດການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໃນແຜນສະບັບນີ້.

ແຜນກິດຈະກໍາ ແລະງົບປະມານສະບັບນີ້ເຮັດຂຶ້ນ ເພື່ອອະນຸມັດເບີກຈ່າຍຈາກໂຄງການ TABI ແລະນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

***ປະທານ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ ຜູ້ສະ​ເໜີ***

 ***ຢັ້ງຢືນ​ຈາກ​ຫ້ອງການ​ປະສານ​ງານ​​ໂຄງການ​***

 ***TABIປະຈຳ​ແຂວງຫຼວງ​ພະ​ບາງ***