ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ແຂວງ ຫລວງພະບາງ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ເລກທີ່\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ສຍຂ

ລົງວັນທີ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ໃບສະເໜີ**

ແຜນສະເໜີງົບປະມານລະອຽດດຳເນີນກິດຈະກຳ

ເດືອນ ຕຸລາ-ພະຈິກ ( 10-11 ) 2013

**ຮຽນ :** ທ່ານຫົວໜ້າໂຄງການ TABI ປະຈໍາກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້

ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ

( ໂດຍຜ່ານຫອ້ງການ​ປະສານ​ງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ )

**ເລື່ອງ:** ສະເໜີຂໍງົບປະມານລົງສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ

ແລະສະໜອງເງິນຕອບ​ແທນ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານໃຫ້ອາສະມັກບ້ານ, ສຶກສາຊະນິດເຫັດທີ່ຈະມາສົ່ງເສີມປູກ ແລະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ອອກລາຍການວິທະຍຸ/ ອອກແບບປົສເຕີ, ຕິ​ຕາມ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​, ອອກແບບ​, ຄິດໄລ່ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ ແລະຄັດເລືອກບໍລິສັດກໍ່ສ້າງນໍ້າ​ລິນ.

* ອີງຕາມການຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມຂອງ​ທິມງານ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ-ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ເມືອງ ຈອມ​ເພັດ ປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ 2013 ຄັ້ງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2013.

1. **ແຜນກິດຈະກໍາ :**
2. *ຈຸດປະສົງ:*

* ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນ​ເຜີ່​ມກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເກີດ​ຂອງ​ເຫັດ ແລະໄດ້ຂໍ້ມູນດ້ານນິເວດວິທະຍາ ເພື່ອມາສຶກສາຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ປູກ ແລະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການຟື້ນຟູແຫລ່ງເຫັດທໍາມະຊາດຢູ່ 5 ບ້ານ ຂອງເມືອງ ຈອມເພັດ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.
* ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ໄດ້ສະພາບການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງອາສາສະມັກ, ປະຕິທິນການເກີດຂອງເຫັດ​ແຕ່​ລະ​ຊະນິດ ລວມທັງລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນຈາກການຂາຍເຫັດ ແລະສະໜອງເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານອາສາສະມັກບ້ານໃນ 1 ເດືອນຜ່ານມາ.
* ເພື່ອໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການ ຄຸ້ມຄອງຮັກສາ ​ແລະ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້ຊີວະ​ນາໆ​ພັນໃຫ້ມີປະໂຫຍດ​ໃນ​ການ​ດໍາລົງ​ຊີວິດຂອງ​ປະຊາຊົນ.
* ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນ ແລະຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາຫາລາຍໄດ້ເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ.

1. *ກິດຈະກໍາທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ :*
   1. ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ, ຕິດຕາມ​ສະພາບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ ອສບ, ສະໜອງອຸປະກອນ ​ແລະເງິນຕອບ​ແທນ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານໃຫ້ ອສບ;
   2. ສຶກສາຊະນິດເຫັດທີ່ຈະມາສົ່ງເສີມປູກ ແລະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້;
   3. ອອກລາຍການວິທະຍຸ/ ອອກແບບປົສເຕີ;
   4. ຕິ​ດຕາມ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າການ​ສຳ​ຫຼວດ, ອອກແບບ, ຄິດໄລ່ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ ແລະຄັດເລືອກບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນ.
   5. ສະຫລຸບ, ສັງລວມບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນ 2 ເດືອນ.
   6. ຈັດ​ກອງປະຊຸມສະຫລຸບລາຍງານໂຄງການ.
2. *ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ ແລະຕົວວັດແທກຜົນສໍາເລັດ :*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ກິດຈະກໍາ | ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ | ຕົວວັດແທກຜົນສໍາເລັດ |
| 2.1 | * ໄດ້ຊະນິດເຫັດທີ່ເກີດ,ປະຕິທິນການເກີດຂອງເຫັດ ແລະລາຄາເຫັດແຕ່ລະຊະນິດໃນ 1 ເດືອນ,ຮູ້​ໄດ້​ສະພາບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ ອສບ, ອສບ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນ ​ເພື່ອ​ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກ ​ແລະ​​ໄດ້​ຮັບເງິນຄ່າຕອບແທນຈາກການບັນທຶກຂໍ້​ມູນ​ເຫັດ . | * ໄດ້ຂໍ້ມູນສັງລວມຈາກການບັນທຶກຂອງ ອສບ ແຕ່ລະບ້ານ ຢູ່ປຶ້ມບັນທຶກຄົບຖວ້ນ. ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ຂອງ ອສບ, ເອກະສານຢັ້ງຢືນການຮັບອຸປະກອນ ​ແລະເງິນຄ່າຕອບແທນ |
| 2.2 | * ໄດ້ຂໍ້ມູນດ້ານ​ລະບົບ​ນິ​ເວດ​ຂອງ​ເຫັດ​ທີ່​ປະຊາ ຊົນ​ຕອ້ງການ​ປູກ​ເຜີ່​ມ. | * ມີຂໍ້ມູນລາຍການຜົນຂອງການສຶກສາ ຄວາມເປັນໄປໄດ້. |
| 2.3 | * ມີ​ເນື້ອ​ໃນ​​ໂຄສະນາ​ຜ່ານ​ສື່​ທາງ​ວິທະຍຸເຜີຍແຜ່ສູ່ຊຸມຊົນ, ການ​ອອກ​ແບບ​ຮູບ​ພາບ​ ​ແລະ​ເນືອ​ໃນໂຄສະນາທາງ​ປົດ​ສະ​ເຕີ​ເພື່ອ​​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສໍາ ຄັນ​ຂອງຊີວະ​ນາໆ​ພັນ​ຕໍ່​ກັບ​ການ​ດໍາລົງ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຄົນ. | * ຈັດລາຍການວິທະຍຸທຸກໆວັນພະຫັດ ເວລາ 9:30 ໂມງ ຫາ 10:00 ໂມງ, ມີຮູບແບບ ແລະເນື້ອໃນ ເພືອ່ລົງພິມ ປົສເຕີ |
| 2.4 | * ຮູ້​ໄດ້​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຂອງ​ການ​ລົງ​ສໍາ​ຫລວດ,​ອອກ​ແບບ, ຄິດ​ໄລ່​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ນໍາ​ລິນ​ຈາກ​ໜ່ວຍ​ງານ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂອ້ງ ເພືອ່ຈັດຫາບໍລິສັດມາຄັດເລືອກການກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນ | * ມີຂໍ້ມູນສຳ​ຫລວດ,ອອກ​ແບບ, ​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ນໍາ​ລິນ ບ້ານຊໍາອໍ້. ໄດ້ບໍລິ ສັດ ເພືອ່ຄັດເລືອກເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງຢ່າງນອ້ຍ 3 ບໍລິສັດ. |
| 2.5 | * ຮູ້ສະພາບການປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາ ແລະການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ເພືອ່ລາຍງານໃຫ້ໂຄງ ການຮັບຊາບ | * ບົດສະຫລຸບກິດຈະກໍາ ແລະບົດສະ ຫລຸບການເງິນ. |
| 2.6 | * ກອງປະຊຸມຮູ້ໄດ້ຜົນສໍາເລັດ, ຂໍ້ຄ້າງຄາ ເພືອ່ວາງແນວທາງແກ້ໄຂ ແລະວາງ​ແຜນສືບຕໍ່ປະຕິບັດເດືອນຕໍ່ໄປ | * ເອກະສານບົດສະຫລຸບ, ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ. |

1. *ວິທີການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ :*

ລາຍລະອຽດວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາຄື :

* 1. ກິດຈະກໍາ 2.1 :
* ***ຄັ້ງທີ 1:*** ພະນັກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ 4 ຄົນ ແລະສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ 1 ຄົນ ພົບ​ນາຍບ້ານ ຟັງ​ການ​ລາຍ​ງານ​ສະພາບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ ອສບ, ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​​ເຮັດ​ວຽກກັບ ອສບ ​ເພື່ອ​ຟັງ​ການ​ລາຍ​ງານ​ສະພາບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​, ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດ 1 ​ເດືອນ, ສັງລວມເອົາບັນດາຂໍ້ມູນຊະນິດເຫັດ, ປະລິມານການເກັບ, ປະລິມານກິນ-ຂາຍ ແລະລາຄາ. ພາຍຫລັງສໍາເລັດຈະສະໜອງອຸປະກອນ ​ແລະເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ 1 ​ເດືອນໃຫ້ ອສບ 150.000 ກີບ/ຄົນ.
* ***ຄັ້ງທີ 2:*** ພະນັກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ 1 ຄົນ ແລະສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ 1 ຄົນ ພົບສະເໜີຈຸດປະສົງຕໍ່​ນາຍບ້ານ, ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດ 1 ​ເດືອນຂອງ ອສບ, ສັງລວມເອົາບັນດາຂໍ້ມູນຊະນິດເຫັດ, ປະລິມານການເກັບ, ປະລິມານກິນ-ຂາຍ ແລະລາຄາ. ພາຍຫລັງສໍາເລັດຈະສະໜອງເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ 1 ​ເດືອນໃຫ້ ອສບ 150.000 ກີບ/ຄົນ
  1. ກິດຈະກໍາທີ 2.2 :
* ທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບເຫັດລົງ​ສຶກສາລະ​ບົບນິ​ເວດ​ຂອງ​ເຫັດ​ທີ່​ຊາວບ້ານ​ຕອ້ງການ​ປູກ​ເຜີ່​ມຢູ່​ບ້ານ​ເປົ້າ​ໝາຍ ​ແລະແຈ້ງຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ​ເພື່ອ​ວາງ​ແຜນສົ່ງເສີມການປູກເຫັດ.
  1. ກິດຈະກໍາທີ 2.3 :
* ວິຊາການຂ່າວສານຂຽນຂ່າວ, ໂຄສົກອອກອາກາດທາງວິທະຍຸອາທິດລະຄັ້ງ, ຄະນະປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງກວດແກ້ເນື້ອໃນ ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນແບບຕໍ່ເນືອ່ງ.
* ຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະໂຄງການ TABI ວຽງຈັນ ຄົ້ນຄວ້າອອກແບບຮູບ​ພາບ ​ແລະ​ເນື້ອ​ໃນ ປົສເຕີ.
  1. ກິດຈະກໍາທີ 2.4 :
* ວິຊາການຫອ້ງການສາທາເມືອງ ຈອມເພັດ ອອກແບບ, ຄິດໄລ່ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ. ຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ TABI ຫລວງພະບາງ ອອກແຈ້ງການທາງວິທະຍຸ ເພື່ອເອົາບໍລິສັດທີ່ສົນໃຈຍື່ນເອກະສານກໍ່ສ້າງຢ່າງໜອ້ຍ 3 ບໍລິສັດ. ພາຍຫັລງຮັບເອົາເອກະສານຈາກບໍລິສັດ ຈະແຈ້ງໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມການຄັດເລືອກເອົາບໍລິສັດທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖວ້ນຮັບເໝົາ ແລະເຮັດສັນຍາຮ່ວມກັນ.
  1. ກິດຈະກໍາທີ 2.5 :
* ທິມງານທີ່ລົງເຄືອນໄຫວຕົວຈິງເຂົ້າລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນສໍາເລັດ, ບັນຫາ/ອຸປະສັກ ແລະການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃຫ້ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ.
  1. ກິດຈະກໍາທີ 2.6 :
* ຫົວໜ້າໂຄງການ TABI ວຽງຈັນ, ທີ່ປຶກສາເຫັດທໍາມະຊາດ, ຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະທິມງານປະຕິບັດຕົວຈິງລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງກິດຈະກໍາ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດສະຫລຸບຕີລາຄາ, ປຶກ ສາຫາລື ແລະວາງແຜນການເດືອນຕໍ່ໄປ.

1. **ແຜນບຸກຄະລາກອນ :**

*ກ. ຂະແໜງການ ຫລືຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:*

- ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ ​ແລະ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ;

- ພະນັກງານທີ່ເຄືອ່ນໄຫວວຽກງານໃນແຜນການສະບັບນີ້ດັ່ງມີລາຍຊື່ຄື:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ລ/ດ | ຊື່ ແລະນາມສະກຸນພະນັກງານ | ພາກສ່ວນ | ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນກິດຈະກໍາ |
| 1 | ນ. ບົວ​ຈັນ ນາມມະ​ວົງ | ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ | ຕິດຕາມ​ສະພາບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ ອສບ, ແນະນໍາການເຮັດວຽກຂອງ ທິມງານ,ເຂົ້າຮ່ວມຄັດເລືອກບໍລິສັດກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນ,ນໍາພາສະຫລຸບກິດຈະກໍາ |
| 1 | ນາງ ວິໄລພອນ ໄຊຍະໂສມ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | ປະສານງານກັບຫອ້ງການ ຄ/ກ TABI ຫລວງພະບາງ, ກວດກາ​ການ​ບັນທຶກແລະ​ສັງ​ລວມຂໍ້ມູນການ​ເກັບ​ເຫັດຂອງ ອສບ, ຂຽນ​ຂ່າວ ​ແລະອອກຂ່າວທາງວິທະຍຸ |
| 2 | ນາງ ຈັນທາ ແກ້ວບຸນຍະສິດ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | ຄິດໄລ່ງົບປະມານ,ສະຫລຸບການເງິນ, ມອບ​ອຸປະກອນ,​​ເອກະສານ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ຮັບ​ອຸປະກອນ ​ແລະ​ການ​ເບີກ​ຈ່າຍ​ເງິນ |
| 3 | ທ້າວ ແກ້ວ ພຸດທະວົງ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | ຂັບລົດ, ຊ່ວຍວຽກທິມງານ |
| 4 | ນາງ ແສງເດືອນ ຈິດ​ຕະ​ພົງ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ | ກວດກາ ​ແລະ​ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນການເກັບເຫັດຂອງ ອສບ |
| 5 | ທ້າວ ສົມພົງ | ຫອ້ງການ ຊັບ ເມືອງ ຈອມເພັດ | ສໍາ​ຫລວດ​ພື້ນ​ທີ່ ​ແລະຈັບ GPS ບັນທຶກ |
| 6 | ຊາວບ້ານໆລະ 1 ຄົນ ລວມ 5 ຄົນ. | ບ້ານ ນາຄໍາ,ຫ້ວຍຕ່ານ, ໂສມ, ນາ, ຊໍາອໍ້ | ຊາວບ້ານນໍາພາທິມງານ​ສຳ​ຫລວດ​ພື້ນ​ທີ່ ​ແລະຈັບ GPS ​ແລະ​ສໍາຫລວດ​ນໍ້າ​ລິນ​ບ້ານ ຊໍາ​ອໍ້ . |
| 7 | ອາສາສະມັກບ້ານ 5 ຄົນ | ບ້ານ ນາຄໍາ, ຫ້ວຍຕ່ານ, ໂສມ, ນາ, ຊໍາອໍ້ | ບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານໃສປຶ້ມບັນທຶກ |
| 8 | ນ. ວຽງຄໍາ ຈັນທະວົງ | ທີ່ປຶກສາເຫັດ | ສຳ​ຫລວດ​ພື້ຶ້ນທີ່ ​ແລະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສົ່ງເສີມປູກເຫັດ |
| 9 | ວິຊາການສາທາເມືອງ 1 ຄົນ | ຫອ້ງການສາທາເມືອງ ຈອມເພັດ | ສໍາຫລວດນໍ້າລິນ, ອອກ​ແບບ, ​ຄິດ​ໄລ່​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ນໍ້າ​ລິນ |
| 10 | ຄະນະປະສານງານໂຄງ ການ TABI ຫລວງພະບາງ |  | ປະສານງານກັບວິຊາການສາທາເມືອງ ຈອມເພັດ, ຈັດຫາບໍລິສັດ ເພືອ່ຄັດເລືອກກໍ່ສ້າງ. |
| ລວມຈໍານວນບຸກຄະລາກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ : 17 ຄົນ | | |  |

*ຂ. ກໍານົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ :*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ກ/ກ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ເດືອນ ຕຸລາ 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2.1 | ຕິດຕາມການບັນ  ທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອຊາວບ້ານ,ຕິດຕາມ​ສະພາບ​ການ​ເຮັດ​ວຽຂອງ​  ອສບ, ສະໜອງອຸ ປະກອນ ແລະເງິນຕອບ​ແທນ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານໃຫ້ອສບ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ສຶກສາຊະນິດເຫັດທີ່ຈະມາສົ່ງເສີມປູກ ແລະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ອອກລາຍການວິທະ ຍຸ/ ອອກແບບປົສເຕີ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ຕິ​ດຕາມ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າການ​ສຳ​ຫຼວດ ແລະອອກແບບ​ເພື່ອກໍ່ສ້າງນໍ້າ​ລິນ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ກ/ກ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ເດືອນ ພະຈິກ 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| 2.1 | ຕິດຕາມການບັນ  ທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອຊາວບ້ານ,ຕິດຕາມ​ສະພາບ​ການ​ເຮັດ​ວຽຂອງ​  ອສບ, ສະໜອງອຸ ປະກອນ ແລະເງິນຕອບ​ແທນ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານໃຫ້ອສບເດືອນ ຕຸລາ ແລະເດືອນ ພະຈິກ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ສຶກສາຊະນິດເຫັດທີ່ຈະມາສົ່ງເສີມປູກ ແລະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ອອກລາຍການວິທະ ຍຸ/ ອອກແບບປົສເຕີ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ຕິ​ດຕາມ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າການ​ສຳ​ຫຼວດ, ອອກແບບ​, ຄິດໄລ່ແລະຄັດເລືອກບໍລິ ສັດສ້າງນໍ້າ​ລິນ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ສະຫລຸບສັງລວມບັນ ດາກິດຈະກໍາ ແລະການເງິນໃນ 2 ເດືອນ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | ຈັດ​ກອງປະຊຸມສະ ຫລຸບລາຍງານໂຄງ ການ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ແຜນງົບປະມານລະອຽດ:**

ງົບປະມານແຕ່ລະກິດຈະກໍາ :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ກ/ກ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ຈໍານວນເງິນ ( ກີບ ) |
| 2.1 | ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອຊາວບ້ານ, ຕິດຕາມ​ສະພາບ​ການ​​ເຮັດ ​ວຽກຂອງ​ ອສບ, ສະໜອງອຸ ປະກອນ ແລະເງິນຕອບ​ແທນ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານໃຫ້ອສບ; | **5,645,000** |
| 2.2 | ສຶກສາຊະນິດເຫັດທີ່ຈະມາສົ່ງເສີມປູກ ແລະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ | **0** |
| 2.3 | ອອກລາຍການວິທະຍຸ/ ອອກແບບປົສເຕີ | **630,000** |
| 2.4 | ຕິ​ດຕາມ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ ແລະອອກແບບ​ເພື່ອກໍ່ສ້າງນໍ້າ​ລິນ. | **0** |
| 2.5 | ສະຫລຸບສັງລວມບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະການເງິນໄລຍະ 1 ເດືອນ | **785,000** |
| 2.6 | ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ | **285,000** |
| **ລວມທັງໝົດ :** | | ***7,345,000*** |

( ເຈັດ​ລ້ານ ສາມ​ແສນສີ່​ສິບຫ້າ​ພັນ ກີບ )

ແຜນງົບປະມານລະອຽດຂອງແຕ່ລະກິດຈະກໍາຕິດຂັດຊອ້ນທ້າຍ.

***ໝາຍເຫດ :***

***ແຜນງົບປະມານເຮັດປຶ້ມບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງອາສາສະມັກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແຕ່ຕົວຈິງ ບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດ ຍອ້ນວ່າທົດລອງນໍາໃຊ້ແບບຟອມ ເມື່ອເຫັນວ່າສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຈຶ່ງເຮັດເປັນປຶ້ມຕາມຫລັງ ແຕ່ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນໄດ້ເອົານໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາອື່ນ.***

ການສະຫລຸບລາຍງານກິດຈະກໍາ ແລະງົບປະມານທີ່ຖອນອອກໄປແມ່ນຈະຕອ້ງສົ່ງໃຫ້ໂຄງການ TABI ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫລັງຈາກສໍາເລັດການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໃນແຜນສະບັບນີ້.

ແຜນກິດຈະກໍາ ແລະງົບປະມານສະບັບນີ້ເຮັດຂຶ້ນ ເພື່ອອະນຸມັດເບີກຈ່າຍຈາກໂຄງການ TABI ແລະນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

ຢັ້ງຢືນຈາກຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ

TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ ( ຜູ້ສະເໜີ )