ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ເມືອງ ຈອມເພັດ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ເລກທີ່\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ສຍມ

ລົງວັນທີ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ໃບສະເໜີ**

ແຜນສະເໜີງົບປະມານລະອຽດດຳເນີນກິດຈະກຳ

ແຕ່ເດືອນ ມີຖຸນາ 2013 ເຖິງ ກໍລະກົດ 2013

**ຮຽນ :** ທ່ານຫົວໜ້າໂຄງການ TABI ປະຈໍາກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້

ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ

( ໂດຍຜ່ານກອງເລຂາໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ )

**ເລື່ອງ:** ສະເໜີຂໍງົບປະມານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທິມງານ,ລົງເກັບຕົວຢ່າງເຫັດທໍາມະຊາດ,

ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ,ສ້າງອາສາສະມັກບ້ານ ຢູ່ 5 ບ້ານ ເມືອງ ຈອມເພັດ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.

* ອີງຕາມແຜນດຳເນີນກິດຈະກຳ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.

1. **ແຜນກິດຈະກໍາ :**
2. *ຈຸດປະສົງ:*

* ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ທິມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ.
* ເພື່ອກະກຽມຂໍ້ມູນຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຟື້ນຟູແຫລ່ງເຫັດທໍາມະຊາດຢູ່ 5ບ້ານ ຂອງເມືອງ ຈອມເພັດ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.

1. *ກິດຈະກໍາທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ :*
   1. ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີ ແລະການນໍາໃຊ້ກອ້ງຖ່າຍຮູບ. (500.000)
   2. ກອງປະຊຸມກະກຽມແບບຟອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະການວາງແຜນກິດຈະກໍາ (290.000).
   3. ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ແບບຟອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະການເອົາຕົວຢ່າງເຫັດ (200.000).
   4. ເກັບຕົວຢ່າງເຫັດ (5.474.000 ຜິດດ່ຽງ 1.565.000).
   5. ແຕ່ງຕັ້ງອາສາສະມັກບ້ານ (600.000).
   6. ຝຶກອົບຮົມການບັນທຶກກາເກັບເຫັດ ແລະລາຍຮັບຈາກການຂາຍເຫັດຂອງຊາວບ້ານ, ແນະນຳພາລະບົດບາດ (1.283.000).
   7. ບັນທຶກການເກັບເຫັດ ແລະລາຍຮັບຈາກການຂາຍເຫັດ (1.455.000).
   8. ສໍາພາດສະພາບການປ່ຽນແປງການເກີດຂອງເຫັດ, ຍຸດທະສາດການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະວິທີການເກັບເຫັດ (1.060.000).

ເງິນອະນຸມັດຕົວຈິງ 10.260.000 ຜິດດ່ຽງ

1. *ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ ແລະຕົວວັດແທກຜົນສໍາເລັດ :*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ກິດຈະກໍາ | ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ | ຕົວວັດແທກຜົນສໍາເລັດ |
| 2.1 | * ທິມງານມີຄວາມຮູ້ການນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີ ແລະວິທີການນໍາໃຊ້ກອ້ງຖ່າຍຮູບຂັ້ນພື້ນຖານ | * ທິມງານສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນ, ເຮັດບົດລາຍງານ ແລະລາຍງານດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ. * ທິມງານສາມາດຖ່າຍຮູບພາບດ້ວຍຕົນເອງ ໄດ້ຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນ. |
| 2.2 | * ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການສ້າງແບບຟອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຢ່າງເຫັດ, ສໍາພາດຊາວບ້ານ ແລະແບບຟອມບັນທຶກການເກັບເຫັດ * ວາງແຜນປະຕິບັດວຽກ ແລະແບ່ງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ. | * ມີແບບຟອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຢ່າງເຫັດ 1 ແບບຟອມ, ແບບຟອມສໍາພາດຊາວບ້ານ 2 ແບບຟອມ, ແບບຟອມບັນທຶກກາເກັບເຫັດ 1 ແບບຟອມ. * ມີຕາຕະລາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ແລະໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຄົນ |
| 2.3 | * ທິມງານເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເກັບຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມ,ຮູ້ຈັກວິທີຖ່າຍເອົາຮູບພາບເຫັດແຕ່ລະຕອນ | * ທິມງານສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນເຂົ້າແບບຟອມຖືກ ຕອ້ງ, ສາມາດຖ່າຍຮູບພາບເຫັດໄດ້ຄົບຖວ້ນຕາມແຕ່ລະຕອນທີ່ຕອ້ງການ |
| 2.4 | * ໄດ້ຕົວຢ່າງເຫັດທີ່ເກີດແຕ່ລະໄລຍະ | * ມີຂໍ້ມູນຕົວຢ່າງເຫັດ ແລະຮູບພາບເຫັດທີ່ເກີດ ແຕ່ລະຊະນິດ |
| 2.5 | * ມີອາສາສະມັກບ້ານ ຈໍານວນ 5 ບ້ານ ຊຶ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍ ແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທິມງານ | * ມີຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງອາສາສະມັກບ້ານ ຈໍານວນ 5 ບ້ານໆລະ 1 ຄົນ. |
| 2.6 | * ອາສາສະມັກບ້ານມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການບັນທຶກຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມຖືກຕອ້ງ, ຮູ້ຈັກພາລະບົດບາດຂອງຕົນ | * ອາສາສະມັກສາມາດຈໍານວນ 5 ຄົນ ສາມາດ ບັນທຶກຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມຢ່າງຖືກຕອ້ງ. * ອາສາສະມັກເຮັດວຽກຖືກກັບພາລະບົດບາດ, ມີການປະສານງານ ແລະລາຍງານຖືກຕອ້ງ. |
| 2.7 | * ໄດ້ຕົວເລກລາຍຮັບຂອງຊາວບ້ານຈາກການຂາຍເຫັດປະຈໍາປີ, ປະຕິ ທິນການເກີດເຫັດ | * ມີຂໍ້ມູນຊາວບ້ານເກັບເຫັດບັນທຶກໃສ່ແບບຟອມຢ່າງເປັນລະບົບ. |
| 2.8 | * ໄດ້ສະພາບການປ່ຽນແປງການເກີດຂອງເຫັດ, ແນວຄວາມຄິດການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະວິທີການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ | * ຂໍ້ມູນຢູ່ແບບຟອມສໍາພາດຂອງແຕ່ລະບ້ານ |

1. *ວິທີການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ :*

ລາຍລະອຽດວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາຄື :

* 1. ກິດຈະກໍາ 2.1 :
* ທິມງານທ່ີ່ມາຈາກຫອ້ງການ ກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ ຈອມເພັດ 1 ຄົນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ 2 ຄົນ ກຽມພອ້ມເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ.
* ກະກຽມສະຖານທີ່ ແລະຄອມພີວເຕີ.
* ທິມງານຄູຝຶກຈາກ ໂຄງການ TABI ຈໍານວນ 2 ຄົນ ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມດ້ວຍການແນະນໍາພາກທິດສະດີ, ນໍາພາເຮັດຕົວຈິງ ແລະໃຫ້ບົດຝຶກຫັດ.
  1. ກິດຈະກໍາ 2.2 :
* ທິມງານຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ 1 ຄົນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ 3 ຄົນ, ທີ່ປຶກສາໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະຫົວໜ້າຊ່ຽວຊານໂຄງການ ແລະ ທີ່ປຶກສາໄລຍະສັ້ນ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະເປັນເອກະພາບໃນການສ້າງແບບຟອມ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຢ່າງເຫັດ, ແບບຟອມສຳພາດ ແລະແບບຟອມບັນທຶກການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ.
* ວາງແຜນດຳເນີນກິດຈະກໍາປະຈໍາເດືອນ ມີຖຸນາ ຫາ ກໍລະກົດ 2013 ແລະແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ.
  1. ກິດຈະກໍາ 2.3 :
* ທີ່ປຶກສາໄລຍະສັ້ນແນະນໍາທິມງານກ່ຽວກັບເນື້ອໃນແຕ່ລະຫອ້ງຂອງແບບຟອມ, ວິທີເອົາຮູບພາບເຂົ້າໃສ່ແບບຟອມ, ເວລາ, ສະຖານທີ່ຖ່າຍຮູບພາບເຫັດ ແລະຄວາມຕອ້ງການເອົາຮູບພາບເຫັດແຕ່ລະຕອນ.
  1. ກິດຈະກໍາທີ 2.4 :
* ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ແລະຮູບພາບທີ່ໄດ້ຈາກການລົງເກັບຕົວຢ່າງເຫັດແຕ່ລະຊະນິດໃສ່ແບບຟອມ ດ້ວຍ ການບັນທຶກເຫັດ 1 ຊະນິດໃສ່ 1 ແບບຟອມ.
  1. ກິດຈະກໍາທີ 2.5 :
* ທິມງານລົງສົມທົບກັບນາຍບ້ານ 5 ບ້ານ ( ນາຄໍາ, ຫ້ວຍຕ່ານ, ບ້ານໂສມ, ບ້ານ ນາ, ຊໍາອໍ້ ) ຄັດເລືອກເອົາອາສາສະມັກບ້ານໆລະ 1 ຄົນ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້ ( ສຸຂະພາບແຂງ ແຮງສາມາດນໍາພາທິມງານເຂົ້າປ່າເຫັດ, ມີລະດັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນ, ມີຄວາມສະມັກໃຈເຮັດວຽກ, ມີມະນຸດສໍາພັນດີ ).
* ອາສາສະມັກທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໄດ້ຮັບການຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍລົງລາຍເຊັນຈາກນາຍບ້ານ.
  1. ກິດຈະກໍາທີ 2.6 :
* ທິມງານດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານຕາມແບບຟອມໃຫ້ອາສາສະມັກບ້ານຈໍານວນ 5 ຄົນ ດ້ວຍການອະທິບາຍເນື້ອໃນ, ວິທີການການບັນທຶກຂໍ້ມູນໃສ່ແຕ່ລະຫອ້ງ, ແລກປ່ຽນຄວາມເຂົ້າໃຈຊຶ່ງກັນ ແລະກັນ, ເຮັດບົດຝຶກຫັດ.
  1. ກິດຈະກໍາທີ 2.7 :
* ສ້າງປຶ້ມບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດໃຫ້ອາສາສະມັກບ້ານໆລະ 1 ຫົວ.
* ອາສາສະມັກບ້ານບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດທີ່ຊາວບ້ານເກັບໄດ້ແຕ່ລະຄັ້ງໃສ່ປຶ້ມບັນທຶກ
  1. ກິດຈະກໍາທີ 2.8 :
* ທິມງານວິຊາການກະກຽມແບບຟອມສໍາພາດກຸ່ມຊາວບ້ານ ມີ 2 ແບບຟອມ.
* ທິມງານລົງສໍາພາດກຸ່ມຊາວບ້ານ ແລະບັນທຶກໃສ່ແບບຟອມ.

1. **ແຜນບຸກຄະລາກອນ :**

*ກ. ຂະແໜງການ ຫລືຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:*

- ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ, ພະນັກງານທີ່ເຄືອ່ນໄຫວວຽກງານໃນແຜນການສະບັບນີ້ດັ່ງມີລາຍຊື່ຄື:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ລ/ດ | ຊື່ ແລະນາມສະກຸນພະນັກງານ | ພາກສ່ວນ | ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນກິດຈະກໍາ |
| 1 | ນາງ ສົມສະໝອນ ຄໍາສຸກສະຫວັດ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ | ສໍາພາດຊາວບ້ານ,ສະຫລຸບ, ລາຍງານ |
| 2 | ນາງ ແສງເດືອນ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ | ເກັບຕົວຢ່າງເຫັດ, ບັນທຶກ |
| 3 | ທ້າວ ແກ້ວອຸດອນ | ກະສິກໍາເມືອງ | ຖ່າຍຮູບເຫັດ, ບັນທຶກ |
| 4 | ອາສາສະມັກບ້ານ ໆລະ 1 ຄົນ | ບ້ານ ນາຄໍາ, ຫ້ວຍຕ່ານ, ບ້ານ ໂສມ, ບ້ານ ນາ, ຊໍາອໍ້ | ນໍາພາເກັບເຫັດຢູ່ປ່າ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ |
| ລວມຈໍານວນບຸກຄະລາກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ : 8 ຄົນ | | |  |

*ຂ. ກໍານົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ( ມີຖຸນາ - ກໍລະກົດ 2013 ) :*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ກິດຈະກຳ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ເດືອນ ມີຖຸນາ 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2.1 | ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີ ແລະການນໍາໃຊ້ກອ້ງຖ່າຍຮູບ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ກອງປະຊຸມກະກຽມແບບຟອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະການວາງແຜນກິດຈະກໍາ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ແບບຟອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະການເອົາຕົວຢ່າງເຫັດ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະເກັບຕົວຢ່າງເຫັດ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ກິດຈະກຳ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ເດືອນ ກໍລະກົດ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2.4 | ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະເກັບຕົວຢ່າງເຫັດ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ແຕ່ງຕັ້ງອາສາສະ ມັກບ້ານ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | ຝຶກອົບຮົມການບັນ ທຶກກາເກັບເຫັດ ຂອງຊາວບ້ານ, ແນະນຳພາລະບົດ ບາດ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | ບັນທຶກການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | ສໍາພາດສະພາບການປ່ຽນແປງການເກີດຂອງເຫັດ, ຍຸດທະສາດການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະວິທີການເກັບເຫັດ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ແຜນງົບປະມານລະອຽດ:**

ງົບປະມານແຕ່ລະກິດຈະກໍາ :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ກິດຈະກໍາ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ຈໍານວນເງິນ ( ກີບ ) |
| 2.1 | ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີ ແລະການນໍາໃຊ້ກອ້ງຖ່າຍ ຮູບ | **500,000** |
| 2.2 | ກອງປະຊຸມກະກຽມແບບຟອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະການວາງແຜນກິດຈະກໍາ | **290,000** |
| 2.3 | ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ແບບຟອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະການເອົາຕົວ ຢ່າງເຫັດ. | **200,000** |
| 2.4 | ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະເກັບຕົວຢ່າງເຫັດ. | **3,909,000** |
| 2.5 | ແຕ່ງຕັ້ງອາສາສະມັກບ້ານ. | **775,000** |
| 2.6 | ຝຶກອົບຮົມການບັນທຶກກາເກັບເຫັດ ແລະລາຍຮັບຈາກການຂາຍເຫັດຂອງຊາວບ້ານ, ແນະນຳພາລະບົດບາດ | **1,013,000** |
| 2.7 | ບັນທຶກການເກັບເຫັດ ແລະລາຍຮັບຈາກການຂາຍເຫັດ | **1,455,000** |
| 2.8 | ສໍາພາດສະພາບການປ່ຽນແປງການເກີດຂອງເຫັດ, ຍຸດທະສາດການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະວິທີການເກັບເຫັດ | **2,720,000** |
| **ລວມທັງໝົດ :** | | **10.862.000 ກີບ** |

( ສິບລ້ານ ແປດແສນຫົກສິບສອງພັນ ກີບ )

ແຜນງົບປະມານລະອຽດຂອງແຕ່ລະກິດຈະກໍາຕິດຂັດຊອ້ນທ້າຍ.

***ໝາຍເຫດ :***

ການສະຫລຸບລາຍງານກິດຈະກໍາ ແລະງົບປະມານທີ່ຖອນອອກໄປແມ່ນຈະຕອ້ງສົ່ງໃຫ້ໂຄງການ TABI ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫລັງຈາກສໍາເລັດການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໃນແຜນສະບັບນີ້.

ແຜນກິດຈະກໍາ ແລະງົບປະມານສະບັບນີ້ເຮັດຂຶ້ນ ເພື່ອອະນຸມັດເບີກຈ່າຍຈາກໂຄງການ TABI ແລະນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

ຢັ້ງຢືນເຈົ້າເມືອງໆ ຈອມເພັດ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ

( ຜູ້ສະເໜີ )

ຢັ້ງຢືນຈາກຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ