ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ແຂວງ ຫລວງພະບາງ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ເລກທີ່\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ສຍຂ

ລົງວັນທີ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ໃບສະເໜີ**

ແຜນສະເໜີງົບປະມານລະອຽດດຳເນີນກິດຈະກຳ

ເດືອນ ກັນຍາ ( 9 ) 2013

**ຮຽນ :** ທ່ານຫົວໜ້າໂຄງການ TABI ປະຈໍາກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້

ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ

( ໂດຍຜ່ານກອງເລຂາໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ )

**ເລື່ອງ:** ສະເໜີຂໍງົບປະມານລົງສືບຕໍ່ເກັບຕົວຢ່າງເຫັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເກັບ ພອ້ມທັງຈັບ GPS, ສໍາ

ຫລວດບອ່ນທີີ່ມີເຫັດເກີດບອ່ນໃໝ່, ລົງຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ

ແລະສະໜອງເງິນເດືອນໃຫ້ອາສະມັກບ້ານ, ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ ອາສາ

ສະມັກ ແລະທິມງານ, ສຶກສາຊະນິດເຫັດທີ່ຈະມາສົ່ງເສີມປູກ ແລະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້,

ອອກລາຍການວິທະຍຸ/ ອອກແບບປົສເຕີ, ສໍາຫລວດກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນ ເພື່ອອອກແບບ

* ອີງຕາມການຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານປະຈໍາເດືອນ ສິງຫາ 2013 ຄັ້ງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2013.

1. **ແຜນກິດຈະກໍາ :**
2. *ຈຸດປະສົງ:*

* ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນເຫັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງເຜີ່ມຕື່ມ ແລະໄດ້ຂໍ້ມູນດ້ານນິເວດວິທະຍາ ເພື່ອມາສຶສາ ແລະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການຟື້ນຟູແຫລ່ງເຫັດທໍາມະຊາດຢູ່ 5 ບ້ານ ຂອງເມືອງ ຈອມເພັດ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.
* ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ໄດ້ສະພາບການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງອາສາສະມັກ, ປະຕິທິນການເກີດຂອງເຫັດ ລວມທັງລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນຈາກການຂາຍເຫັດ ແລະສະໜອງເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານອາສາສະມັກບ້ານໃນ 1 ເດືອນຜ່ານມາ.
* ເພື່ອໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອ, ພູມປັນຍາຊາວບ້ານຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້, ຄຸ້ມຄອງຮັກສາລະບົບນິເວດໃຫ້ມີປະໂຫຍດສູງສຸດ.
* ເພື່ອແກ້ໄຂອຸປະສັກການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາຫາລາຍໄດ້ເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ.

1. *ກິດຈະກໍາທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ :*
   1. ສືບຕໍ່ເກັບຕົວຢ່າງເຫັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເກັບ ພອ້ມທັງຈັບ GPS;
   2. .ສໍາຫລວດພື້ນທີ່ເຫັດເກີດບອ່ນໃໝ່ (ຕິດພັນກັບ ກິດຈະກໍາ 2.1 );
   3. ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ ແລະສະໜອງເງິນເດືອນໃຫ້ອາສາສະມັກ;
   4. ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃຫ້ອາສາສະມັກ ແລະທິມງານ(ຕິດພັນກັບ ກິດຈະກໍາ 2.1 );
   5. ສຶກສາຊະນິດເຫັດທີ່ຈະມາສົ່ງເສີມປູກ ແລະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້;
   6. ອອກລາຍການວິທະຍຸ/ ອອກແບບປົສເຕີ;
   7. ສໍາຫລວດນໍ້າລິນ ແລະອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ.
   8. ສະຫລຸບ, ສັງລວມບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ 1 ເດືອນ.
   9. ປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ.
2. *ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ ແລະຕົວວັດແທກຜົນສໍາເລັດ :*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ກິດຈະກໍາ | ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ | ຕົວວັດແທກຜົນສໍາເລັດ |
| 2.1 | * ໄດ້ຕົວຢ່າງເຫັດຊະນິດໃໝ່ທີ່ເກີດໃນຊ່ວງ 1ເດືອນ ແລະຂໍ້ມູນ GPS ເພື່ອເອົາໄປສຶກສາ. | * ໄດ້ຂໍ້ມູນຕົວຢ່າງເຫັດທີ່ເກີດຄົບຖ້ວນ ແລະຂໍ້ມູນ GPS ຢູ່ພື້ນທີ່ປ່າເຫັດແຕ່ລະບອ່ນຂອງບ້ານເປົ້າໝາຍ. |
| 2.2 | * ຮູ້ໄດ້ພື້ນທີ່ເຫັດແຕ່ລະຊະນິດທີ່ເກີດຢູ່ແຕ່ລະບອ່ນ | * ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ ແລະຊະນິດເຫັດຢູ່ປ່າ ແຕ່ລະບ້ານ. |
| 2.3 | * ຮູ້ໄດ້ຄວາມສາມາດໃນການບັນທຶກຂໍ້ມູນຂອງ ອສບ ທີ່ໄດ້ຮັບການແນະນໍາຄືນ, ຊະນິດເຫັດທີ່ເກີດ,ປະຕິທິນການເກີດຂອງເຫັດ ແລະລາຄາເຫັດແຕ່ລະຊະນິດໃນ 1 ເດືອນ, ອສບ ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຈາກການບັນທຶກ . | * ໄດ້ຂໍ້ມູນສັງລວມຈາກການບັນທຶກຂອງ ອສບ ແຕ່ລະບ້ານ ຢູ່ປຶ້ມບັນທຶກຄົບຖວ້ນ. ເອກະສານຢັ້ງຢືນການຮັບເງິນຄ່າຕອບແທນ |
| 2.4 | * ອາສາສະມັກ ແລະທິມງານມີຄວາມສະດວກໃນການເຮັດວຽກ, ເວລາພັກເຊົາ, ການເກັບຮັກສາເອກະສານເປັນລະບົບ, | * ທິມງານມີອຸປະກອນຮັບໃຊ້ເວລາລົງສໍາຫລວດປ່າ, ເກັບຕົວຢ່າງເຫັດ, ເວລາພັກເຊົາ, ອາສາສະມັກມີອຸປະກອນເກັບຮັກສາເອກະສານ |
| 2.5 | * ໄດ້ຂໍ້ມູນຊະນິດເຫັດທໍາມະຊາດທີ່ມີລາຄາແພງ, ທ່າແຮງ ແລະເງື່ອນໄຂອື່ນໆທີ່ພົວພັນເຖິງການສົ່ງເສີມປູກເຫັດ. | * ມີຂໍ້ມູນລາຍການຜົນຂອງການສຶກສາ ຄວາມເປັນໄປໄດ້. |
| 2.6 | * ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານທ່າແຮງ, ພື້ນທີ່ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເຫັດທໍາມະຊາດຖືກໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ສູ່ຊຸມຊົນ | * ອອກລາຍການວິທະຍຸທຸກໆວັນພະຫັດ ເວລາ 9:30 ໂມງ ຫາ 10:00 ໂມງ, ມີຮູບແບບ ແລະເນື້ອໃນ ເພືອ່ລົງພິມປົສເຕີ |
| 2.7 | * ຮູ້ພື້ນທີ່, ແຫລ່ງນໍ້າ, ໄລຍະຫ່າງໄກຂອງແຫລ່ງນໍ້າ ແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ ເພືອ່ ອອກແບບ ຄິດໄລ່ການກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນ | * ມີຂໍ້ມູນລາຍງານການສໍາຫວດນໍ້າລິນ ບ້ານຊໍາອໍ້ |
| 2.8 | * ຮູ້ສະພາບການປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາ ແລະການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ເພືອ່ລາຍງານໃຫ້ໂຄງ ການຮັບຊາບ | * ບົດສະຫລຸບກິດຈະກໍາ ແລະບົດສະຫລຸບການເງິນ. |
| 2.9 | * ກອງປະຊຸມຮູ້ໄດ້ຜົນສໍາເລັດ, ຂໍ້ຄ້າງຄາ ເພືອ່ວາງແນວທາງແກ້ໄຂ ແລະວາງສືບຕໍ່ປະຕິບັດເດືອນຕໍ່ໄປ | * ເອກະສານບົດສະຫລຸບ, ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ. |

1. *ວິທີການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ :*

ລາຍລະອຽດວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາຄື :

* 1. ກິດຈະກໍາ 2.1 :
* ທິມງານພາກສະໜາມ ລົງເກັບຕົວຢ່າງເຫັດຊະນິດໃໝ່ທີ່ເກີດຕາມການແຈ້ງຂອງ ອສບ.
* ອສບ ແລະຊາວບ້ານໆລະ 3 ຄົນ ນໍາພາທິມງານລົງເກັບຕົວຢ່າງເຫັດຢູ່ປ່າ.
* ທິມງານດຳເນີນການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະຈັບ GPS ພອ້ມທັງບັນທຶຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມ ແລະສ້າງແຜນທີ່.
* ທິມງານກວດກາຄືນບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໃສ່ແບບຟອມ ແລະດັດແກ້ບອ່ນທີ່ຍັງບໍ່ຖືກ ຫລືບໍ່ຄົບຖວ້ນ.
  1. ກິດຈະກໍາ 2.2 :
* ຊາວບ້ານ ນໍາພາທິມງານດໍາເນີນການສໍາຫລວດພື້ນທີ່ປ່າເຫັດບອ່ນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສຳຫລວດມາກອ່ນ ແລະບັນທຶກຊະນິດເຫັດທີ່ເກີດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ຊຶ່ງກິດຈະກໍານີ້ປະຕິບັດຊ່ວງເວລາປະຕິບັດກິດຈະກໍາ 2.1.
  1. ກິດຈະກໍາ 2.3 :
* ພະນັກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ 1 ຄົນ ແລະສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ 1 ຄົນ ລົງຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເຫັບເຫັດຂອງ ອສບ ຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ, ເມືອ່ເຫັນບອ່ນຜິດກໍ່ຈະແນະນໍາຄືນ, ສັງລວມເອົາບັນດາຂໍ້ມູນຊະນິດເຫັດ, ປະລິມານການເກັບ, ປະລິມານກິນ-ຂາຍ ແລະລາຄາ.
* ພາຍຫລັງສໍາເລັດຈະສະໜອງເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານໃຫ້ ອສບ 150.000 ກີບ/ຄົນ.
  1. ກິດຈະກໍາທີ 2.4 :
* ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຈັດຊື້ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກໂຄງການ ແລະມອບໃຫ້ທິມງານ ແລະ ອສບ ແຕ່ລະຄົນ ຊຶ່ງປະຕິບັດໃນຊ່ວງດໍາເນີນກິດຈະກໍາ 2.1.
  1. ກິດຈະກໍາທີ 2.5 :
* ທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບເຫັດແຈ້ງຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າຊະນິດເຫັດທີ່ຊາວບ້ານຕອ້ງການປູກເພີ່ມ ແລະລົງສຶກສາສະພາບພື້ນທີ່ປ່າ ແລະບ້ານ, ທ່າແຮງ ແລະດ້ານອື່ນໆທີ່ພົວພັນເຖິງການສົ່ງເສີມການປູກເຫັດ.
  1. ກິດຈະກໍາທີ 2.6 :
* ວິຊາການຂ່າວສານຂຽນຂ່າວ, ໂຄສົກອອກອາກາດທາງວິທະຍຸອາທິດລະຄັ້ງ, ຄະນະປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງກວດກແກ້ເນື້ອໃນ ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນແບບຕໍ່ເນືອ່ງ.
* ຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະໂຄງການ TABI ວຽງຈັນ ຄົ້ນຄວ້າອອກແບບ ປົສເຕີ.
  1. ກິດຈະກໍາທີ 2.7 :
* ຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ ພົວພັນກັບຫອ້ງການ ສາທາເມືອງ ຈອມເພັດ ຫລືພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ ເພືອ່ລົງສຳຫລວດຢູ້ບ້ານ ຊໍາອໍ້ ໂດຍມີ ຊາວບ້ານເປັນຜູ້ນໍາພາໄປເຂດພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ.
  1. ກິດຈະກໍາທີ 2.8
* ທິມງານທີ່ລົງເຄືອນໄຫວຕົວຈິງເຂົ້າລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນສໍາເລັດ, ບັນຫາ/ອຸປະສັກ ແລະການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃຫ້ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ.
  1. ກິດຈະກໍາທີ 2.9 :
* ຫົວໜ້າໂຄງການ TABI ວຽງຈັນ, ທີ່ປຶກສາເຫັດທໍາມະຊາດ, ຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະທິມງານປະຕິບັດຕົວຈິງລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງກິດຈະກໍາ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດສະຫລຸບຕີລາຄາ, ປຶກ ສາຫາລື ແລະວາງແຜນການເດືອນຕໍ່ໄປ.

1. **ແຜນບຸກຄະລາກອນ :**

*ກ. ຂະແໜງການ ຫລືຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:*

- ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ, ພະນັກງານທີ່ເຄືອ່ນໄຫວວຽກງານໃນແຜນການສະບັບນີ້ດັ່ງມີລາຍຊື່ຄື:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ລ/ດ | ຊື່ ແລະນາມສະກຸນພະນັກງານ | ພາກສ່ວນ | ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນກິດຈະກໍາ |
| 1 | ນາງ ວິໄລພອນ ໄຊຍະໂສມ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | ປະສານງານກັບຫອ້ງການ ຄ/ກ TABI ຫລວງພະບາງ, ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນຂອງ ອສບ, ອອກຂ່າວທາງວິທະຍຸ |
| 2 | ນາງ ຈັນທາ ແກ້ວບຸນຍະສິດ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | ຄິດໄລ່ງົບປະມານ,ສະຫລຸບການເງິນ |
| 2 | ນາງ ແສງເດືອນ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ | ກວດກາການບັນທຶກການເກັບເຫັດ, ແນະນໍາຄືນ, ສັງລວມ ຖ່າຍຮູບເຫັດ, ເກັບຕົວຢ່າງເຫັດ, ບັນທຶກ, ລາຍງານ |
| 3 | ທ້າວ ສົມພົງ | ຫອ້ງການ ຊັບ ເມືອງ ຈອມເພັດ | ຈັບ GPS ບັນທຶກ, ສ້າງແຜນທີ່ |
| 5 | ຊາວບ້ານໆລະ 3 ຄົນ ລວມ 15 ຄົນ. | ບ້ານ ນາຄໍາ,ຫ້ວຍຕ່ານ, ໂສມ, ນາ, ຊໍາອໍ້ | ຊາວບ້ານນໍາພາເກັບຕົວຢ່າງເຫັດ ແລະນໍາພາສຳຫລວດປ່າເຫັດ. |
| 6 | ອາສາສະມັກບ້ານ 5 ຄົນ | ບ້ານ ນາຄໍາ, ຫ້ວຍຕ່ານ, ໂສມ, ນາ, ຊໍາອໍ້ | ບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານໃສປຶ້ມບັນທຶກ |
| 7 | ນ. ວຽງຄໍາ ຈັນທະວົງ | ທີ່ປຶກສາເຫັດ | ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສົ່ງເສີມປູກເຫັດ |
| 8 | ວິຊາການສາທາເມືອງ | ຫອ້ງການສາທາເມືອງ ຈອມເພັດ | ສໍາຫລວດນໍ້າລິນ |
| ລວມຈໍານວນບຸກຄະລາກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ : 26 ຄົນ | | |  |

**ບັນຊີລາຍຊື່ທິງານ ແລະອາສາສະມັກບ້ານທີ່ຈະໄດ້ຮັບອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ລ/ດ | ຊື່ ແລະນາມສະກຸນ | ບອ່ນປະຈໍາການ | ໝາຍເຫດ |
| 1 | ນາງ ບົວຈັນ ນາມມະວົງ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ |  |
| 2 | ນາງ ວິໄລພອນ ໄຊຍະໂສມ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ |  |
| 3 | ນາງ ຈັນທາ ແກ້ວບຸນຍະສິດ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ |  |
| 4 | ນາງ ແສງເດືອນ ຈິດຕະພົງ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ |  |
| 5 | ທ້າວ ສົມພົງ | ຫອ້ງການ ຊັບ ເມືອງ ຈອມເພັດ |  |
| 6 | ນາງ ບົວທອງ ພົງສຸທິ | ອສບ ບ້ານ ນາຄໍາ |  |
| 7 | ນາງ ຄໍາວິນ | ອສບ ບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ |  |
| 8 | ນາງ ຈັນທະໄຫລ | ອສບ ບ້ານ ໂສມ |  |
| 9 | ນາງ ແພງ ມະລິຍະວົງ | ອສບ ບ້ານ ນາ |  |
| 10 | ນາງ ຈັນຖະໜອມ | ອສບ ບ້ານ ຊໍາອໍ້ |  |

*ຂ. ກໍານົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ( ກັນຍາ 2013 ) :*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ກ/ກ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ເດືອນ ກັນຍາ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2.1 | ສືບຕໍ່ເກັບຕົວຢ່າງເຫັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເກັບ ພອ້ມທັງຈັບ GPS; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | .ສໍາຫລວດພື້ນທີ່ເຫັດເກີດບອ່ນໃໝ່ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ຕິດຕາມການບັນ ທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວ ບ້ານ ແລະສະ ໜອງເງິນເດືອນໃຫ້ອາສາສະມັກ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ສະໜອງອຸປະ ກອນຮັບໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ອາສາສະມັກ ແລະທິມງານ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ສຶກສາຊະນິດເຫັດທີ່ຈະມາສົ່ງເສີມປູກ ແລະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | ອອກລາຍການວິທະຍຸ/ ອອກແບບປົສເຕີ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | ສໍາຫລວດນໍ້າລິນ ເພື່ອອອກແບບ ແລະກໍ່ສ້າງ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | ສະຫລຸບສັງລວມບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະການເງິນໄລຍະ 1 ເດືອນ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ແຜນງົບປະມານລະອຽດ:**

ງົບປະມານແຕ່ລະກິດຈະກໍາ :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ກ/ກ | ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ | ຈໍານວນເງິນ ( ກີບ ) |
| 2.1 | ສືບຕໍ່ເກັບຕົວຢ່າງເຫັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເກັບ ພອ້ມທັງຈັບ GPS | **2,240,000** |
| 2.2 | ສໍາຫລວດພື້ນທີ່ເຫັດເກີດບອ່ນໃໝ່ | 0 |
| 2.3 | ຕິດຕາມການບັນ ທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວ ບ້ານ ແລະສະໜອງເງິນເດືອນໃຫ້ອາສາສະມັກ | **2,535,000** |
| 2.4 | ສະໜອງອຸປະ ກອນຮັບໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ອາສາສະມັກ ແລະທິມງານ | **7,802,000** |
| 2.5 | ສຶກສາຊະນິດເຫັດທີ່ຈະມາສົ່ງເສີມປູກ ແລະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ | **0** |
| 2.6 | ອອກລາຍການວິທະຍຸ/ ອອກແບບປົສເຕີ | **280,000** |
| 2.7 | ສໍາຫລວດນໍ້າລິນ ເພື່ອອອກແບບ ແລະກໍ່ສ້າງ | **0** |
| 2.8 | ສະຫລຸບສັງລວມບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະການເງິນໄລຍະ 1 ເດືອນ | **135,000** |
| 2.9 | ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ | **180,000** |
| **ລວມທັງໝົດ :** | | ***13,172,000*** |

( ສິບສາມລ້ານ ໜຶ່ງແສນເຈັດສິບສອງພັນ ກີບ )

ແຜນງົບປະມານລະອຽດຂອງແຕ່ລະກິດຈະກໍາຕິດຂັດຊອ້ນທ້າຍ.

***ໝາຍເຫດ :***

***ແຜນງົບປະມານເຮັດປຶ້ມບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງອາສາສະມັກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແຕ່ຕົວຈິງ ບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດ ຍອ້ນວ່າທົດລອງນໍາໃຊ້ແບບຟອມ ເມື່ອເຫັນວ່າສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຈຶ່ງເຮັດເປັນປຶ້ມຕາມຫລັງ ແຕ່ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນໄດ້ເອົານໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາອື່ນ.***

ການສະຫລຸບລາຍງານກິດຈະກໍາ ແລະງົບປະມານທີ່ຖອນອອກໄປແມ່ນຈະຕອ້ງສົ່ງໃຫ້ໂຄງການ TABI ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫລັງຈາກສໍາເລັດການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໃນແຜນສະບັບນີ້.

ແຜນກິດຈະກໍາ ແລະງົບປະມານສະບັບນີ້ເຮັດຂຶ້ນ ເພື່ອອະນຸມັດເບີກຈ່າຍຈາກໂຄງການ TABI ແລະນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

ຢັ້ງຢືນຈາກຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ

TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ ( ຜູ້ສະເໜີ )