ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

************

ແຂວງ ຫລວງພະບາງ

ເມືອງ ຈອມເພັດ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ							ເລກທີ _______   /____

ວັນທີ___________

ໃບສະເໜີ

ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນໂຄງການຟື້ນຟູແຫລ່ງເຫັດທຳມະຊາດ.

ຮຽນ: 	ຫົວໜ້າ​ຊ່ຽວຊານແລະ​ຫົວໜ້າ​ປະ​ສານ​ງານໂຄງການ​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ນິ​ເວດຊີວະ​ນາໆພັນກະສິກຳ​

ເຂດ​ພູດ​ອຍ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂດຍ​ຜ່ານຫ້ອງ​ປະສານ​ງານ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ນິ​ເວດຊີວະ​ນາໆ​ພັນ​ກະສິກໍາ ​

ຢູ່ເຂດພູດອຍປະຈຳແຂວງຫຼວງ​ພະ​ບາງ

ເລື່ອງ:  ຂໍສະເໜີຄົ້ນຄວ້າງົບປະມານສໍາລັບການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ເພ່ືອກະກຽມໂຄງການ

ຟື້ນຟູແຫລ່ງເຫັດທໍາມະຊາດ​

- ອີງຕາມການ​ຕົກລົງ ​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ປຶກສາ​ຫາລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການກະກຽມຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ ຟື້ນຟູແຫລ່ງເຫັດທໍາມະຊາດ​ ລະຫວ່າງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ,ເມືອງ ຈອມເພັດ ແລະທ່ານ ຄິຣສ ຟິນ ຄັ້ງວັນທີ 19 / 04 / 2013 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການຕາບີ ແຂວງຫຼວງ ພະບາງ

- ອີງຕາມລະດູການເກີດເຫັດທໍາມະຊາດ.

- ແຜນກິດຈະກຳ:

ຫ້ອງການ ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ຂໍສະເໜີແຜນລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອກະກຽມໂຄງການ ຟື້ນຟູແຫລ່ງເຫັດທຳມະຊາດ.

- ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍາ:

  - ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນເປັນບອ່ນອີງໃນການດຳເນີນໂຄງການ ແລະການປະເມີນຜົນທ້າຍໂຄງການ.

- ຊື່ກິດຈະກຳທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

| ລ/ດ | ຊື່ກິດຈະກໍາ | ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ | ຕົວວັດແທກຜົນສຳເລັດ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ | ການປະເມີນຖືກດໍາເນີນມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນໄດ້ຂໍ້ມູນຂອງບ້ານຖືກຕ້ອງ ຊັດເຈນ ແລະພຽງພໍ ເພ່ືອຂຽນບົດສະ ເໜີໂຄງການຍ່ອຍ | ກິດຈະກໍາຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ ຕາມກໍານົດເວລາ ແລະມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຮັບ ຮອງຈາກການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະຊຸມຊົນໃນບ້ານເປົ້າ ໝາຍ. |
| 2 | ການສຳພາດ | ຮູ້ໄດ້ສະພາບການຊອກຫາ,ການເກັບ,ການບໍລິໂພກແລະການຂາຍເຫັດ | ບົດລາຍງານ |

- ວິທີການຈັດຕັງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້:

(ກະລຸນາ ກຳນົດວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ  ໂດຍການເອົາໃຈໃສ່ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານບົດບາດ ຍິງ - ຊາຍ, ການອານຸລັກ ແລະສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ພື້ນບ້ານຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ທຸກຍາກ ໃນແຕ່ລະບາດກ້າວຂອງກິດຈະກຳ)

ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ບ້ານ ນາຄຳ, ຫ້ວຍຕ່ານ, ບ້ານ ໂສມ, ບ້ານ ນາ, ຊໍາອໍ້ ບ້ານລະ 1 ວັນ ດ້ວຍວິທີ ການລົງສຳພາດຕາມກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄື :

- ພົບນາຍບ້ານ, ສະເໜີຈຸດປະສົງ.

- ສຳພາດການຈັດຕັ້ງບ້ານລວມມີ : ນາຍບ້ານ, ຮອງນາຍບ້ານ, ປະທານແນວໂຮມ, ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ   , ເລຂາຊາວໜຸ່ມ, ປອ້ງກັນ, ກອງຫລອນ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ຕາມແບບຟອມສຳພາດ.

- ສຳພາດຊຸມຊົນພາຍໃນບ້ານແຍກເປັນກຸ່ມ : ຍິງ - ຊາຍ ຕາມແບບຟອມສຳພາດ.

- ແຜນບຸກຄະລາກອນ

ກ. ພາກສ່ວນ ຫຼື ຜູ້ຮັບຜິດຊອບນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ພະນັກງານທີ່ຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງນໃນແຜນສະບັບນີ້ ຊື່ງປະກອບມີລາຍຊື່ ຄື:

| ລ/ດ | ຊື່ ແລະນາມສະກຸນພະນັກງານ | ພາກສ່ວນ | ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນກິດຈະກຳ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ນ. ບົວຈັນ ນາມມະວົງ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | ສຳພາດ/ເກັບກຳຂໍ້ມູນ |
| 2 | ນ. ສົມສະໝອນ ຄຳສຸກສະຫວັດ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ | ພົວພັນ/ປະສານງານ |
| 3 | ນ. ແສງເດືອນ ຈິດຕະພົງ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ | ບັນທຶກ/ເກັບກຳຂໍ້ມູນ |
| 4 | ທ. ແກ້ວ ພຸດທະວົງ | ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | ຂັບລົດ, ຊ່ວຍຮັກສາເອກະສານ |
|  | ລວມຍອດ : 4 ຄົນ |  |  |

ຂ.	ກຳນົດເວລາດຳເນີນກິດຈະກຳ ແຕ່ວັນທີ 2 - 6  ພຶດສະພາ  2013

| ລ/ດ | ຊື່ບ້ານ | ເດືອນ ພຶດສະພາ 2013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ຊໍາອໍ້ |  |  |  |  |  |
| 2 | ບ້ານ ນາ |  |  |  |  |  |
| 3 | ບ້ານ ໂສມ |  |  |  |  |  |
| 4 | ບ້ານຫ້ວຍຕານ |  |  |  |  |  |
| 5 | ບ້ານນາຄຳ |  |  |  |  |  |

- ແຜນງົບປະມານລະອຽດ ມີຄື: ( ມີແຜນງົບປະມານລະອຽດ ໃນ Excel ຄັດຕິດມາພ້ອມ)

ການລົງໄປເຮັດວຽກຄັ້ງນີ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ອີງຕາມກອບວຽກທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຂ້າງເທິງ:

ເງິນຂໍງົບປະມານຄັ້ງນີ້ແມ່ນ:  6.315.000  ກີບ ( ຫົກລ້ານ ສາມແສນ ສິບຫ້າພັນ ກີບ ).

ໝາຍເຫດ: ການສະຫຼຸບລາຍງານກິດຈະກຳແລະງົບປະມານທີ່ຖອນອອກໄປແມ່ນຈະຕ້ອງສົ່ງຄືນໃຫ້ທາງພະແນກ ແລະໂຄງການຕາບີ ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫຼັງຈາກສຳເລັດການດຳເນີນກິດຈະກຳໃນແຜນສະບັບນີ້.

ແຜນກິດຈະກຳແລະງົບປະມານສະບັບນີ້ເຮັດຂື້ນ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດເບີກຈ່າຍງົບປະມານຈາກໂຄງການຍ່ອຍທີ່ກ່າວມາ ເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມເປົ້າໝາຍກອບວຽກທີ່ວາງໄວ້ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

ຢັ້ງຢືນຈາກເຈົ້າເມືອງໆ ຈອມເພັດ:							 ຜູ້ສະເໜີ/ຜູ້ຂື້ນແຜນ:

( ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ )

ຢັ້ງຢືນຈາກຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການຕາບີ ປະຈໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ: