ກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ 7 ກໍລະກົດ 2013

ກິດຈະກໍາ 2.1 : ສາມາດນໍາໃຊ້ຂັ້ນພື້ນຖານ ( word, excel). ນໍາໃຊ້ກອ້ງຖ່າຍຮູບໄດ້

ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂເວລາມີບັນຫາ, ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ອິນເຕີແນັດ, ບໍ່ສາມາດເອົາຮູບພາບເຂົ້າ, ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບຍັງຈໍາກັດ.

ກິດຈະກໍາ 2.2

ຊາວບ້ານ ຊໍາອໍ້ ບໍ່ຢາກຮ່ວມມືໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ບໍ່ມີຊິງຊັ່ງ.

ກິດຈະກໍາ 2.8 ສໍາເລັດ ບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ, ໂສມ ແລະ ຊໍາອໍ້

ແຜນເດືອນ 8 2013

1. ສືບຕໍ່ເກັບຕົວຢ່າງເຫັດຢູ່ເຂດພູຊາຍ.ສຍມປະສານກັບທິມງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ດິນຈັບ GPS
2. ຊົດເຊີຍຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຊາວບ້ານ
3. ລົງອະທິບາຍໃຫ້ຊາວບ້ານ+ກວດກາອາສາສະມັກ.
4. ຊື້ຊິງໃຫ້ບ້ານເປົ້າໝາຍ.