**Annex 1**

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ແຂວງ ຫລວງພະບາງ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ

**ບົດລາຍງານ**

**ຮຽນ:** ທ່ານຫົວໜ້າຜູ່ປະສານງານ ແລະທ່ານຫົວໜ້າຊ່ຽວຊານໂຄງການ ຕາບີ

**ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ**.

**ເລື່ອງ:** ລາຍງານການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະການຊີ້ນໍາໂຄງການຍອ່ຍຂອງ

 ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ (5) 2016.

* 1. **ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ, ນໍາພາອອກແບບວິທີການ ແລະເຄື່ອງມື, ວາງແຜນ, ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຂະບວນການຜະລິດໄຄແຜ່ນ, ລົງຊຸກຍູ້, ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນກິດຈະກໍາ ເພືອ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການ ແລະ ສອດຄອ່ງກັບແຜນການພັດທະນາສະຫະພັນແມ່ຍິງທີ່ວາງອອກ :**

2.1.1 ລົງຕິດຕາມການບົວລະບັດຮັກສາກອ້ນເບົ້າເຫັດທີ່ໄດ້ສາທິດໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມ 5 ບ້ານ, ການຄຸ້ມຄອງເຮືອນຮົ່ມເຫັດ ແລະອຸປະກອນ ເພືອ່ໃຫ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນກິດຈະກໍາຍາວນານ

* 1. **ອອກແບບ, ເຄື່ອງມື, ວິທີການ ແລະ ຂະບວນການເກັບກໍາ ຫຼື ສຶກສາຂໍ້ມູນ ຫຼື ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນຜົນໄດ້ຮັບ ຕ່າງໆຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຍ່ອຍ ຫຼື ໂຄງການຍ່ອຍ (ການປູກເຫັດທໍາມະຊາດ) ແລະໂຄງການຍອ່ຍປັບປຸງຄຸນນະພາບໄຄແຜ່ນ.**
		1. ແນະນໍາ, ບໍາລຸງນໍາທິມງານໃນການຈັດພິມຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດໃຫ້ເປັນລະບົບ.
		2. ວິເຄາະຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງ ອສບ, ສ້າງເປັນຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນລະບົບ.
	2. **ນໍາພາອອກແບບການສັງລວມປຶ້ມຄູ່ມືຖານຂໍ້ມູນ (ສ້າງເປັນ profile) ໄຄແຜ່ນໃຫ້ສໍາເລັດສົມບູນ ແລະມິຄຸນນະພາບ.**

2.3.1 ສຶກສາເນື້ອໃນເອກະສານຖານຂ້ໍມູນການຜະລິດໄຄແຜ່ນ ແລະ ປັບປຸງເນື້ອໃນ, ດັດແກ້ຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນລະບົບ, ຖືກກັບລະບຽບ, ຫລັກການຂອງລາວ ແລະ ຖືກກັບຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການຜະລິດໄຄແຜ່ນ.

* 1. **ອອກແບບເຄື່ອງມື ແລະວິທີການ ເພືອ່ແຊກຊຶມ (ເຊືອ່ມຊຶມ-ເຊືອ່ມສານເຂົ້າ) ທາງດ້ານຄວາມສະເໝີພາບດ້ານຍິງ - ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າໃຫ້ຮັບປະກັນວຽກງານດ່ັງກ່າວໄດ້ປິ່ນອອ້ມເຂົ້າໃນບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ກ່າວມາ່ຂ້າງເທິງນີ້.**
		1. ຂຽນບົດໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ອອກລາຍການວິທະຍຸທີ່ພົວພັນເຖິງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ປຸກລະດົມໃຫ້ແມ່ຍິງເພີ່ມທະວີການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການນໍາໃຊ້ຊີວະນາໆພັນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດແກ່ຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ.
	2. **ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະອະນຸມັດການປະຕິບັດແຜນວຽກ ແລະບົດລາຍງານໂຄງການຍ່ອຍ ຫຼື ສັນຍາໃນກິດຈະກໍາຍ່ອຍ:**
		1. ກວດກາແຜນກິດຈະກໍາເດືອນ ພຶດສະພາ (5) 2016 ຂອງໂຄງການຝຶກອົບຮົມປູກເຫັດ ແລະອະນຸມັດໃຫ້ທິມງານເຄື່ອນໄຫວຕາມແຜນຢູ່ 5 ບ້ານເປົ້າໝາຍ.
	3. **ລົງສັງເກດຕີລາຄາຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະກໍາໂຄງການຍອ່ຍ, ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໂດຍສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂອ້ງແກ້ໄຂຊ່ວຍ:**
		1. ລົງປຶກສາຫາລືກັບກຸ່ມປູກເຫັດຢູ່ 5 ບ້ານ ຊອກຫາບັນຫາ/ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ຮ່ວມກັນແກ້ໄຂ, ປຸກລະດົມໃຫ້ການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະສະມາຊິກເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກິດຈະກໍາ, ກວດກາການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະມາຊິກໃນການບົວລະບັດຮັກສາກອ້ນເບົ້າເຫັດ.
	4. **ພົວພັນປະສານງານ, ລາຍງານການປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ຄະນະນໍາຂັ້ນເມືອງເປົ້າ ໝາຍ ແລະຂໍທິດຊີ້ນໍາຕ່າງໆ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ:**
		1. ປຶກສາຫາລືກັບຄະນະປະທານ ສຍຂ ກ່ຽວກັບການຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ, ຊຸກຍູ້ຜູ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຍອ່ຍໃຫ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສໍາເລັດຕາມກອບວຽກຂອງໂຄງການ ແລະ ທັນເວລາ.
	5. **ພົວພັນປະສານສົມທົບບັນດາໜ້າວຽກກັບຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການຕາບີ ຫລວງພະບາງ ແລະ ວຽງຈັນ:**
		1. ປຶກສາຫາລືວຽກກັບຫອ້ງການ TABI ຫລວງພະບາງ ກ່ຽວກັບການສະຫລຸບ, ລາຍງານກິດຈະກໍາຊັກຊ້າ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາກອ່ນໄດ້ຮັບງົບປະມານຈາກໂຄງການ.
	6. **ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ-ນໍາພາເອື້ອຍນ້ອງວິຊາການສ້າງແຜນການ, ຂຽນບົດສະຫລຸບລາຍງານກິດຈະກໍາ, ປະຈໍາງວດ ແລະທ້າຍໂຄງການຍ່ອຍ (SPA) ຫຼື ສັນຍາກິດຈະກໍາຍ່ອຍ (SAA) ທາງດ້ານປະລິມານແລະຄຸນນະພາບໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ.**
		1. ແນະນໍາທິມງານໃນການຂຽນບົດສະຫລຸບກິດຈະກໍາ, ການສ້າງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ.
		2. ເຮັດບົດລາຍງານກິດຈະກໍາເດືອນ ມີນາ 2016 ໂຄງການຍອ່ຍ ສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາຄຸນນະພາບໄຄແຜ່ນ.
	7. **ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະນໍາພາສ້າງພາລະບົດບາດ. ກົດລະບຽບຂອງກຸ່ມ ລວມທັງຈັດຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານກິດຈະກໍາ ແລະ/ຫລືກອງທຶນອີງຕາຫົວຂໍ້.**
	8. **ແນະນໍາ, ນໍາພາແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກໃຫ້ທິມງານ ໂດຍສະເພາະຜູ່ຮັບຜິດຊອບກິດຈະກໍາຍອ່ຍ ຫລື ໂຄງການຍອ່ຍໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ທັນກັບເວລາ.**
		1. ແນະນໍາວິຊາການຮ່ວມງານໂຄງການໃຫ້ປະຕິບັດລະບຽບການສອ່ງແສງລາຍງານ, ການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດເຄືອ່ນໄຫວວຽກຈາກຫົວໜ້າຂອງຕົນ.
		2. ແນະນໍາແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມປູກເຫັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບ.
	9. **ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກກ່ຽວກັບຂະບວນການຜະລິດໄຄແຜ່ນ ແລະ ການປູກເຫັດໃນລະດູການຕ່າງໆ ແລະ ການຈໍາໜ່າຍຂອງແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່າວມາ.**
		1. ປຶກສາຫາລືກັບສະມາຊິກກຸ່ມປູກເຫັດ ເພືອ່ສ້າງແນວຄວາມຄິດໃນການຊອກຫາຕະຫລາດຈໍາໜ່າຍເຫັດ ຊຶ່ງລິເລີ່ມຈາກການຂາຍເຫັດທີ່ໄດ້ຈາກການສາທິດ.

ດ່ັງນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ລາຍງານມາຍັງທ່ານ ເພືອ່ຮັບຊາບ

 ຫລວງພະບາງ, ວັນທີ 24 **ພຶດສະພາ (5) 2016**

ຜູ່ລາຍງານ

**ບົວຈັນ ນາມມະວົງ**