ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ.

------------------

**ພາກທີ I**

**ແຜນການດຳເນີນງານ**

## - ອີງຕາມ: - ແຜນໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນເພື່ອດຳເນີນກິດຈະກຳເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໃຫ້ແກ່ກຸ່ມບ້ານ ພັດທະນາ ພາຍໃນ 6 ເມືອງຄື: ເມືອງນໍ້າບາກ, ເມືອງຊຽງເງິນ, ເມືອງໂພນໄຊ, ເມືອງພູຄູນ, ເມືອງນານ ແລະ ເມືອງປາກແຊງ.

 ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມີແຜນການດຳເນີນງານເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

**I. ຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍ**

**ກ. ຈຸດປະສົງ**

1. ເພື່ອສຶບຕໍ່​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ດຳລັດ​ຂອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າ​ດວ້ຍມາດຖານລຶບລ້າງ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ​ແລະ ​ມາດຖານ​ດ້ານ ​ການ​ພັດທະນາ​ໃນ​ໄລຍະ 2016 – 2020, ຈຶງ​ໄດ້​ກຳນ​ົດມາດຖານ​ເພີ່ມ​ເຕີ່​ມການ​ສ້າງ​ຄອບຄົວ, ບ້ານ ​ແລະ​ ​ເມືອງ​ພັດທະນາ​ຕິດ​ພັນ​ກັບຄອບຄົວ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄອບຄົວ​ຫຼຸດ​ພົ້ນ​ອອກ​ຈາກ​ຄວາມທຸກ​ຍາກໂດຍສີ້ນເຊີງ.
2. ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຈຸດສຸມພັດທະນາຈຳນວນ 16 ຈຸດ ແລະ 1 ຈຸດສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດມີ 27 ບ້ານ ໃນແຜນ 5 ປີ (2016-2020) ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ.
3. ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຜັນ​ຂະຫຍາ​ຍຕາມ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ພັກ - ລັດ,​ ເຂົ້າ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ 2 ໜ້າ​ທີ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ປົກປັກ ​ຮັກສາ​ ແລະ ​ສ້າງສາ​ພັດທະນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ, ລຶບລ້າງ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ, ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສະຫວັດ​ສະ​ວັດ​ດ້ານ​ການ​ພັດທະນາ, ​ແລະ ສ້າງ​ຄອບຄົວ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ພັດທະນາ​. ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ມີ​ສວ່ນຮວ່ມ​ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ຄອບຄົວ​ໃຫ້​ມີ​ຊີວິດ​ທີ່​ດີ​ຂື້ນ​ກວ່າ​ເກົ່າ.
4. ພັດທະນາ​ບຸກຄະລາກ​ອນຂອງ​ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 6 ເມືອງຄື: ເມືອງນໍ້າບາກ ແລະ ເມືອງຊຽງເງິນ, ເມືອງໂພນໄຊ, ເມືອງນານ, ເມືອງພູຄູນ, ເມືອງປາກແຊງ ພ້ອມ​ທັງ​ຮັບປະກັນ​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ ​ກໍ່​ຄື​​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສະຫັດ​ສະຫວັດ​ດ້ານ​ການ​ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ​ໃຫ້​ດີ​ຂື້ນ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ.

**ຂ. ຄາດໝາຍ**

**- ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ພວກເຮົາຈະມີລະບົບການຊີ້ນໍາ-ນຳພາ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານຂັ້ນຮາກຖານບ້ານທີ່ດີ, ສຶບຕໍ່ຜະລິດອາຫານໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ແລະ ນຳສູ່ທ້ອງຕະຫຼາດເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ, ມີແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍພັດທະນາ.**

**- ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມ ບຸກຄະລາກອນທີ່ເຮັດວຽກສະຫະພັນແມ່ຍິງຍິງຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບັນດາກຸ່ມບ້ານໄດ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມກ້າເຮັດກ້າຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຕົນໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ ແລະ ເປັນຮູບປະທຳ.**

**-** ສ້າງ​​ເງື່ອນ​ໄຂໃຫ້ແມ່ຍິງມີ​ສິດ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັບ​ເພດ​ຊາຍໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງຊັບ​ສິນ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ, ການ​ດຳລົງ​ຊີວິດທີ່​ ເໝາະ​ສົມ ​ແລະ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ຕັດສິນ​ບັນຫາ​ ເຊີ່ງ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ປະກອບ​ສ່ວນອັນ​ສຳຄັນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເພີ່ມ​ພູນລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ​​ສ້າງ​ຄວາມ​ຢູ່ດີ​ກິນ​ດີຂອງ​​ແມ່ຍິງ​ຂັ້ນ​ເມືອງ ແລະ ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ​.

**II. ເນື້ອໃນ**

1. **ຕຳລາອາຫານປະກອບມີດັ່ງນີ້:**

**- ແກງເພັດໄກ່ ແລະ ໝູ.**

**- ເຂົ້າຂາໝູ.**

**- ເຂັ້າມັນໄກ່.**

**- ຕົ້ມຍໍາປາ, ກຸ້ງ ແລະ ທະເລ.**

**- ປາປຽວຫວານ.**

**- ໄສອົວໝູ.**

**- ກ້ອຍປາ.**

**- ຍໍາທະເລລວມມິດ.**

**- ແກງກະເພາະປາ.**

**- ປາລາດພິກ.**

**- ໄຂ່ຈຽວໝູສັບ.**

**- ຍໍາສະຫຼັດ.**

**- ປາໜື້ງສະອິວ.**

**- ເຂົ້າພັດທະເລ.**

**- ຍຳຢໍ່.**

**- ປາໜື້ງໝາກນາວ.**

**- ຜັດໄທໝູ ແລະ ໄກ່.**

2. ຕຳລາເຂົ້າໝົມຫວານ

* + **ເຂົ້າໜົມສັງຂະຫຍາໜ້າໄຂ່ ແລະ ໝາກອຶ.**
* **ເຂົ້າຕົ້ມແປ້ງ.**
	+ **ເຂົ້າໜົມທຽນ.**
* **ເຂົ້າໜົມມັນຕົ້ນ.**
* **ເຂົ້າໜົມບົວລອຍສາມສີ.**
	+ **ເຂົ້າໜົມໂດນັດ.**
* **ນໍ້າເຕົາຫູ.**
	+ **ເຂົ້າໝົມຖົວແປບ.**
* **ເຂົ້າໜົມຕາໂກ.**
	+ **ເຂົ້າໜົມຈິນກ້ວຍ.**
* **ເຂົ້າໜົມລີ່ປັບ.**

**III. ການປະກອບຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ:**

 **ກ. ຂັ້ນແຂວງ: ລວມທັງໝົດ 75 ສະຫາຍ**

1. ຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງ (ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ) ລວມມີ 01 ທ່ານ
2. ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນແຂວງ(ຄູຝຶກ) ລົງເມືອງລະ5 ທ່ານ ລວມມີ 30 ທ່ານ
3. ຄະນະຮັບຜິດຊອງຂັ້ນເມືອງລະ 03 ທ່ານ ລວມມີ 18 ທ່ານ
4. ຄະນະກຳມະການຕິດຕາມ, ກວດກາ (ພະແນກແຜນການແຂວງ ແລະ ພະແນກການເງິນແຂວງ)ລະ 01 ທ່ານ, ລວມມີ 02 ທ່ານ
5. ຄະນະລົງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເມືອງລະ 03 ທ່ານ ລວມມີ 18 ທ່ານ
6. ພະນັກງານຂັບລົດຕິດຕາມຄະນະຊີ້ນຳເມືອງລະ1 ທ່ານ ລວມມີ 06 ທ່ານ

 **ຂ. ຂັ້ນເມືອງ:**

- ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນເມືອງລະ 03 ສະຫາຍ

1. ເມືອງນໍ້າບາກ ລວມມີ 25 ທ່ານ

**- ບ້ານນໍ້າຖ້ວມໃຕ້ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານນາຍາງເໜືອ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານປາກມອງ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານນໍ້າງາ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານນະຄອນ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

2. ເມືອງຊຽງເງິນ ລວມມີ 25 ທ່ານ

**- ບ້ານພູຊາງ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານກິ່ວກະຈຳ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານສວນຫຼວງ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານມູດ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານດອນໂມ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

3. ເມືອງໂພນໄຊ ລວມມີ 25 ທ່ານ

**- ບ້ານໂພນທອງ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານທ່າໂພ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານທ່າຂ້າມ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານປາກງາ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານນາພຽງ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

4. ເມືອງພູຄູນ ລວມມີ 25 ທ່ານ

**- ບ້ານພູວຽງນ້ອຍ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານບວມພໍ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານຫີນຕັ້ງ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານຜາແກ້ວ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານສາມແຍກ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

5. ເມືອງນານ ລວມມີ 25 ທ່ານ

**- ບ້ານນາເມືອງໃຫຍ່ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານຫວຍຫອຍ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານເນີນສະຫວ່າງ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານປ່າໄຜ່ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານສີບຸນເຮືອງ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

6. ເມືອງປາກແຊງ ລວມມີ 25 ທ່ານ

**- ບ້ານສົບແຈກ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານປາກເກງ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານມ່ວງຄໍາ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານບວມຜາແສງ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**- ບ້ານໜອງ ລວມມີນັກສຳມະນາກອນ 05 ທ່ານ.**

**IV. ກຳນົດວັນເວລາ**

1. ການກຳນົົດວັນເວລາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ 07 ວັນ:

- ເມືອງນໍ້າບາກ: ວັນທີ 9-13/4/2018.

- ເມືອງໂພນໄຊ: ວັນທີ16-20/4/2018.

- ເມືອງປາກແຊງ: ວັນທີ 23-27/4/2018.

- ເມືອງພູູຄູນ: ວັນທີ 7-11/5/2018.

- ເມືອງນານ: ວັນທີ 14-18/5/2018.

- ເມືອງຊຽງເງິນ: ວັນທີ 21-25/5/2018.

1. ໃນນັ້ນ, ເດີນທາງຈາກແຂວງ ຫາ ເມືອງ ເປັນເວລາ 01 ວັນ.
2. ຈັດຕັ້ງດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງ ເປັນເວລາ 5 ວັນ.
3. ເດີນທາງກັບຈາກເມືອງ ຫາ ແຂວງ ເປັນເວລາ 01 ວັນ.
4. ສະຫຼຸບລາຍງານຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ຫຼື ທ່ານເຈົ້າແຂວງ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງສູນກາງ, ພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນແຂວງ ແລະ ພະ ແນກການເງິນແຂວງ.

**V. ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ:** ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 9/4/2018 - ວັນທີ 25/5/2018 ຊຶ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

**🞹 ເມືອງນໍ້າບາກ**

 **ມື້ທີ 1: ວັນທີ 9/4/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ (ລົງທະບຽນ).
* ສະເໜີຈຸດປະສົງ ແລະ ສະເໜີລາຍຊື່ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ວ່າດ້ວຍອານຸມັດເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ, ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຕາຕະລາງເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງການຝຶກອົບຮົມ.
* ເອກະສານ: ວິທີການປຸງແຕ່ງອາຫານຄື: ແກງເພັດໄກ່ ແລະ ໝູ.

⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

**🞹 ມື້ທີ 2: ວັນທີ10/4/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ (ລົງທະບຽນ).
* ເອກະສານ: ວິທີປຸງແຕ່ງອາຫານຄື:ເຂົ້າຂາໝູ.

 ⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

**🞹 ມື້ທີ 3: ວັນທີ 11/4/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ.
* ເອກະສານ: ວິທີປຸງແຕ່ງອາຫານຄື: ເຂົ້າມັນໄກ່.

⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

**🞹 ມື້ທີ 4: ວັນທີ 12/4/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ (ລົງທະບຽນ).
* ເອກະສານ: ວິທີການເຮັດເຂົ້າໜົມສັງຂະຫຍາໜ້າໄຂ່ ແລະ ໝາກອຶ.
* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ເອກະສານ: ວິທີການເຮັດເຂົ້າຕົ້ມແປ້ງ.

**🞹 ມື້ທີ 5: ວັນທີ 13/4/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ.
* ສືບຕໍ່ເອກະສານ: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການເຮັດເຂົ້າຕົ້ມແປ້ງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

 ⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ແກ້ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ.
* ສະຫຼຸບຕີລາຄາສະພາບການຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ.
* ພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນ.
* ຄະນະພັກຂັ້ນເທິງໂອ້ລົມ ແລະ ໃຫ້ທິດຕໍ່ພິທີ.
* ຂຶ້ນຮັບຄຳໂອວາດ.
* ປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ. **(ສຳເລັດ)**

**🞹 ເມືອງໂພນໄຊ**

 **ມື້ທີ 1: ວັນທີ 16/4/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ (ລົງທະບຽນ).
* ສະເໜີຈຸດປະສົງ ແລະ ສະເໜີລາຍຊື່ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ວ່າດ້ວຍອານຸມັດເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ, ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຕາຕະລາງເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງການຝຶກອົບຮົມ.
* ເອກະສານ: ວິທີການປຸງແຕ່ງອາຫານຄື: ກ້ອຍປາ.

⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

**🞹 ມື້ທີ 2: ວັນທີ17/4/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ (ລົງທະບຽນ).
* ເອກະສານ: ວິທີປຸງແຕ່ງອາຫານຄື: ຍໍາທະເລລວມມິດ.

 ⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

**🞹 ມື້ທີ 3: ວັນທີ 18/4/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ.
* ເອກະສານ: ວິທີປຸງແຕ່ງອາຫານຄື: ແກງກະເພາະປາ.

⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

**🞹 ມື້ທີ 4: ວັນທີ 19/4/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ (ລົງທະບຽນ).
* ເອກະສານ: ວິທີການເຮັດເຂົ້າໜົມມັນຕົ້ນ.
* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ເອກະສານ: ວິທີການເຮັດເຂົ້າໜົມບົວລອຍສາມສີ.

**🞹 ມື້ທີ 5: ວັນທີ 20/4/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ
* ສືບຕໍ່ເອກະສານ: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການເຮັດເຂົ້າໜົມບົວລອຍສາມສີ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

 ⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ແກ້ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ.
* ສະຫຼຸບຕີລາຄາສະພາບການຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ.
* ພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນ.
* ຄະນະພັກຂັ້ນເທິງໂອ້ລົມ ແລະ ໃຫ້ທິດຕໍ່ພິທີ.
* ຂຶ້ນຮັບຄຳໂອວາດ.
* ປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ. **(ສຳເລັດ)**

**🞹 ເມືອງປາກແຊງ:**

 **ມື້ທີ 1: ວັນທີ 23/4/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ (ລົງທະບຽນ).
* ສະເໜີຈຸດປະສົງ ແລະ ສະເໜີລາຍຊື່ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ວ່າດ້ວຍອານຸມັດເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ, ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຕາຕະລາງເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງການຝຶກອົບຮົມ.
* ເອກະສານ: ວິທີການປຸງແຕ່ງອາຫານຄື: ຍໍາຢໍ່.

⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

**🞹 ມື້ທີ 2: ວັນທີ24/4/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ (ລົງທະບຽນ).
* ເອກະສານ: ວິທີປຸງແຕ່ງອາຫານຄື:ປາໜື້ງໝາກນາວ.

 ⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

**🞹 ມື້ທີ 3: ວັນທີ 25/4/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ.
* ເອກະສານ: ວິທີປຸງແຕ່ງອາຫານຄື: ເຂົ້າພັດໝູ ແລະ ໄກ່.

⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

**🞹 ມື້ທີ 4: ວັນທີ 26/4/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ (ລົງທະບຽນ).
* ເອກະສານ: ວິທີການເຮັດເຂົ້າໜົມຈີນກ້ວຍ.
* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ເອກະສານ: ວິທີການເຮັດເຂົ້າໜົມລີ່ປັບ.

**🞹 ມື້ທີ 5: ວັນທີ 13/4/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ.
* ສືບຕໍ່ເອກະສານ: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການເຮັດເຂົ້າໜົມລີ່ປັບ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

 ⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ແກ້ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ.
* ສະຫຼຸບຕີລາຄາສະພາບການຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ.
* ພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນ.
* ຄະນະພັກຂັ້ນເທິງໂອ້ລົມ ແລະ ໃຫ້ທິດຕໍ່ພິທີ.
* ຂຶ້ນຮັບຄຳໂອວາດ.
* ປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ. **(ສຳເລັດ)**

**🞹 ເມືອງພູຄູນ**

 **ມື້ທີ 1: ວັນທີ 7/5/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ (ລົງທະບຽນ).
* ສະເໜີຈຸດປະສົງ ແລະ ສະເໜີລາຍຊື່ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ວ່າດ້ວຍອານຸມັດເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ, ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຕາຕະລາງເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງການຝຶກອົບຮົມ.
* ເອກະສານ: ວິທີການປຸງແຕ່ງອາຫານຄື: ຍຳສະຫຼັດ.

⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

**🞹 ມື້ທີ 2: ວັນທີ8/5/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ (ລົງທະບຽນ).
* ເອກະສານ: ວິທີປຸງແຕ່ງອາຫານຄື:ປາໜື້ງສະອິວ.

 ⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

**🞹 ມື້ທີ 3: ວັນທີ 9/5/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ.
* ເອກະສານ: ວິທີປຸງແຕ່ງອາຫານຄື: ເຂົ້າພັດທະເລ.

⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

**🞹 ມື້ທີ 4: ວັນທີ 10/5/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ (ລົງທະບຽນ).
* ເອກະສານ: ວິທີການເຮັດເຂົ້າໜົມຖົວແປບ.
* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ເອກະສານ: ວິທີການເຮັດເຂົ້າໜົມຕາໂກ.

**🞹 ມື້ທີ 5: ວັນທີ 13/4/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ.
* ສືບຕໍ່ເອກະສານ: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການເຮັດເຂົ້າໜົມຕາໂກ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

 ⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ແກ້ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ.
* ສະຫຼຸບຕີລາຄາສະພາບການຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ.
* ພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນ.
* ຄະນະພັກຂັ້ນເທິງໂອ້ລົມ ແລະ ໃຫ້ທິດຕໍ່ພິທີ.
* ຂຶ້ນຮັບຄຳໂອວາດ.
* ປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ. **(ສຳເລັດ)**

**🞹 ເມືອງນານ**

 **ມື້ທີ 1: ວັນທີ 14/5/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ (ລົງທະບຽນ).
* ສະເໜີຈຸດປະສົງ ແລະ ສະເໜີລາຍຊື່ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ວ່າດ້ວຍອານຸມັດເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ, ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຕາຕະລາງເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງການຝຶກອົບຮົມ.
* ເອກະສານ: ວິທີການປຸງແຕ່ງອາຫານຄື: ປາລາດພິກ.

⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

**🞹 ມື້ທີ 2: ວັນທີ10/4/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ (ລົງທະບຽນ).
* ເອກະສານ: ວິທີປຸງແຕ່ງອາຫານຄື: ໄສອົວໝູ.

 ⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

**🞹 ມື້ທີ 3: ວັນທີ 11/4/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ.
* ເອກະສານ: ວິທີປຸງແຕ່ງອາຫານຄື: ໄຂຈຽວໝູສັບ.

⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

**🞹 ມື້ທີ 4: ວັນທີ 12/4/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ (ລົງທະບຽນ).
* ເອກະສານ: ວິທີການເຮັດເຂົ້າໜົມໂດນັດ.
* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ເອກະສານ: ວິທີການເຮັດນໍ້າເຕົາຫູ.

**🞹 ມື້ທີ 5: ວັນທີ 13/4/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ
* ສືບຕໍ່ເອກະສານ: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການເຮັດນໍ້າເຕົາຫູ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

 ⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ແກ້ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ.
* ສະຫຼຸບຕີລາຄາສະພາບການຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ.
* ພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນ.
* ຄະນະພັກຂັ້ນເທິງໂອ້ລົມ ແລະ ໃຫ້ທິດຕໍ່ພິທີ.
* ຂຶ້ນຮັບຄຳໂອວາດ.
* ປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ. **(ສຳເລັດ)**

**🞹 ເມືອງຊຽງເງິນ**

 **ມື້ທີ 1: ວັນທີ 21/5/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ (ລົງທະບຽນ).
* ສະເໜີຈຸດປະສົງ ແລະ ສະເໜີລາຍຊື່ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ວ່າດ້ວຍອານຸມັດເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ, ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຕາຕະລາງເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງການຝຶກອົບຮົມ.
* ເອກະສານ: ວິທີການປຸງແຕ່ງອາຫານຄື: ຕົ້ມຍໍາປາ, ກຸ້ງ ແລະ ທະເລ.

⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

**🞹 ມື້ທີ 2: ວັນທີ22/5/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ (ລົງທະບຽນ).
* ເອກະສານ: ວິທີປຸງແຕ່ງອາຫານຄື:ປາປຽວຫວານ.

 ⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

**🞹 ມື້ທີ 3: ວັນທີ 23/5/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ.
* ເອກະສານ: ວິທີປຸງແຕ່ງອາຫານຄື: ໄສອົວໝູ.

⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

**🞹 ມື້ທີ 4: ວັນທີ 24/5/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ (ລົງທະບຽນ).
* ເອກະສານ: ວິທີການເຮັດເຂົ້າໜົມທຽນ .
* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ເອກະສານ: ວິທີການເຮັດເຂົ້າໝົມມັນຕົ້ນ.

**🞹 ມື້ທີ 5: ວັນທີ 25/5/2018**

 **⦁ ຕອນເຊົ້າ:**

* ເຕົ້າໂຮມນັກສຳມະນາກອນ.
* ສືບຕໍ່ເອກະສານ: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການເຮັດເຂົ້າໝົມມັນຕົ້ນ, ມີການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

 ⦁ **ຕອນບ່າຍ:**

* ແກ້ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ.
* ສະຫຼຸບຕີລາຄາສະພາບການຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ.
* ພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນ.
* ຄະນະພັກຂັ້ນເທິງໂອ້ລົມ ແລະ ໃຫ້ທິດຕໍ່ພິທີ.
* ຂຶ້ນຮັບຄຳໂອວາດ.
* ປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ. **(ສຳເລັດ)**

**🞹 ໝາຍເຫດ:**

* ພາຍຫຼັງສຳເລັດການບັນຍາຍເອກະສານທຸກໆຄັ້ງ, ຕ້ອງສະເໜີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມ.
* ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຂຶ້ນຫ້ອງຂອງຄູ-ອາຈານ, ຕ້ອງມີການແຈກຢາຍບັດປະເມີນຜົນ (ສະຫຼຸບລາຍງານ).
* ໃນທຸກໆຕອນແລງ ຫຼື ຕອນຄໍ່າ ນັກສຳມະນາກອນຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າເອກະສານທີ່ໄດ້ຮຽນມາ, ເພື່ອຊອກບັນຫາສະເໜີ ເພື່ອຊອກວິທີປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ.

**ພາກທີ II**

**ລົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ**

1. **ຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍ**

**ກ. ຈຸດປະສົງ**

* ເພື່ອລົງໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບແມ່ຍິງຢູ່ໃນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຕິດຕາມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ.
* ລົງປະເມີນຜົນສຳເລັດຫຼັງຝຶກອົບຮົມ.

**ຂ. ຄາດໝາຍ**

* ສູ້ຊົນໃຫ້ແມ່ຍິງທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ຈາກຈຸດສຸມບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດຮູ້ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເພື່ອຈຳໜ່າຍຕາມໜ້າບ້ານໜ້າເຮືອນ ແລະ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ.
* ແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຕ້ອງນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.
1. **ເນື້ອໃນເອກະສານ**
* ແບບຟອມການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັງຝຶກອົບຮົມ.
* ບົດສະຫຼຸບ ແລະ ບົດລາຍງານໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ(ຂັ້ນແຂວງ).
* ບົດສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງເມືອງ.
1. **ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ລວມ 3 ທ່ານ**

**\* ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນແຂວງ**

* ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ 1 ທ່ານ.
* ວິຊາການທີສັງກັດຢູ່ຂະແໜງພັດທະນາ 1 ທ່ານ.
* ພະນັກງານຂັບລົດ 1 ທ່ານ.

**\* ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນເມືອງ**

- ພະນັກງານວິຊາການ 1 ທ່ານ

**4. ກຳນົດເວລາ**

\* ເມືອງນໍ້າບາກ: ວັນທີ 6-7/8/2018.

\* ເມືອງໂພນໄຊ: ວັນທີ 9-10/8/2018.

\* ເມືອງປາກແຊງ: ວັນທີ 13-14/8/2018.

\* ເມືອງພູຄູນ: ວັນທີ 3-4/9/2018.

\* ເມືອງນານ: ວັນທີ6-7/9/2018.

\* ເມືອງຊຽງເງິນ: ວັນທີ10-11/9/2018.

\* ແຕ່ລະເມືອງໃຫ້ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄວາມເປັນຈິງໃຫ້ຂັ້ນແຂວງຮັບຊາບ.

  **ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ**