Small Activity Agreement No: TABI-Yr5-SAA- 040/16_LPB

​ຂໍ້​ຕົກລົງການ​ສະໜັບສະໜູນ ​ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດກິດຈະ​ກໍາ

ລະຫວ່າງ

​ໂຄງການ​ຕາ​ບີ (TABI)

​ແລະ

ອົງການຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:	​ສະ​ຫະ​ພັນ​ແມ່​ຍິງ​ແຂວງ, ຫຼວງ​ພະ​ບາງ

ທີ່ຢູ່:			​ບ້ານ ທາດ​ໂບສົດ, ​ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ:	856 –71 212171, 71 260328

E-mail:		​ vianvilay@gmail.com

ຕາງໜ້າໂດຍ:	ທ່ານ ນາງ ວຽນວິໄລ ດີລະພັນ ປະ​ທານ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ແມ່ນ​ຍິງ​ແຂວງ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ

1 : ຊື່ກິດຈະ​ກໍາ(ພາສາລາວ): ຕິດ​ຕາມ, ກວດກາ ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຜະ​ລິດ-ພັດ​ທະ​ນາ​ໄຄ​ແຜ່ນ 3 ເມືອງ, ແຂວງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ປີ 2017-2018.

2 : ຊື່ກິດຈະ​ກໍາ(ພາສາອັງກິດ): Monitoring at 3 Districts, Louang Prabang province 2017-2018.

3 : ກິດຈະກໍາ ແລະ ວິທີການທີ່ໄດ້ຕົກລົງເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: 	ຕາມ​ເອກະສານ​ຄັດ​ຕິດ ທີ່ 1

4:  ໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:			1 ພະຈິກ (11)  2017 ເຖິງ 31 ມີນາ (3) 2018

5 : ໂຄງການTABI ອະນຸມັດເງິນໂອນ:	 20,719,500 ກີບ (ຊາວລ້ານເຈັດແສນສິບເກົ້າພັນຫ້າຮ້ອຍກີບ) ຫຼື USD  2,558

ຕາມ​ເອກະສານ​ຄັດ​ຕິດ ທີ່ 2

6. ຊື່ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

- ​ທ່ານນາງ ຈັນສຸກ ກະເສີມສຸກ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ຈັດຕັ້ງ, ກວດກາ.

- ເບິໂທ:  020 23895858 ;		  Email;  chansoukkss@ymail.com

ຕົກລົງ ແລະ ເຫັນ​ດີ

| ທ່ານ ...... | ວັນທີ : | ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸກ ກະເສີທສຸກ | ວັນທີ |
| --- | --- | --- | --- |
| ຫົວໜ້າ​ທີ​ມຊ່ຽວຊານ TABICTA |  | ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຫຼັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ |  |
| ທ່ານພູນສະຫວັນ | ວັນທີ : | ທ່ານ | ວັນທີ |
| ຜູ້ປະສານ​ງານ​ໂຄງການ​TABIປະ​ຈໍາ​ແຂວງ​ |  |  |  |
| ທ່ານ ​. . . . . . . . . . . | ວັນ​ທີ : | ທ່ານນາງ ວຽນວິໄລ ດີລະພັນ | ວັນ​ທີ |
| ຫົວໜ້າ​ປະສານ​ງານ TABI |  | ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ |  |

ເອກະສານ​ຄັດ​ຕິດ​ທີ 1: ກອບກິດຈະກໍາ ແລະວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

- ພາກສະເໜີ:

ໂຄງການ ພັດທະນາ ແລະສົ່ງເສີມການຜະລິດໄຄແຜ່ນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆ ພັນກະສິກໍາຢູ່ເຂດພູດອຍ ( TABI ) ນັບແຕ່ປີ 2011 ມາຮອດ ປີ 2014 ໂຄງການໄດ້ດໍາເນີນ 5 ໄລຍະ ຊຶ່ງແມ່ນສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຊຸດທີ I ຢູ່ 4 ເມືອງ ຈໍານວນ 4 ບ້ານຄື: ບ້ານ ດອນເກົ່າ ເມືອງ ຫລວງພະບາງ, ບ້ານ ດອນໂມ ເມືອງ ຊຽງເງິນ, ບ້ານ ບົມ, ເມືອງ ນໍ້າບາກ, ບ້ານ ມ່ວງຄໍາ ເມືອງ ຈອມເພັດ. ບ້ານເປົ້າໝາຍຊ່ວງທີ I ໂຄງການໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ, ການຕະຫລາດ, ເຕັກນິກການຜະລິດໄຄແຜ່ນ, ການບັນຊີ, ສະໜອງອຸປະກອນການຜະລິດ ແລະ ກອງທຶນໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ.

​ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການດໍາເນີນໂຄງການຜ່ານ​ມາ​​ມີ: ​​ການຈັດ​ຕັ້ງນໍາພາ-ຄຸ້ມກອງການຜະລິດຄົບຖ້ວນ​, ​​ມີອຸປະກອນເຂົ້າສູ່ການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງໄດ້ຮັບການປັບປຸງທາງດ້ານຄຸນນະພາບ, ເຜີ່ມປະລິມານການຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ກາໝາຍເປັນລັກສະນະສະເພາະຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ, ຜູ່ຜະລິດມີທຶນນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃສ່ການຜະລິດ, ລາຄາສິນຄ້າເຜີ່ມຂຶ້ນ, ຫລຸດຜອ່ນການອອກແຮງງານໜັກຂອງແມ່ຍິງ, ຜູ້ບໍລິໂພກມີຄວາມເຊືອ່ໝັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ຈາກຜົນໄດ້ຮັບດ່ັງກ່າວ ໃນປີ 2015 ທາງໂຄງການໄດ້ລົງສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢູ່ 21 ບ້ານ ເພື່ອ່ຂະຫຍາຍບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການ ແລະ ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາບ້ານມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າເປັນບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການເພີ່ມຕື່ມເປັນຊຸດທີ II ຢູ່ 4 ບ້ານຄື: ບ້ານ ໂພນໄຊ, ບ້ານ ລີ່ ເມືອງ ນໍ້າບາກ, ບ້ານ ສະນົກມຸງຄຸນ ເມືອງ ຈອມເພັດ ແລະ ບ້ານ ບວມຫວານ ເມືອງ ວຽງຄໍາ. ບ້ານເປົ້າໝາຍຊຸດທີ II ໂຄງການໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ, ການຕະຫລາດ, ເຕັກນິກການຜະລິດໄຄແຜ່ນ, ການບັນຊີ, ສະໜອງອຸປະກອນການຜະລິດ.

ເມື່ອເຫັນວ່າການຜະລິດໄຄແຜ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງທາງດ້ານຄຸນນະພາບ, ຜູ້ບໍລິໂພກມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຫລາຍຂຶ້ນ, ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ລາຄາສິນຄ້າໄດ້ຖືກຍົກສູງ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ. ບັນຫາທີ່ພົບນັ້ນແມ່ນກຸ່ມຜະລິດໄຄແຜ່ນຈໍານວນ 2 ບ້ານຄື: ບ້ານດອນເກົ່າ ເມືອງ ຫລວງພະບາງ ແລະ ບ້ານ ດອນໂມ ເມືອງ ຊຽງເງິນ ໄດ້ຜະລິດໄຄແຜ່ນຈາກນໍ້າຂອງ ແລະ ນໍ້າຄານ ເທ່ົານັ້ນ ເມື່ອແມ່ນໍ້າທັງ 2 ແຫ່ງໄດ້ຮັບຜັນກະທົບຈາກການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຮັດໄຄບໍ່ເກີດຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຜະລິດໄຄແຜ່ນເປັນເວລາ 3 ປີ. ດ່ັງນັ້ນໃນປີ 2018 ໂຄງການຈຶ່ງຄັດເລືອກເອົາກຸ່ມຜະລິດໄຄແຜ່ນທີ່ສາມາດທໍາການຜະລິດເປັນປົກກະຕິ ເພືອ່ຈະສືບຕໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 6 ບ້ານຄື: ບ້ານ ບົມ, ບ້ານລີ່, ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມືອງ ນໍ້າບາກ, ບ້ານ ມ່ວງຄໍາ, ບ້ານ ສະນົກມຸງຄຸນ ເມືອງ ຈອມເພັດ ແລະ ບ້ານ ບວມຫວານ ເມືອງ ວຽງຄໍາ. ສໍາລັບກອງທຶນ 2 ບ້ານ ຈະມອບໃຫ້ສະະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງຕິດຕາມ, ລາຍງານເປັນປົກກະຕິ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ ເຖິງແມ່ນວ່າຄຸນນະພາບໄຄແຜ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມາດຕະຖານຢ່າງສົມບູນ ຍອ້ນຂາດອຸປະກອນການຜະລິດ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ສະນັ້ນມາໃນປີ 2017 ທາງສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ຈຶ່ງໄດ້ພົວພັນຍາດການຊ່ວຍເຫລືອຈາກສູນວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ລາວ-ເກົາຫລີ (LKSTC) ສະໜັບສະໜູນທຶນສົມທົບກັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອຂອງໂຄງການ ພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນ ເຂດພູດອຍ ພາກເໜືອ (TABI) ໃຫ້ກຸ່ມຜະລິດໄຄແຜ່ນບ້ານ ບົມ ແລະ ບ້ານ ລີ່ ເມືອງ ນໍ້າກບາກ ເພື່ອສະເໜີຮັບຮອງເປັນຜະລິດຕະພັນລິຂະສິດໃນປີ 2018,  ທາງ LKSTC ຈະປຸກສ້າງ ລະບົບສາງເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນໃຫ້ 2 ບ້ານດ່ັງກ່າວ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງຈະຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອ້ງຂັ້ນແຂວງ-ເມືອງ ເພື່ອອອກແບບຮັບຮອງເປັນຜະລິດຕະພັນລິຂະສິດ ຊຶ່ງທາງສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະ LKSTC ໄດ້ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບກັນ ພາຍຫລັງທັງ 2 ກຸ່ມ ມີຄວາມພອ້ມຢ່າງຄົບຖວ້ນແລ້ວຈະມອບໃຫ້ອົງການປົກຄອງເມືອງ ນໍ້າບາກ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະ ກຸ່ມຜະລິດໄຄແຜ່ນທັງ 2 ບ້ານ ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ແລະ ທໍາການຜະລິດດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

.

ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ:

| ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ( ທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈາກ TABI ) | ສູນວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ລາວ-ເກົາຫລີ ( LKSTC ) |
| --- | --- |
| ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກະກຽມຮັບຮອງເປັນຜະລິດຕະພັນລິຂະສິດ. | ກໍ່ສ້າງຫ້ອງເຮືອນຜະລິດໄຄແຜ່ນ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າ |
| ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ-ອຸປະ ກອນການຜະລິດ ແລະ ສູນຜະລິດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຜະລິດໄຄແຜ່ນບ້ານເປົ້າໝາຍ | ຈັກລ້າງໄຄ |
| ປະເມີນຜົນ | ຕູ້ຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຮຍ |
| ຈັດກອງປະຊຸມຮັບຮອງເປັນຜະລິດຕະພັນລິຂະສິດ ແລະມອບໂຄງການໃຫ້ອົງການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ນ | ລະບົບນ້ຳຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຮຍ |
| ສະຫລຸບ, ລາຍງານ | ອອກແບບຖົງໄຄແຜ່ນ ແລະ ໃຊ້ຖົງທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ |
|  | ເຄື່ອງຈັກລີດຖົງຫຸ້ມຫໍ່ |
|  | ສາງເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນ. |
|  | ຫອ້ງວາງສະແດງ ແລະ ໂຄສະນາສິນຄ້າ |
|  | ປະເມີນຜົນ |

- ຈຸດປະສົງ:

- ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອ້ງເຫັນຂະບວນການຜະລິດ, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນການຜະລິດ, ສະຖານທີ່ຜະລິດ ເພື່ອນໍາມາປຶກສາຫາລືກະກຽມເງື່ອນໄຂຮັບຮອງເປັນລິຂະສິດຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ.

- ເພື່ອຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນການຜະລິດໄຄແຜ່ນຢູ່ສູນຜະລິດໄຄແຜ່ນບ້ານ ບົມ, ບ້ານລີ່ ເມືອງ ນໍ້າບາກ ແລະ ການຜະລິດຢູ່ 4 ບ້ານເປົ້າໝາຍ.

- ເພື່ອເກັບກໍາສະພາບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານກຸ່ມ, ການຜະລິດ, ການນໍາໃຊ້ເງິນກອງທຶນຂອງກຸ່ມຜະລິດໄຄແຜ່ນ ໃນ 4 ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ;

- ເພືອ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຜະລິດໄຄແຜ່ນ, ລາຍຮັບຂອງສະມາຊິກຸ່ມຜະລິດໄຄແຜ່ນ 6 ບ້ານ.

- ເພື່ອຮັບຮອງຜະລິດຕະພັນໄຄແຜ່ນລິຂະສິດໃນປີ 2018.

- ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ:

- ຜະລິດຕະພັນໄຄແຜ່ນບ້ານ ບົມ ແລະ ບ້ານ ລີ່ ເມືອງ ຍໍາບາກ ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖວ້ນ ເພື່ອຮັບຮອງເປັນຜະລິດ ຕະພັນລິຂະສິດໃນຊ່ວງທ້າຍໂຄງການ.

- ຜູ້ຮັບຜິດຊອບເຄື່ອງຈັກຜະລິດໄຄແຜ່ນບ້ານ ບົມ ແລະ ບ້ານ ລີ່ ມີຄວາມຊໍານານໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນການຜະລິດຢູ່ໃນສູນ ແລະ ກາານພັດທະນາຄຸນນະພາບໄຄແຜ່ນຂອງກຸ່ມອື່ນໆ..

- ໄຄແຜ່ນຖືກຮັບຮອງເປັນຜະລິດຕະພັນລິຂະສິດ. ພາຍຫລັງການມອບໂຄງການ ຄະນະກຸ່ມຜະລິດໄຄແຜ່ນ ສາມາດຄຸ້ມຄອງ,ບໍລິຫານ, ນໍາພາສະມາຊິກທໍາການຜະລິດໄຄແຜ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ

- ສັງ​ລວມຫຍໍ້​ກິດຈະ​ກໍາ​ຕົ້ນຕໍ​ ແລະ​ ວິທີ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ​ຍ່ອຍ .

- ກິດຈະກໍາ:

  - ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກະກຽມຮັບຮອງໄຄແຜ່ນບ້ານ ບົມ ແລະ ບ້ານ ລີ່ ເມືອງ ນໍ້າບາກ ເປັນຜະລິດຕະພັນລິຂະສິດ.

  - ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ-ອຸປະກອນການຜະລິດ ແລະ ສູນຜະລິດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຜະລິດໄຄແຜ່ນ.

  - ປະເມີນຜົນ.

  - ກອງປະຊຸມຮັບຮອງເປັນຜະລິດ ຕະພັນລິຂະສິດ ແລະມອບໂຄງການໃຫ້ອົງການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ນ.

  - ສະຫລຸບ, ລາຍງານ

- ວິທີການດໍາເນີນ, ແຜນຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍອ່ຍ:

| ລ/ຫ ກ/ກ | ຂັ້ນ​ຕອນ/ໜ້າ​ວຽກ ​ແລະ ​ກິດຈະ​ກໍາ​ຕ່າງໆ | ລາຍ​ລະອຽດ​ວິທີ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ກິດຈະ​ກໍາ | ອົງການ​&ຊື່ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ | ​ແຜນ​ການຕິດຕາມ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ຕົວ​ວັດ​ແທກ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ | ​ແຫຼ່ງກວດ​ສອບ​ຂໍ້​ມູນ |
| 4.1 | ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກະກຽມຮັບຮອງໄຄແຜ່ນ ບ້ານ ບົມ ແລະ ບ້ານ ລີ່ ເປັນຜະລິດຕະພັນລິຂະສິດ | - ກະກຽມ​ກອບ​ກິດຈະ​ກໍາ​ທັງ​ໝົດ ແລະ ເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. - ສັງລວມ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດຜ່ານມາ ແລະ ແຜນສືບຕໍ່​ໂຄງການ​​ເປັນ power point ເພື່ອລາຍງານໃນກອງປະຊຸມ. - ກະກຽມອຸປະກອນ, ເອກະສານ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ຕ່າງໆທີ່​ຈໍາ​ເປັນ. - ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລົງຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ຜະລິດໄຄແຜ່ນ ບ້ານ ບົມ ແລະ ບ້ານລີ່ - ດໍາເນີນກອງປະຊຸມຕາມແຜນການ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງເປັນເອກະພາບ ຮັບຮອງເງື່ອນໄຂການຜະລິດໄຄແຜ່ນເປັນຜະລິດຕະພັນລິຂະສິດ. | -ນ. ຈັນສຸກ ກະເສີມສຸກ | - ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈໍານວນ 13 ທ່ານມາຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ຫອ້ງການ TABI ຫລວງພະບາງ, LKSTC , ພະແນກສາທາແຂວງ, ພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ -ການຄ້າ, ຫອ້ງການທີ່ກ່ຽວຂອ້ງພາຍໃນເມືອງ ນໍ້າບາກ ເຫັນຂະ ບວນການຜະລິດໄຄແຜ່ນ, ສະ ຖານທີ່, ເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນການຜະລິດ ແລະ ຜະລິຕະພັນຂອງກຸ່ມຜະລິດໄຄແຜ່ນບ້ານ ບົມ ແລະ ບ້ານລີ່ ເມືອງ ນໍ້າບາກ ເພື່ອນໍາມາປຶກສາຫາລືໃນການກະກຽມເງື່ອນໄຂຮັບຮອງໄຄແຜ່ນເປັນຜະລິດຕະພັນລິຂະສິດ. - ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂຶ້ນ 1 ຄັ້ງ ຢູ່ສະໂມສອນເມືອງ ນໍ້າບາກ ຮັບຮູ້ສະພາບຄວາມຄືບໜ້າ, ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍອ່ຍຢູ່ແຕ່ລະກຸ່ມ. - ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເພືອ່ກຽມຄວາມ ພອ້ມໃນການຮັບຮອງໄຄແຜ່ນເປັນຜະລິດຕະພັນລິຂະສິດຢ່າງ ໜອ້ຍ 2 ບ້ານ. | - ບົດລາຍງານກິດຈະ​ກໍາ - ​ເອກະສານສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ທີ​ມ - ຮູບພາບ |
| 4.2 | ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ-ອຸປະກອນການຜະລິດ ແລະ ສູນຜະລິດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຜະລິດໄຄແຜ່ນ | - ການລົງເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ 2 ຄັ້ງ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຄັ້ງທີ 1, ຄັ້ງທີ 2 ປະຕິບັດຮ່ວມກິດຈະກໍາ 4.3 - ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບນາຍບ້ານ, ຄະນະກໍາມະການ, ຄະນະກຸ່ມ ແລະ ສະມາຊິກກຸ່ມຜະລິດໄຄແຜ່ນຂອງແຕ່ລະບ້ານ: ຟັງການລາຍງານສະພາບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກຸ່ມ, ການຜະລິດຂອງສະມາຊິກ (ດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ), ປຶກສາຫາລືຊອກວິທີແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ. - ກວດກາບັນຊີສະມາຊິກຸ່ມ, ບັນຊີກອງທຶນ 4 ບ້ານ, ບັນຊີອຸປະ ກອນ, ແນະນໍາດ້ານວິຊາການທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຜະລິດໄຄແຜ່ນຢູ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ. - ຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເຄືອ່ງຈັກການຜະລິດໄຄແຜ່ນ ແລະ ການ ນໍາໃຊ້ສູນຜະລິດໄຄແຜ່ນຂອງກຸ່ມບ້ານ ບົມ ແລະ ບ້ານ ລີ່ ເມືອງ ນໍ້າບາກ. - ເກັບກຳຂໍ້ມູນລະດູການໄຄອອກ, ຈຳນວນການເກັບໄຄດີບ (ໄຄມື່ນ,ໄຄຊາ), ລາຍຮັບຈາກການຂາຍໄຄດີບ ແລະ ຂາຍໄຄແຜນ | - ນ. ຈັນສຸກ ກະເສີມສຸກ - ນ. ສີວິໄລ - ນ. ບຸນຖະໜອມ - ນ. ນອ້ຍ ໄຊຍະເລີດ | - ຜູ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂັ້ນແຂວງ-ເມືອງ ກໍາໄດ້ສະພາບຕົວຈິງຂອງກຸ່ມ 6 ບ້ານຂອງ 3 ເມືອງ ຈໍານວນ 2 ຄັ້ງ. - ມີຂໍ້ມູນການຜະລິດ, ການເກັບ-ຂາຍໄຄດິບຂອງຜູ້ຜະລິດພາຍໃນບ້ານ, ການເພີ່ມ-ຫລຸດຈໍານວນສະມາຊິກກຸ່ມ, ລາຍຮັບ, ກອງທຶນ, ບັນ ຫາ/ອຸປະສັກ ຂອງກຸ່ມຜະລິດໃນລະ ດູການຜະລິດຈໍານວນ 6 ກຸ່ມ ແລະ ບົດລາຍງານວຽກງານກອງທຶນຂອງ 2 ກຸ່ມ ທີ່້ບໍ່ໄດ້ຜະລິດໄຄແຜ່ນ ເພື່ອສັງລວມ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຜູ່ຊີ້ນໍາຂັ້ນແຂວງ-ເມືອງຂອງຕົນ ແລະ ໂຄງການ TABI ຫລວງພະບາງ-ວຽງຈັນຮັບຮູ້.. | - ສະຖິຕິ - ບົດລາຍງານ - ຮູບພາບ - ຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງ ເອກເຊວ |
| 4.3 | ປະເມີນຜົນ | - ຜູ້ຊີ້ນໍາຂັ້ນແຂວງ-ເມືອງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການຂັ້ນແຂວງ-ເມືອງ ປະຊຸມຮ່ວມກັບນາຍບ້ານ, ຄະນະກໍາມະການ, ຄະນະກຸ່ມ ແລະ ສະມາ່ຊິກກຸ່ມຜະລິດໄຄແຜ່ນ. - ສໍາພາດການນາຍບ້ານ, ຄະນະກໍາມະການ, ຄະນະກູ່ມ ແລະ ສະມາຊິກກ່ຽວກັບວຽກງານຮອບດ້ານຂອງກຸ່ມ, ປຶກສາຫາລື ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີ ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ. - ຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນລະ ດູການທີ່ຜ່ານມາຮ່ວມກັບປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງເປົ້າໝາຍ ພາຍຫລັງສໍາເລັດກອງປະຊຸມ: - ລາຍງານຜົນຂອງການລົງປະເມີນຜົນໃຫ້ເຈົ້າເມືອງເປົ້າໝາຍ | - ທ່ານ ນ. ບົວຈັນ ນາມມະວົງ - ນ. ຈັນສຸກ ກະເສີມສຸກ. - ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ 3 ເມືອງ - ນ. ສີວິໄລ - ນ. ບຸນຖະໜອມ - ນ. ນອ້ຍ ໄຊຍະເລີດ | - ຜູ່ຊີ້ນໍາຂັ້ນແຂວງ-ເມືອງ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຍອ່ຍຂັ້ນແຂວງ-ເມືອງ ລົງບ້ານເປົ້າໝາຍ 6 ບ້ານ ຈໍານວນ 1 ຄັ້ງ ກໍາໄດ້ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ມາສົມທຽບໃສ່ບົດລາຍງານຂອງທິມງານວິຊາການ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການຍອ່ຍ | - ບົດສໍາພາດ - ບົດລາຍງານ - ຮູບພາບ |
| 4.4 | ກອງປະຊຸມຮັບຮອງ ໄຄແຜ່ນບ້ານ ບົມ ແລະ ບ້ານ ລີ່ ເປັນຜະລິດຕະພັນລິຂະສິດ ແລະມອບໂຄງການໃຫ້ອົງການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ນ | - ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລົງເບິ່ງກຸ່ມຜະລິດໄຄແຜ່ນບ້ານ ບົມ ແລະ ບ້ານ ລີ່ ເພ່ືອສົມທຽບກັບເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ກອ່ນມື້ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ. - ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຍອ່ຍສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງລາຍງານຜົນຂອງການລົງປະເມີນຜົນໃຫ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮັບຮູ້ - ປະກາດຮັບຮອງໄຄແຜ່ນເປັນຜະລິດຕະພັນລິຂະສິດຂອງແຂວງ ຫລວງພະບາງ. - ມອບໂຄງການໃຫ້ອົງການປົກຄອງເມືອງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້, ອົງການປົກຄອງບ້ານສືບຕໍ່ຕຸ້ມຄອງການຜະລິດ. | - ນ. ຈັນສຸກ ກະເສີມສຸກ - ນ. ບຸນຖະໜອມ | - ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈໍານວນ 17 ທ່ານທີ່ມາຈາກຈາກສະຫະ ພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ຫອ້ງການ TABI ຫລວງພະບາງ, LKSTC , ພະແນກສາທາແຂວງ, ພະແນກ ອຸດສາ ຫະກໍາ-ການຄ້າ, ຫອ້ງການທີ່ກ່ຽວຂອ້ງພາຍໃນເມືອງ ນໍ້າບາກ, ຫອ້ງການສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ 5 ເມືອງ ເປົ້າໝາຍ ກວດ ກາຄືນສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງກຸ່ມຜະລິດໄຄແຜ່ນບ້ານ ບົມ ແລະ ບ້ານລີ່ທຽບໃສ່ເງືອ່ນໄຂທີ່ວາງໄວ້ ເພື່ອຮັບຮອງໄຄແຜ່ນເປັນຜະລິດຕະພັນລິຂະສິດ. - ກອງປະຊຸມຈະຈດຂຶ້ນ 1 ຄັ້ງ ຢູ່ສະໂມສອນເມືອງ ນໍ້າບາກ ຊຶ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຮູ້ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການຍອ່ຍຢູ່ 6 ກຸ່ມ. - ກອງປະຊຸມ ຮັບຮອງໄຄແຜ່ນບ້ານ ບົມ ແລະ ບ້ານ ລີ່ ເປັນຜະ ລິດຕະພັນລິຂະສິດ. - ກອງປະຊຸມມອບໂຄງການໃຫ້ອົງ ການປົກຄອງເມືອງ ສືບຕໍ່ຊີ້ນໍາໆພາ ແລະ ມອບໃຫ້ການຈັດຕັ້ງບ້ານຄຸ້ມຄອງ, ນໍາພາຜະລິດໄຄແຜ່ນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. | - ບົດລາຍງານ - ຮູບພາບ |
| 4.5 | ສະຫລຸບ,ລາຍງານ | ສະຫລຸບກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໂຄງການຍອ່ຍ ແລະ ເຮັດເປັນບົດລາຍງານທ້າຍໂຄງການ ພອ້ມທັງສົ່ງໃຫ້ຫົວໜ້າຊ່ຽວຊານໂຄງການ TABI ຫລວງພະບາວ-ວຽງຈັນ ແລະ ປະທານສະ ຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | - ນ. ບົວຈັນ ນາມມະວົງ - ນ. ຈັນສຸກ ກະເສີມສຸກ - ນ. ສີວິໄລ - ນ. ບຸນຖະໜອມ - ນ. ນອ້ຍ ໄຊຍະເລີດ | - ຜູ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂັ້ນແຂວງ ສະຫລຸບ-ສັງລວມເອົາບັນດາຂໍ້ມູນ, ຜົໄນສໍາເລັດ, ບັນຫາ/ອຸປະ ສັກ ແລະ ຕີລາຄາ ເພື່ອສ້າງເປັນບົດລາຍງານທ້າຍໂຄງການຕາມກໍານົດເວລາຂອງໂຄງການ. | - ສະຖິຕິ - ບົດລາຍງານ - ຮູບພາບ |

- ໄລຍະເວລາຂອງການປະຕິບັດກິດຈະກຳ: 13 ພະຈິກ (11)  2017 ເຖິງ 31 ມີນາ (3) 2018

- ໂຄງການຕາບີອະນຸມັດໂອນງົບປະມານຈ່າຍລ່ວງໜ້າ : 20,719,500 ກີບ (ຊາວລ້ານເຈັດແສນສິບເກົ້າພັນຫ້າຮ້ອຍກີບ) ຫຼື USD  2,558 ຕາມເອກະສານຄັດຕິດທີ່2

ຫລັງຈາກສຳເລັດກີດຈະກຳ ໃຫ້ສົ່ງບົດລາຍງານ ຄວາມຄືບຫນ້າການປະຕິບັດກິດຈະກໍາພ້ອມກັບ ສັງລວມຂໍ້ມູນຂຽນບົດລາຍງານທ້າຍກິດຈະກຳສົ່ງຫ້ອງການປະສານງານ ຕາບີ ແຂວງ ແລະຫ້ອງການ ຕາບີ ວຽງຈັນ.

ຊື່ບັນຊີ:THE AGRO-BIODIVERSITY INITIATIVE	ເລກບັນຊີ:050 11 0000 1339 69001

ຊື່ທະນາຄານ: ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ(BCEL) 	ສາຂາແຂວງຫລວງພະບາງ

- ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງແລະຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

  - ຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງລວມ (ຂໍ້ມູນມາຈາກການລົງປະເມີນທ້າຍໂຄງການ ເດືອນ ມີນາ 2017  )

| ລ/ດ | ຊື່​ບ້ານ | ປະເພດກຸ່ມ ເປົ້າໝາຍ | ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໄຄດິບ | ລວມ ຄ/ຄ | ຊົນ​ເຜົ່າ |  |  |  | ຈ/ນ ຄຄ ຜ/ລ ໄຄແຜ່ນ |  | ສັງລວມຂໍ້ມູນຜູ້ຜະລິດ & ຂາຍໄຄແຜ່ນປະຈໍາລະດູການ ປີ 2016-2019 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ຫຼື ເກັບຈາກຊື່ແມ່ນໍ້າ |  | ລາວ​ | ກືມມຸ | ມົ້ງ |  |  |  | ໄຄດິບ ລວມ(ກກ) | ຜ/ລໄຄ ແຜ່ນ(ແຜ່ນ) | ຊົມໃຊ້ ຄ/ຄ(ແຜ່ນ) | ຂາຍ (ແຜ່ນ) | ລາຍຮັບທີ່ລົບຕົ້ນທຶນ (ກີບ) |
| I | ເມືອງ ນໍ້າບາກ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ບ້ານ ບົມ | ຊຸດທີ I | ນໍ້າບາກ, ນໍ້າອູ, ນໍ້າແຊງ, ນໍ້າເຊືອງ, ນໍ້າອຶມ, ນໍ້າພາກ, ນໍ້າກໍ ແຂວງອຸດົມໄຊ | 327 | 277 | 48 | 2 |  | 74 |  | 21,385 | 128,310 | 4,460 | 115,850 | 248,650,000 |
| 2 | ບ້ານ ລີ່ | ຊຸດທີ II | ນໍ້າບາກ, ນໍ້າອູ, ນໍ້າແຊງ, ນໍ້າເຊືອງ, ນໍ້າອຶມ, ນໍ້າພາກ, ນໍ້າກໍ ແຂວງອຸດົມໄຊ | 116 | 67 | 49 | 0 |  | 51 |  | 13,539 | 79,500 | 2,630 | 76,870 | 154,740,000 |
| 3 | ບ້ານ ໂພນໄຊ | ຊຸດທີ II | ນໍ້າບາກ, ນໍ້າອູ, ນໍ້າແຊງ, ນໍ້າເຊືອງ, ນໍ້າອຶມ, ນໍ້າພາກ, ນໍ້າກໍ ແຂວງອຸດົມໄຊ | 196 | 99 | 97 | 0 |  | 38 |  | 36,140 | 157,840 | 1,660 | 166,180 | 301,485,000 |
|  | ລວມຍ່ອຍ |  |  | 639 | 443 | 194 | 2 |  | 163 |  | 71,064 | 365,650 | 8,750 | 358,900 | 704,875,000 |
| II | ເມືອງ ຈອມເພັດ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ບ້ານ ມ່ວງຄໍາ | ຊຸດທີ I | ນໍ້າແຊງ, ນໍ້າຮຶບ, ນໍ້າອຶມ, ນໍ້າອູ, ນໍ້າງາ, ນໍ້າເຊືອງ, ນໍ້າບາກ ແລະ ນໍ້າຂອງ | 107 | 107 | 0 | 0 |  | 43 |  | 110,600 | 553,000 | 3,530 | 549,470 | 1,110,265,000 |
| 5 | ບ້ານ ສະນົກມຸງຄຸນ | ຊຸດທີ II | ນໍ້າແຊງ, ນໍ້າຮຶບ, ນໍ້າອຶມ, ນໍ້າອູ, ນໍ້າງາ, ນໍ້າເຊືອງ, ນໍ້າບາກ ແລະ ນໍ້າຂອງ | 73 | 41 | 20 | 12 |  | 12 |  | 6,360 | 31,800 | 460 | 31,340 | 94,020,000 |
|  | ລວມຍ່ອຍ |  |  | 180 | 148 | 20 | 12 |  | 55 |  | 116,960 | 584,800 | 3,990 | 580,810 | 1,204,285,000 |
| III | ເມືອງ ວຽງຄໍາ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ບ້ານ ບວມຫວານ | ຊຸດທີ II | ນໍ້າແຊງ | 70 | 66 | 4 | 0 |  | 45 |  | 3,236 | 8,010 | 1,715 | 6,295 | 25,990,000 |
|  | ລວມຍ່ອຍ |  |  | 70 | 66 | 4 | 0 |  | 45 |  | 3,236 | 8,010 | 1,715 | 6,295 | 25,990,000 |
| ລວມທັງໝົດ : |  |  |  | 889 | 657 | 218 | 14 | 263 |  | 191,260 |  | 958,460 | 14,455 | 946,005 | 1,935,150,000 |

ອະທິບາຍຕົວຫຍໍ້: ກິໂລກຣາມ, ຈ/ນ: ຈໍານວນ, ຄຄ: ຄອບຄົວ

  - ຂໍ້ມູນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ.

| ລ/ດ | ຊື່ເມືອງ&ບ້ານ | ຈ/ນຄຄ ທັງໝົດ | ຈ/ນຄຄເຂົ້າ ຮ່ວມໃໝ່ | ຈ/ນຄຄເປົ້າໝາຍເກົ່າ | ປະເພດກຸ່ມເປົ້າໝາຍ | ໝາຍເຫດ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ເມືອງ ນໍ້າບາກ |  |  |  |  |  |
| 1 | ບ້ານ ບົມ | 327 | 0 | 54 | ຊຸດທີ I |  |
| 2 | ບ້ານ ລີ່ | 116 | 0 | 38 | ຊຸດທີ II |  |
| 3 | ບ້ານ ໂພນໄຊ | 196 | 0 | 17 | ຊຸດທີ II |  |
|  | ລວມຍ່ອຍ: | 639 | 0 | 109 |  |  |
| II | ເມືອງ ຈອມເພັດ |  |  |  |  |  |
| 4 | ບ້ານ ມ່ວງຄໍາ | 107 | 0 | 43 | ຊຸດທີ I |  |
| 5 | ບ້ານ ສະນົກມຸງຄຸນ | 73 | 0 | 22 | ຊຸດທີ II |  |
|  | ລວມຍ່ອຍ: | 180 | 0 | 65 |  |  |
| III | ເມືອງ ວຽງຄໍາ |  |  |  |  |  |
| 6 | ບ້ານ ບວມຫວານ | 70 | 0 | 37 | ຊຸດທີ II |  |
|  | ລວມຍ່ອຍ: | 70 | 0 | 37 |  |  |
| ລວມທັງໝົດ : |  | 889 | 0 | 211 |  |  |

- ລາຍຊື່ທີມງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບກິດຈະກຳ ປະກອບດ້ວຍ :

| ລ/ດ | ອົງການ/ຂະ​ແໜງ​ການ​/ ພາ​ກສ່ວນ | ຊື່​ພະນັກງານ | ໜ້າ​ທີ່ຮັບຜິດຊອບ​ ໃນ​ຫ້ອງການ | ໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບໃນ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ສຍ ​ແຂວງ | ນ. ບົວຈັນ ນາມມະວົງ | ຮອງປະທານ | ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຄຸ້ມຄອງລວມເພື່ອໃຫ້ໂຄງການຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມແຜນຍຸດທະສາດແລະເປົ້າໝາຍຂອງ ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ ວາງ​ອອກ,ພິຈາລະນາແລະອະນຸມັດ​ແຜນໂຄງການຍ່ອຍແລະການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງກິດຈະກໍາ. ​ໃຫ້​ທິດ​ຊີ້​ນໍາ-ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ແນະນໍາດ້ານລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ວິຊາການ, ນໍາພາສ້າງແຜນການ - ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ເພື່ອສະຫລຸບລາຍງານ ແລະປະເມີນຜົນ. |
|  |  | ນ. ຈັນສຸກ ກະເສີມສຸກ | ຮອງຫົວໜ້າຂະ ແໜງ ຈັດຕັ້ງ, ກວດກາ | ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ, ຮັບຜິດຊອບຫຼັກໃນການປະສານງານ ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນໍາກັບສາຍຕັ້ງ-ສາຍຂວາງຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ, ກິດຈະກຳ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆພ້ອມທັງວາງແຜນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມກອບເອກະສານໂຄງການທີ່ຮັບຮອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ທິມງານ ແລະ ກຸ່ມຜະລິດ. ລົງຕິດຕາມ ຫຼື ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ,ລົງໃກ້ຊິດແລະຊອກວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຕາມຂອບເຂດສິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ., ອໍານວຍຄວາມສະດວກການລົງຢ້ຽມຢາມຂອງຜູ່ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຂັ້ນເທິງ.ຂຽນ ແລະ ສົ່ງບົດລາຍງານກິດຈະກໍາ ແຕ່ລະຄັ້ງ ພອ້ມທັງສ້າງແຜນກິດຈະກໍາຄັ້ງຕໍ່ໄປ. |
|  |  | ນ. ຈັນທາ | ບັນຊີ-ການເງີນ | ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ, ບັນທຶກ, ຄຸ້ມຄອງເງິນສົດ ແລະ ສະຫລຸບການໃຊ້ຈ່າຍຕາມແຜນການຂອງກິດຈະກຳ, ພົວພັນປະສານສົມ ທົບກັບການເງິນ TABI ຫລວງພະບາງ. |
| 2 | ສຍມ ນໍ້າບາກ | ນ. ບຸນຖະໜອມ | ວິຊາການ | ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍຢູ່ເມືອງຂອງຕົນ, ຮັບຜິດຊອບຫຼັກໃນການປະສານງານ ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນໍາກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ສາຍຕັ້ງ-ສາຍຂວາງພາຍໃນເມືອງຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ, ກິດຈະກຳ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆພ້ອມທັງວາງແຜນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມກອບເອກະສານໂຄງການທີ່ຮັບຮອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜະລິດ. ລົງຕິດຕາມ ຫຼື ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ, ລົງໃກ້ຊິດ ແລະ ຊອກວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຕາມຂອບເຂດສິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ., ອໍານວຍຄວາມສະດວກການລົງຢ້ຽມຢາມຂອງຜູ່ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຂັ້ນເທິງ. ຮ່ວມກັບຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍອ່ຍຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຂຽນ ແລະ ສົ່ງບົດລາຍງານກິດຈະກໍາ ແຕ່ລະຄັ້ງ ພອ້ມທັງສ້າງແຜນກິດຈະກໍາຄັ້ງຕໍ່ໄປ. |
| 3 | ສຍມ ຈອມເພັດ | ນ. ສີວິໄລ |  |  |
| 4 | ສຍມ ວຽງຄໍາ | ນ.ນ້ອຍ ໄຊຍະເລີດ |  |  |

- ຕາຕະລາງ​ກໍານົດ​ເວລາ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ກິ​ຈະ​ກໍາ (ຕາຕະລາງແຜນ ເອັກເຊວສົ່ງມາພ້ອມໃນເອກະສານ 3)

| ລ/ຫ ກ/ກ | ຂັ້ນ​ຕອນຫຼື​ໜ້າ​ວຽກ ​ແລະ​ກິດຈະ​ກໍາ​ຕ່າງໆ | 2017 |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 4.1 | ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກະກຽມຮັບຮອງໄຄແຜ່ນບ້ານ ບົມ ແລະ ບ້ານ ລີ່ ເປັນຜະລິດຕະພັນລິຂະສິດ | x |  |  |  |  |
| 4.2 | ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ-ອຸປະກອນການຜະລິດ ແລະ ສູນຜະລິດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຜະລິດໄຄແຜ່ນ |  | x |  | X |  |
| 4.3 | ປະເມີນຜົນ |  |  |  | X |  |
| 4.4 | ຈັດກອງປະຊຸມຮັບຮອງໄຄແຜ່ນບ້ານ ບົມ ແລະ ບ້ານ ລີ່ ເປັນຜະລິດ ຕະພັນລິຂະສິດ ແລະມອບໂຄງການໃຫ້ອົງການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ນ |  |  |  |  | X |
| 4.5 | ສະຫລຸບ,ລາຍງານ |  |  |  |  | x |

- ເອກະສານຄັດຕິດທີ່ 2 (Excel soft file)